## MaCV
MÃ CÔNG VIỆC
Mã hiệu | Nội dung công việc | Tiêu chuẩn áp dụng | Kết quả thí nghiệm kèm theo
NMB.0001 | Nhận mặt bằng công trình
TBTC.0001 | Tập kết thiết bị thi công
PO.02101 | Mốc cao độ
AA.11111 | Phát rừng loại I bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2: 0 cây | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AA.12111 | Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây ≤20cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AA.13111 | Đào gốc cây, đường kính gốc cây ≤20cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AA.21111 | Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch, bằng thủ công | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AA.22111 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AA.23111 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt ≤3cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AA.31111 | Tháo dỡ kết cấu gỗ bằng thủ công, chiều cao ≤4m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AA.32111 | Tháo dỡ sàn cầu tạm (Eiffel, Bailey, dàn T66, N64) bằng máy hàn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AB.11111 | Đào bùn đặc trong mọi điều kiện, bằng thủ công | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.12111 | Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤0,5m, đá cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, bằng thủ công, độ chặt yêu cầu K=0,85 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.21111 | Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy đào ≤0,4m3 + máy ủi ≤110CV, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.22111 | Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy ủi ≤75CV, phạm vi ≤50m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.23111 | Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy cạp 9m3, phạm vi ≤300m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.24111 | Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết, bằng máy đào ≤0,4m3 + máy ủi ≤110CV, phạm vi 30m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.25111 | Đào móng công trình, chiều rộng móng ≤6m, bằng máy đào ≤0,8m3, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.26111 | Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu, bằng phương pháp đào chuyển tổ hợp 2 máy đào 0,8m3 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.27111 | Đào kênh mương, chiều rộng ≤6m, bằng máy đào ≤0,8m3, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.28111 | Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu, bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2 máy đào 0,8m3 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012; TCVN8305:2009
AB.31111 | Đào nền đường bằng máy đào ≤0,4m3 + máy ủi ≤110CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.32111 | Đào nền đường bằng máy ủi ≤75CV, vận chuyển trong phạm vi ≤50m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AE.28140a | Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác bằng gạch 2 lỗ 6x10,5x22, chiều cao >50m, vữa XM mác 50 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011 | CP.010033
AE.71110 | Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011 | CP.010033
AF.14110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa bê tông đá 2x4 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 | CP.010032
AF.15110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 | CP.010032
AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép cho bê tông đổ tại chỗ, cây chống gỗ, ván khuôn tường, cột vuông (chữ nhật), xà dầm, giằng, chiều cao >50m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.84111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤16m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.86111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao ≤16m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.87111 | Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép, hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
BB.11508 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm, nối bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6m, đường kính ống 1100mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9115:2012
BB.13202 | Lắp đặt ống gang miệng bát, bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6m, đường kính ống 75mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 9113:2012
BB.24221 | Lắp đặt cút thép, nối bằng phương pháp hàn, đường kính 800mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 9113:2012
BB.25101 | Lắp đặt côn thép không rỉ, nối bằng phương pháp hàn, đường kính 15mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 9113:2012
BD.22202 | Nối ống kết cấu giếng, bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40kw, đường kính 108mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 9113:2012
BD.23101 | Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng <100m, máy khoan đập cáp 40kw, đường kính ống lọc <219mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 9113:2012
BD.24101 | Chèn sỏi bằng máy khoan đập cáp 40kW | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.25101 | Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển ≤0,5km | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AB.33111 | Đào nền đường bằng máy cạp 9m3, vận chuyển trong phạm vi ≤300m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.34110 | San đất bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 110CV | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.35110 | Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.36110 | Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ trên cạn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.41111 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi ≤300m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.42111 | Vận chuyển đất 1000m tiếp theo, cự ly vận chuyển ≤2km bằng ôtô tự đổ 5 tấn, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.51611 | Đào phá đá, chiều dày ≤0,5m bằng búa căn, đá cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.55311 | Xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu ≤1,25m3 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.56111 | Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12 tấn trong phạm vi ≤300m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.57111 | Vận chuyển tiếp 1000m đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12 tấn, cự ly ≤2km | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.61110 | Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 600CV, cự ly ≤500m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.62111 | San đầm đất mặt bằng, bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.63111 | Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng ≤1,65T/m3 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.64111 | Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.65110 | Đắp đất công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.66111 | Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.68110 | Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax ≤80mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.71110 | Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤1000CV, chiều sâu nạo vét ≤6m, chiều cao ống xả ≤3m, chiều dài ống xả ≤300m, đất phù sa bùn lỏng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.72210 | Nạo vét bằng tàu cuốc sông TC 82 495CV (hoặc tương tự), đất phù sa bùn lỏng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.73110 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤2500CV, độ sâu hạ gầu từ 4 đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤6km, đất phù sa bùn lỏng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.81111 | Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây ≤0,4m3, chiều cao đổ đất ≤3m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.91111 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV + xà lan 400 tấn, vận chuyển 1km đầu | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AB.92110 | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu, trong phạm vi 6 đến 20km bằng tàu hút bụng tự hành, công suất <2500CV | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
AC.11110 | Đóng cọc tre, bằng thủ công, chiều dài cọc ngập đất ≤2,5m, đất bùn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AC.12111 | Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài ≤10m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AC.13111 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤24m, bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤1,2 tấn, đất cấp I, kích thước cọc 20x20cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.14111 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤24m, bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤1,8 tấn, đất cấp I, kích thước cọc 20x20cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.15111 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤24m, bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤2,5 tấn, đất cấp I, kích thước cọc 25x25cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.16111 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤24m, bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤3,5 tấn, đất cấp I, kích thước cọc 30x30cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.17111 | Đóng cọc BTCT trên mặt nước, chiều dài cọc ≤24m, bằng tàu đóng cọc trọng lượng đầu búa ≤1,8 tấn, kích thước cọc 30x30cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.18111 | Đóng cọc BTCT trên mặt nước, chiều dài cọc ≤24m, bằng tàu đóng cọc trọng lượng đầu búa ≤2,5 tấn, kích thước cọc 30x30cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.19111 | Đóng cọc BTCT trên mặt nước, chiều dài cọc ≤24m, bằng tàu đóng cọc trọng lượng đầu búa ≤3,5 tấn, kích thước cọc 30x30cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.21111 | Đóng cọc ống BTCT trên cạn, bằng máy đóng cọc hoặc búa rung, đường kính cọc ≤550mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.22111 | Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc ≤12m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9245:2012
AC.23110 | Nhổ cọc thép hình, thép ống làm tường chắn đất, sàn thao tác trên cạn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9245:2012
AC.25111 | Ép trước cọc BTCT, kích thước cọc 15x15cm, chiều dài đoạn cọc ≤4m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.26111 | Ép trước cọc BTCT, kích thước cọc 30x30cm, chiều dài đoạn cọc ≤4m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.27110 | Nhổ cọc cừ Larsen bằng máy ép thủy lực | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.28111 | Ép sau cọc BTCT, kích thước cọc 10x10cm, chiều dài đoạn cọc ≤4m, đất cấp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.29111 | Nối cọc ván thép Larsen trên cạn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9394:2012
AC.31110 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn, bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AC.32111 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (có sử dụng dung dịch khoan), khoan vào đất trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9395:2012 | CP.010029; CP.010030
AC.34111 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn, bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9395:2012 | CP.010029; CP.010030
AC.35110 | Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,5x1,2m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AD.11110 | Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép ≤20cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9504:2012
AD.12111 | Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25m3/h, tỷ lệ xi măng 6% | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; 22TCN 246-98
AD.21111 | Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9504:2012
AD.22111 | Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9504:2012
AD.23111 | Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9504:2012
AD.24111 | Láng nhựa mặt đường 1 lớp nhựa dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN8809:2011
AD.25111 | Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AD.26111 | Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn ≤25T/h | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AD.27111 | Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5 tấn, cự ly 0,5km | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AD.31111 | Làm cọc tiêu bê tông cốt thép 0,12x0,12x1,025m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AD.32111 | Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt L50x50x5 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AD.33110 | Gắn viên phản quang trên mặt bê tông | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AD.34110 | Lắp đặt dải phân cách cứng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AD.81111 | Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính 0,8m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AD.82111 | Lắp đặt phao tiêu đường sông, đường kính 0,8m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AE.11110 | Xây móng bằng đá hộc, chiều dày ≤60cm, vữa XM mác 50 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.12110 | Xếp đá khan không chít mạch, mặt bằng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.21110 | Xây móng bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, chiều dày ≤33cm, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.22110 | Xây tường thẳng bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.23110 | Xây cột, trụ bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.24110 | Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.25110 | Xây cống cuốn cong bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, vữa XM mác 50 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.26110 | Xây bể chứa bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.27110 | Xây bể chứa hóa chất, bể chống ăn mòn bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.81110 | Xây tường gạch bê tông rỗng 20x20x40cm, tường dày ≤30cm, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AF.21220 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.22110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông tường dày ≤45cm, chiều cao ≤4m, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AE.83110 | Xây tường bằng gạch thông gió 20x20cm, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.91110 | Xây ống khói bằng gạch chịu lửa | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AE.93110 | Xây tường lò nung bằng gạch chịu lửa | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4085:2011
AF.11110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng ≤250cm, vữa bê tông đá 4x6 mác 100 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.12110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông tường dày ≤45cm, chiều cao ≤4m, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.13110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.16120 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông bể chứa dạng thành thẳng, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.17110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác), vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.23110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.24110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.25110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính ≤1000mm, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.26110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa dạng thành thẳng, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.27110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt lồng thang máy, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.28110 | Làm lớp vữa XM mác 100 bảo vệ mái đập | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AF.31110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông móng, rộng ≤250cm, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.32110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông tường, dày ≤45cm, chiều cao ≤4m, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.33110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.34110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.35110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính ≤1000mm, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.36110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường và đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.37110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông bịt đáy trong khung vây trên cạn, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.41110 | Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy, đổ bằng cần cẩu 16 tấn, vữa bê tông đá 2x4 mác 100 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AG.12120 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đổ bằng cần cẩu, vữa bê tông đá 1x2 mác 300 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995; TCVN9115:2012
AG.13111 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính ≤10mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.51110 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn ≤16m3/h tại hiện trường | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.52111 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 6m3, trong phạm vi ≤0,5km | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤10mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.62110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép lồng thang máy, đường kính ≤10mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.63110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính ≤10mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.64110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu máng thường, đường kính ≤10mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.65110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính ≤10mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.66110 | Sản xuất, lắp dựng cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau) trên cạn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.67110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barette trên cạn, đường kính ≤18mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.68110 | Sản xuất cốt thép bê tông hầm, đường kính ≤18mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.71110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công, đường kính ≤10mm, bằng cần cẩu 16 tấn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.81111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ móng dài, bệ máy | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AF.88110 | Sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm bằng kim loại | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AG.11110 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AG.21111 | Lắp dựng tấm tường 3D-SG, chiều dày lõi mốp xốp 5cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AG.31111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn panen | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AG.32111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu bản | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995
AG.41111 | Lắp dựng các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp cột, trọng lượng cấu kiện ≤2,5 tấn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9115:2012
AG.42111 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤50kg | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9115:2012
AG.51111 | Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép tại bãi | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AG.52111 | Lao lắp dầm bê tông bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, chiều dài dầm ≤30m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AG.53111 | Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm ≤30m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AH.11111 | Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói khẩu độ ≤6,9m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AH.12111 | Sản xuất, lắp dựng giằng vì kèo theo thanh đứng gian giữa khẩu độ ≤6,9m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AH.13111 | Sản xuất, lắp dựng xà gồ gỗ mái thẳng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AH.21111 | Sản xuất, lắp dựng dầm cầu gỗ chiều dài cầu ≤6m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AH.31111 | Lắp dựng khuôn cửa đơn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AH.32111 | Lắp dựng cửa vào khuôn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.11111 | Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn (18-24)m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.13111 | Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng ≤10kg/cấu kiện | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.21111 | Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn cầu thép | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.22111 | Sản xuất cấu kiện dầm thép, dầm chủ | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.41110 | Sản xuất cửa van phẳng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.52111 | Sản xuất kết cấu thép thành bình, bể thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.53111 | Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng ≤10kg | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.61111 | Lắp dựng cột thép các loại | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.62111 | Lắp dựng dầm cầu thép các loại trên cạn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.63111 | Lắp dựng các loại cửa sắt xếp, cửa cuốn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.64111 | Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống ≤80mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.65111 | Lắp đặt kết cấu thép thành bình, bể dạng hình vuông, chữ nhật | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AI.66111 | Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở ≤5m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.11110 | Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao ≤4m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.12111 | Lợp mái, che tường bằng fibrô xi măng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.13110 | Dán ngói mũi hài 75v/m2 trên mái nghiêng bê tông | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.21110 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.22110 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.23110 | Trát xà dầm, vữa XM mác 25 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.24110 | Đắp phào đơn, vữa XM mác 50 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.25110 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM mác 50 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.26110 | Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, vữa XM mác 50 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.27110 | Trát đá rửa tường, vữa XM mác 50 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.31110 | Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch 200x250mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.32110 | Ốp đá granít tự nhiên vào tường, có chốt bằng inox | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.41110 | Láng nền sàn không đánh mầu, chiều dày 2cm, vữa XM mác 50 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.42110 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 50 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.43110 | Láng granitô nền sàn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.44110 | Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày 1,5cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.51110 | Lát gạch chỉ 6,5x10,5x21cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.53110 | Lát gạch granít nhân tạo bậc tam cấp | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.54210 | Lát gạch chống nóng 6 lỗ 22x15x10,5cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.55110 | Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.56110 | Lát nền, sàn đá cẩm thạch tiết diện đá ≤0,16m2 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.57110 | Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 18x22x100cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.61110 | Làm trần cót ép | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.62110 | Làm trần gỗ dán (ván ép) có tấm cách âm bằng tấm acostic | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.63110 | Làm trần ván ép bọc simili, mút dầy 3÷5cm nẹp phân ô bằng gỗ | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.64110 | Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn 50x50cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.65110 | Làm trần lambris gỗ dày 1cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.66110 | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao Elephant Brand, khung xương Rondo | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.71110 | Làm vách ngăn bằng ván ép | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.72110 | Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x10cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.73110 | Gia công lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.74110 | Làm mặt sàn gỗ, gỗ ván dày 2cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.75110 | Làm tường lambris dày 1cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.76110 | Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm, lỗ 5x5cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.77110 | Dán foocmica vào kết cấu dạng tấm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.81110 | Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.82210 | Bả xi măng vào tường | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.83111 | Sơn cửa kính 2 nước | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.84111 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super 1 nước lót + 1 nước phủ | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.85111 | Sơn tạo gai tường 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Super Ata | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.91111 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.92111 | Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng... | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.93111 | Đánh vécni colalt | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.94111 | Quét nhựa bitum nóng vào tường | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.95111 | Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính 0,75m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.96110 | Làm tầng lọc cát | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.97110 | Miết mạch tường đá loại lõm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AK.98110 | Làm lớp đá đệm móng, loại đá dmax ≤4 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.11111 | Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn mới | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.12111 | Làm móng đường thoát nước, ngập nước ≤1,5m bằng cát hạt nhỏ | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.13111 | Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát sâu ≤1,5m không có tường vây | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.14111 | Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá hộc | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.15111 | Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1m dưới nước | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.16111 | Cấy bấc thấm bằng máy | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.17111 | Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.18111 | Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy dương | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.19111 | Bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.21111 | Làm khe co 1x4 đường lăn, sân đỗ | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.22111 | Cắt khe 1x4 đường lăn, sân đỗ | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.23111 | Trám khe 1x4 đường lăn, sân đỗ bằng mastic | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.24111 | Làm khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.25111 | Lắp đặt gối cầu bằng thép | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.31110 | Làm cầu máng vỏ mỏng dày 3cm bằng vữa XM mác 100 và lưới thép | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.41110 | Làm khớp nối bằng thép, kiểu I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.51110 | Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm, chiều sâu lỗ khoan ≤10m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.54110 | Đục cạy dọn nền hầm đá bằng máy búa căn trước khi đổ bê tông | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.55110 | Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi, đường kính lỗ khoan ≤80mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.61110 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.71110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao cát các loại, than xỉ | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.72110 | Bốc xếp và vận chuyển lên gạch xây các loại | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.73110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao vôi, than xỉ các loại | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.74110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.75110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao cửa các loại | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
AL.76110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao vật liệu phụ các loại | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.11101 | Lắp đặt quạt điện - quạt trần | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.12101 | Lắp đặt máy điều hòa 1 cục (dây điện theo thiết kế) | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.13101 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - đèn thường | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.14101 | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ≤26mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.15101 | Lắp đặt ống sứ luồn qua tường gạch, chiều dài ống ≤150mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.16101 | Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây đơn 1x0,3mm2 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.17101 | Lắp đặt bảng gỗ 90x150mm vào tường gạch | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.18101 | Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt, lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 1 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.19101 | Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, lắp đặt loại đồng hồ Vôn kế | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BA.20101 | Gia công và đóng cọc chống sét | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.14101 | Lắp đặt ống thép đen, bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 8m, đường kính ống 15mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.18101 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại, bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m, đường kính ống 6,4mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.19101 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đường kính ống 20mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.20101 | Lắp đặt ống nhựa nhôm, nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m, đường kính ống 12mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.21101 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 0,8m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.22101 | Lắp đặt côn bê tông, nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính 400mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.23203 | Lắp đặt côn gang, nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính 100mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.26102 | Lắp đặt côn thép tráng kẽm, nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 20mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.28101 | Lắp đặt côn đồng, nối bằng phương pháp hàn, đường kính 6,4mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.29101 | Lắp đặt côn nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo, đường kính 32mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.30101 | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối, đường kính 100mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.12502 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm, đất đá cấp III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.13101 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm, cấp đất đá I - II | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.14101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I - III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.15101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I - III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.16101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 100 m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I - III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.32101 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường cho hệ thống điều hòa không khí | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.33104 | Lắp đặt BU đường kính 80mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.34101 | Lắp đặt trụ cứu hỏa đường kính 100mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.35101 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính ≤50mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.36101 | Lắp đặt van mặt bích đường kính 40mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.37101 | Lắp đặt bích thép đường kính 40mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.38101 | Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính 15mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.39101 | Cắt ống HDPE, bằng thủ công, đường kính 100mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.40101 | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính <100mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.41101 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.42101 | Lắp đặt thùng đun nước nóng kiểu thường | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BB.43101 | Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích 0,5m3 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BC.11101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BC.12101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh, lớp bông thủy tinh dày 25mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BC.13101 | Bảo ôn đường ống, bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm, đường kính 15mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BC.14101 | Bảo ôn ống đồng, bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính 6,4mm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.11101 | Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị khoan giếng, máy khoan đập cáp 40kw | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.17101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I - III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.18101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm, đất đá cấp I - III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CN.04102 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/2000, đồng mức 1m, cấp địa hình II | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CN.05101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/5000, đồng mức 2m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CN.06101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 2m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.19101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm, đất đá cấp I - III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.20101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 100 m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm, đất đá cấp I - III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.21101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm, đất đá cấp I - III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
BD.26101 | Lắp đặt chụp lọc sứ | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CA.01101 | Đào đất đá bằng thủ công, đào không chống, độ sâu từ 0m-2m, đất đá cấp I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CA.02101 | Đào đất đá bằng thủ công, đào có chống, độ sâu từ 0m-2m, đất đá cấp I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CB.01101 | Khoan tay độ sâu hố khoan đến 10m, đất đá cấp I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CC.01101 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m-30m, đất đá cấp I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CC.02101 | Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn (khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước >50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥9m), độ sâu hố khoan đến 30m, đất đá cấp I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CD.01101 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước, độ sâu hố khoan từ 0m-30m, đất đá cấp I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CG.01101 | Khoan đường kính lớn, địa hình nền khoan khô ráo, đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m-10m, đất đá cấp I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CG.02101 | Khoan đường kính lớn, địa hình nền khoan khô ráo, đường kính lỗ khoan đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m-10m, đất đá cấp I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CH.01100 | Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CK.01101 | Đo lưới khống chế mặt bằng tam giác hạng 4, trường hợp không dựng tiêu giá, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CK.02101 | Đo lưới khống chế mặt bằng đường chuyền hạng 4, trường hợp không dựng tiêu giá, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CK.03101 | Đo lưới khống chế mặt bằng giải tích cấp 1, trường hợp không dựng tiêu giá, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CK.04101 | Đo lưới khống chế mặt bằng giải tích cấp 2, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CL.01101 | Đo khống chế độ cao thủy chuẩn hạng III, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CL.02101 | Đo khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CL.03101 | Đo khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CM.01101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CM.02101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CM.03101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CM.04101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CM.05101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CM.06101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 2m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CM.07101 | Số hóa bản đồ địa hình, số hóa bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, loại khó khăn I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CN.01101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/200, đồng mức 0,5m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CN.02101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/500, đồng mức 0,5m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CN.03101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/1000, đồng mức 1m, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CO.01101 | Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn, cấp địa hình I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CO.02101 | Đo lún công trình hạng 3 với địa hình cấp III, sổ điểm đo của 1 chu kỳ n ≤10 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CP.01101 | Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu lý hóa của mẫu nước toàn phần | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CP.02101 | Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa học của mẫu đá | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CP.03101 | Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục) | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CP.04101 | Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CP.05101 | Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CP.06101 | Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CP.07101 | Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (lát mỏng thạch học) | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CP.08101 | Thí nghiệm phân tích mẫu clo- trong nguyên liệu làm xi măng | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CP.09101 | Thí nghiệm CBR (xác định chỉ tiêu nén lún California) | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.01101 | Thí nghiệm ngoài trời, xuyên tĩnh | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.02101 | Thí nghiệm ngoài trời, cắt quay bằng máy | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.03101 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), cấp đá I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.04101 | Nén ngang trong lỗ khoan, cấp đá I-III | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.05101 | Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan, hút nước và hạ thấp mực nước 1 lần | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.06101 | Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lượng mất nước đơn vị Q = 1 lít/ phút mét. Độ sâu ép nước ≤50m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.07101 | Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤1 lít/ phút. Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤100m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.08101 | Đổ nước thí nghiệm trong hố đào, lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤1 lít/ phút. Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤100m | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.09101 | Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.11001 | Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.12001 | Thí nghiệm CBR hiện trường | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.13101 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.14101 | Thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=34cm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.15001 | Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo, cấp tải trọng nén đến 50 tấn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.16001 | Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải trọng nén 100÷≤500 tấn | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.17001 | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.18001 | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CQ.19001 | Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CR.01112 | Thăm dò địa chấn trên cạn bằng máy ES-125, khoảng cách giữa các cực thu 2m, cấp địa hình I-II | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CR.03101 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện, cấp địa hình I-II | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CS.05101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/10.000, cấp phức tạp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CS.06101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/5.000, cấp phức tạp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CS.07101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/2.000, cấp phức tạp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CS.08101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/1.000, cấp phức tạp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
CS.09101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/500, cấp phức tạp I | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
VL.00001 | Vật liệu tập kết tại công trình (Click vào cột K để nhập bảng KTHH kèm theo) | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991
HT.00001 | Hoàn thành công tác thi công

## TCNT
DANH MỤC TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU
Mã hiệu | Nội dung tiêu chuẩn | Chi chú
TCVN4055:2012 | Tổ chức thi công | Đất, bê tông, nhựa, đá dăm, nền móng, cọc, xây, điện, nước, sơn, Vật liệu, Van đóng mở
TCVN3255:1986 | An toàn nổ. Yêu cầu chung
TCVN 5637 : 1991 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
TCVN9361:2012 | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | Nền móng
TCVN 4447:2012 | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Đất
TCVN8305:2009 | Công trình thủy lợi - kênh đất - yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu | Đất
TCVN 8857:2011 | Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu | Đất
TCVN4453:1995 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | Bê tông, ván khuôn, cốt thép
TCVN 9390 : 2012 | Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu | cốt thép
TCVN8228:2009 | Hỗn hợp bê tông thủy công – Yêu cầu kỹ thuật | Bê tông
TCVN9347:2012 | Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khà năng chống nứt | Bê tông
TCVN9115:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Bê tông
TCVN5718:1993 | Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. | Bê tông
TCVN9394:2012 | Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu | Cọc
TCVN9245:2012 | Cọc ống thép | Cọc
TCVN9395:2012 | Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu | Cọc
TCVN4085:2011 | Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu | Xây
TCVN 8819 : 2011 | Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. | Đá dăm
TCVN8859:2011 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu | Đá dăm
TCVN8809:2011 | Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu | Đá dăm
TCVN9504:2012 | Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu | Đá dăm
22TCN 246-98 | Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ôtô | Đá dăm
TCVN9505:2012 | Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu | Nhựa
TCVN8819:2011 | Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu | Nhựa
TCVN8863:2011 | Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu | Nhựa
TCVN8860:2011 | Bê tông nhựa | Nhựa
TCVN9377-2:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng | Xây
TCVN9377-3:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng | Xây
TCVN9377-1:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng | Xây
TCXDVN296:2004 | Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn | Xây
TCVN2292:1978 | Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn | Sơn
TCVN 8791 : 2011 | Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công | Sơn
TCVN8791:2011 | Về sơn tĩnh điện giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu | Sơn | + TCVN4516:1988: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 4519 : 1998 | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu | Nước | + TCVN5308:1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
TCVN 5576 : 1991 | Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật | Nước | + TCVN5637:1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 9844 : 2013 | Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu | vải địa | + TCVN4055:2012: Tổ chức thi công
TCXDVN 296 : 2004 | Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước | Nước | + TCVN 9394 : 2012: Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm.
TCVN 8298: 2009 | Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép | Van đóng mở | + TCVN 8857:2011: Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
TCVN 8301:2009 | Công trình thủy lợi – Máy đóng mở kiểu vít – Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu | Van đóng mở
TCVN 1770: 1986 | Cát xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật | Vật liệu
TCVN 1771: 1978 | Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng | Vật liệu
TCVN 6260: 2009 | Xi măng Pooc lăng hỗn hợp | Vật liệu
TCVN 4506: 2012 | Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | Vật liệu
TCVN 6151 : 2008 | Yêu cầu kỹ thuật cho thép làm cốt trong các kết cấu bê tông. | Vật liệu
TCVN 9113:2012 | Ống bê tông cốt thép thoát nước | Vật liệu
TCVN 10799:2015 | Gối cống bê tông đúc sẵn | Vật liệu
TCVN 9115:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Vật liệu
TCVN 8636: 2011 | Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực bằng thép - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt | Vật liệu
TCXDVN 389 : 2007 | Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu
22TCN 247-98 | Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực
TCVN 1651 : 2008 | Cốt thép cán nóng

## MaBBKT
DANH MỤC BIÊN BẢN KIỂM TRA
Mã hiệu | Nội dung | Tên Sheet
KT.00001 | Kiểm tra phòng thí nghiệm tại hiện trường
KT.00002 | Kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công
KT.00003 | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công
KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng (Click vào cột L để bổ sung thêm thông tin) | LIST_BBKT_HM
KT.00005 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học đất đắp (Click vào cột L để bổ sung thêm thông tin) | LIST_BBKT_DAP
KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông, khối xây (Click vào cột L để bổ sung thêm thông tin) | LIST_bbkt_bt
KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn (Click vào cột L để bổ sung thêm thông tin) | LIST_BBKT_VK
KT.00008 | Kiểm tra cốt thép (Click vào cột L để bổ sung thêm thông tin) | LIST_BBKT_CT
KT.00009 | Kiểm tra cốt thép và cốt thép
KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông | lIST_DKDBT
KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông ( Click vào cột L để bổ sung thêm thông tin bê tông) | LIST_PHIEU_BT
KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn | LIST_THAO_VK

## MaTN
DANH MỤC MÃ THÍ NGHIỆM KÈM THEO
Mã hiệu | Nội dung | Ghi chú
CP.010001 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất | VL
CP.010002 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu cấp phối đá dăm | VL
CP.010003 | Lấy mẫu thí nghiệm thành phần hạt | VL
CP.010004 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn bằng cối cải tiến (modify) | VL
CP.010005 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá | VL
CP.010006 | Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu | VL
CP.010007 | Lấy mẫu thí nghiệm cát | VL
CP.010008 | Lấy mẫu thí nghiệm đá dăm | VL
CP.010009 | Lấy mẫu thí nghiệm xi măng | VL
CP.010010 | Lấy mẫu thí nghiệm thép | VL
CP.010011 | Lấy mẫu thí nghiệm đá gốc | VL
CP.010012 | Lấy mẫu thí nghiệm gạch | VL
CP.010013 | Lấy mẫu thí nghiệm thấm | VL
CP.010014 | Lấy mẫu nén 3 trục | VL
CP.010015 | Lấy mẫu thí nghiệm áp lực ống | VL
CP.010016 | Lấy mẫu Thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng | VL
CP.010017 | Lấy mẫu Thiết kế thành phần cấp phối vữa xi măng | VL
CP.010018 | Lấy mẫu thí nghiệm nhựa | VL
CP.010019 | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa | VL
CP.010020 | Lấy mẫu thí nghiệm CBR hiện trường | VL
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát | HT
CP.010022 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp dao vòng | HT
CP.010023 | Lấy mẫu thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman | HT
CP.010024 | Lấy mẫu thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=34cm | HT
CP.010025 | Lấy mẫu thí nghiệm đo độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét | HT
CP.010026 | Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo, cấp tải trọng nén đến 50 tấn | HT
CP.010027 | Thử PDA cọc khoan nhồi đường kính D1000mm | HT
CP.010028 | Lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm | HT
CP.010029 | Lấy mẫu siêu âm cọc khoan nhồi | HT
CP.010030 | Lấy mẫu khoan mùn mũi cọc | HT
CP.010031 | Lấy mẫu thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), cấp đá I-III | HT
CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm cường độ nén bê tông ( Click vào cột L để bổ sung thêm thông tin bê tông) | BT
CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm cường độ nén vữa ( Click vào cột L để bổ sung thêm thông tin bê tông) | BT
CP.010034 | Lấy mẫu thí nghiệm hàm lượng nhựa | HT
CP.010035 | Lấy mẫu thí nghiệm độ chặt | HT
+ Lấy mẫu thí nghiệm xác định chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất
+ Lấy mẫu thí nghiệm thành phần hạt
+ Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát
+ Lấy mẫu thí nghiệm xác định chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất
+ Lấy mẫu thí nghiệm thành phần hạt
+ Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát

## KQTN
DANH MỤC MÃ THÍ NGHIỆM KÈM THEO
Mã hiệu | Nội dung | Ghi chú
CP.010001 | Kết quả thí nghiệm xác định chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất | Đất
CP.010002 | Kết quả thí nghiệm xác định chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu cấp phối đá dăm | Đá
CP.010003 | Kết quả thí nghiệm thành phần hạt | Đất, đá
CP.010004 | Kết quả thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn bằng cối cải tiến (modify) | Đất, đá
CP.010005 | Kết quả thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá | Đá
CP.010006 | Kết quả thí nghiệm vật liệu | Vật liệu
CP.010007 | Kết quả thií nghiệm cát | Vật liệu
CP.010008 | Kết quả thí nghiệm đá dăm | Vật liệu
CP.010009 | Kết quả thí nghiệm xi măng | Vật liệu
CP.010010 | Kết quả thí nghiệm thép | Vật liệu
CP.010011 | Kết quả thí nghiệm đá gốc | Vật liệu
CP.010012 | Kết quả thí nghiệm gạch | Vật liệu
CP.010013 | Kết quả thí nghiệm thấm | Vật liệu
CP.010014 | Kết quả nén 3 trục | Vật liệu
CP.010015 | Kết quả thí nghiệm áp lực ống | Vật liệu
CP.010016 | Kết quả Thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng | Bê tông
CP.010017 | Kết quả Thiết kế thành phần cấp phối vữa xi măng | Vữa
CP.010018 | Kết quả thí nghiệm nhựa | Vật liệu
CP.010019 | Thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa | Nhựa
CP.010020 | Kết quả thí nghiệm CBR hiện trường | Đất, đá, Nhựa
CP.010021 | Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát | Đất, đá
CP.010022 | Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp dao vòng | Đất, đá
CP.010023 | Kết quả thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman | Đất, đá
CP.010024 | Kết quả thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=34cm | Đất, đá
CP.010025 | Kết quả thí nghiệm đo độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét | Đất, đá
CP.010026 | Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo, cấp tải trọng nén đến 50 tấn | Cọc
CP.010027 | Thử PDA cọc khoan nhồi đường kính D1000mm | Cọc
CP.010028 | Kết quả thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm | Cọc
CP.010029 | Kết quả siêu âm cọc khoan nhồi | Cọc
CP.010030 | Kết quả khoan mùn mũi cọc | Cọc
CP.010031 | Kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), cấp đá I-III | Cọc
CP.010032 | Kết quả thí nghiệm cường độ nén bê tông | Bê tông
CP.010033 | Kết quả thí nghiệm cường độ nén vữa | Vữa
CP.010034 | Kết quả thí nghiệm hàm lượng nhựa | Nhựa
CP.010035 | Kết quả thí nghiệm độ chặt | Nhựa
CP.010036 | Kết quả thí nghiệm cáp thép dự ứng lực
+ Kết quả thí nghiệm xác định chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất
+ Kết quả thí nghiệm thành phần hạt
+ Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát
+ Kết quả thí nghiệm xác định chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất
+ Kết quả thí nghiệm thành phần hạt
+ Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát

## tbDinhmuc
MHDM | MSVT | HPVT | LVT | GC
AA.11112 | N1307 | 1,42 |  | N2307x
AA.12111 | N1307 | 0,12 |  | N2307x
AA.13111 | N1307 | 0,2 |  | N2307x
AA.21111 | N1357 | 1,35 |  | N2357x
AA.22111 | V10613 | 1,5
AA.23111 | M0121 | 0,017
AA.31111 | N1357 | 1,89 |  | N2357x
AA.32111 | V10613 | 1,2
AB.11111 | N1307 | 0,94
AB.12111 | N1357 | 5,8
AB.13111 | N1307 | 0,56
AB.21111 | N1307 | 0,5
AB.22111 | M0053 | 0,357
AB.23111 | M0070 | 0,302
AB.24111 | N1307 | 0,5
AB.25111 | N1307 | 4,75
AB.26111 | N1307 | 10,5
AB.27111 | N1307 | 5,59
AB.28111 | N1307 | 6,8
AB.31111 | N1307 | 3,89
AB.32111 | N1307 | 3,3
AB.33111 | N1307 | 5,17
AB.34110 | M0055 | 0,092
AB.35110 | N1357 | 51
AB.36110 | V10593 | 0,005
AB.41111 | M0119 | 0,666
AB.42111 | M0119 | 0,66
AB.51111 | V10854 | 64,89
AB.52111 | N1357 | 1,8
AB.53111 | M0119 | 1561
AB.54111 | M0119 | 0,895
AB.55111 | M0057 | 0,77
AB.56111 | M0124 | 0,609
AB.57111 | M0124 | 0,431
AB.58121 | V10316 | 0,266
AB.59110 | M0048 | 0,746
AB.61110 | N1407 | 1,5
AB.62111 | N1307 | 0,74
AB.63111 | N1307 | 1,48
AB.65110 | M0080 | 3,85
AB.66111 | V10126 | 122
AB.71150 | M9999 | 1,5
AB.64111 | N1307 | 1,74
AB.67110 | N1357 | 5
AB.68110 | N1307 | 12,77
AB.72110 | Nvs274 | 3,25
AB.73110 | Nvb274 | 1,89
AB.81112 | N1407 | 1,5
AB.82110 | N1457 | 8,1
AC.11220 | V10447 | 0,012
AC.12411 | V10809 | 46,61
AC.13111 | V10160 | 101
AC.14114 | V19999 | 1,5
AC.15111 | V10161 | 101
AC.16112 | V19999 | 1,5
AC.17111 | V10162 | 101
AC.19111 | V19999 | 2
AC.21111 | V10188 | 101
AB.74110 | Nvs274 | 1,32
AB.75110 | V10582 | 0,05
AB.91111 | M0606 | 0,125
AB.92110 | M0661 | 0,011
AC.18111 | V10162 | 101
AC.22111 | V10201 | 100
AC.23110 | N1407 | 2,66 |  | N2407x
AC.24111 | V10134 | 10,72
AC.25221 | V10172 | 101
AC.26111 | V10169 | 101
AC.29121 | V10804 | 12,5
AC.31110 | V10428 | 0,0024
AC.27110 | N1407 | 7,15 |  | N2407x
AC.28111 | V10165 | 101
AC.32111 | V10638 | 1,4
AC.33111 | V10426 | 0,0014
AC.34111 | V10234 | 0,096
AC.36211 | V10061 | 1,6
AC.37111 | V10519 | 0,0075
AD.11110 | V10275 | 1,2
AD.12131 | M0055 | 0,95
AD.21213 | V10312 | 14,28
AD.22112 | M0099 | 0,44
AD.23111 | V10299 | 6,97
AD.24111 | V10553 | 193
AC.35110 | N1407 | 0,92 |  | N2407x
AD.25111 | N1357 | 0,15 |  | N2357x
AD.26111 | V10280 | 65,2
AD.27213 | M0124 | 1,31
AD.31111 | V10896 | 4,03
AD.32212 | V10832 | 1312
AD.41212 | V10333 | 9135
AD.42221 | V10333 | 9744
AD.43111 | V10632 | 160
AD.44112 | V10116 | 974
AD.45212 | V19999 | 0,5
AD.46111 | V10634 | 240
AD.62110 | V10613 | 7,02
AD.63110 | V10620 | 50,4
AD.71110 | V10219 | 1,01
AD.33110 | V10871 | 1
AD.34110 | V10860 | 1
AD.51110 | V10787 | 400
AD.52110 | V10430 | 1
AD.61111 | V10286 | 1,15
AD.72111 | V10220 | 2
AD.73111 | V10429 | 1
AD.74111 | V10252 | 56
AD.81131 | V10674 | 1,7
AE.11120 | N1357 | 1,84
AE.12230 | V19999 | 2,5
AE.13110 | V10310 | 0,89
AE.14110 | V10295 | 430
AE.21210 | V10381 | 539
AE.22110 | V10381 | 643
AE.24220 | M0266 | 0,04
AE.25110 | V10381 | 550
AE.26110 | V10381 | 550
AE.27110 | V10381 | 550
AE.28110 | V10381 | 573
AE.23110a | V10362 | 539
AD.82111 | V10433 | 1
AE.15110 | V10297 | 72
AE.16110 | V10296 | 108
AE.31110 | V10417 | 810
AE.32110 | V10417 | 830
AE.33110 | V10417 | 782
AE.42130 | V19999 | 6,5
AE.43110 | V10415 | 921
AE.52140 | V10416 | 1315
AE.53110 | V10416 | 1048
AE.61220 | M0266 | 0,04
AE.62110 | V10405 | 350
AE.63330 | M9999 | 0,5
AE.65210 | V10875 | 0,19
AE.71110 | V10411 | 275
AE.72230 | V10875 | 0,17
AE.73110 | V10412 | 394
AE.81110 | V10380 | 60
AE.34110 | V10417 | 810
AE.35110 | V10417 | 820
AE.41110 | V10415 | 937
AE.44110 | V10415 | 937
AE.51110 | V10416 | 1164
AE.54110 | V10416 | 1087
AE.64110 | V10406 | 542
AE.82110 | V10413 | 424
AE.83110 | V10418 | 25,5
AE.91110 | V10382 | 1020
AE.92110 | V10382 | 1050
AE.93110 | V10382 | 1050
AF.11110 | V10875 | 1,03
AF.12310 | M0355 | 0,18
AF.13110 | V10875 | 1025
AF.14110 | V10875 | 1025
AF.15220 | V19999 | 1
AF.16120 | V10875 | 1025
AF.17110 | V10875 | 1025
AF.18110 | V10875 | 1,3
AF.21110 | V10875 | 1,03
AF.22150 | V10449 | 0,02
AF.23110 | V10875 | 1025
AF.26210 | M0224 | 0,08
AF.27110 | V10875 | 1025
AF.28110 | V10875 | 8,05
AF.31110 | V10875 | 1015
AF.32110 | V10875 | 1015
AF.33120 | M0640 | 0,026
AF.34110 | V10875 | 1015
AF.35110 | V10875 | 1,15
AF.36140 | M0057 | 0,02
AF.37110 | V10875 | 1,03
AF.24110 | V10875 | 1025
AF.25110 | V10875 | 1,15
AF.41110 | V10875 | 1025
AF.42110 | V10875 | 1025
AF.43110 | V10875 | 1025
AF.44120 | V10875 | 1015
AF.52331 | M0123 | 3,29
AF.61110 | V10833 | 1005
AF.51110 | N1307 | 0,11
AF.62110 | V10833 | 1007
AF.64220 | M0485 | 2,29
AF.65110 | V10833 | 1005
AF.66110 | V10797 | 1025
AF.68210 | M9999 | 2
AF.71110 | V10833 | 1005
AF.72110 | V10833 | 1005
AF.73320 | V10613 | 4,82
AF.63110 | V10833 | 1005
AF.67110 | V10834 | 1020
AF.81111 | V10447 | 0,792
AF.82111 | V10821 | 51,81
AF.83121 | N1457 | 21,5
AF.85121 | V10864 | 12,5
AF.86111 | V10821 | 51,81
AF.87111 | V10514 | 0,1
AF.88110 | V10824 | 722
AG.11110 | V10875 | 1015
AG.12220 | N1407 | 3,81
AG.13111 | V10833 | 1005
AG.21131 | M0337 | 0,014
AF.84111 | V10864 | 12,5
AG.31111 | V10447 | 0,083
AG.32111 | V10821 | 3
AG.41111 | V10263 | 0,52
AG.42231 | V19999 | 10
AG.51111 | V10065 | 8
AG.52111 | V10814 | 0,18
AH.11121 | V10442 | 1,12
AH.21221 | V10442 | 1,12
AH.31111 | V10875 | 0,0045
AH.32111 | N1357 | 0,25
AI.11111 | V10804 | 860
AI.13151 | M0531 | 0,95
AI.21111 | V10804 | 635,25
AI.22111 | V10804 | 154,65
AG.53111 | V10618 | 3,98
AH.12111 | V10442 | 1,12
AH.13111 | V10442 | 1,1
AI.12111 | V10821 | 1025
AI.31110 | V10804 | 1025
AI.32110 | V10821 | 1100
AI.41110 | V10821 | 1050
AI.52111 | V10821 | 1050
AI.53121 | M9999 | 3
AI.61151 | V19999 | 5
AI.62111 | V10736 | 0,17
AI.63111 | V10896 | 1,2
AI.65111 | N1457 | 15,54
AI.66111 | V10804 | 26
AK.11210 | V10263 | 2,55
AK.12111 | V10352 | 129,5
AK.13110 | V10551 | 78,5
AK.21110 | V10875 | 0,012
AK.26310 | V10062 | 0,106
AK.27110 | V10875 | 0,0155
AK.31110 | V10364 | 1005
AK.32110 | V10300 | 1005
AI.64111 | V10587 | 1,02
AK.22110 | V10875 | 0,013
AK.23110 | V10875 | 0,018
AK.24110 | V10875 | 0,011
AK.25110 | V10875 | 0,012
AK.41110 | V10875 | 0,025
AK.42110 | V10875 | 0,013
AK.43110 | V10308 | 12,06
AK.44110 | V10669 | 30
AK.51110 | V10381 | 40
AK.52320 | V10384 | 1005
AK.53110 | V10398 | 1,05
AK.54110 | V10368 | 40
AK.55110 | V10422 | 1,01
AK.56110 | V10288 | 1,05
AK.63110 | V10533 | 1,1
AK.64110 | V10453 | 0,02
AK.65110 | V10453 | 0,02
AK.66110 | V10793 | 0,557
AK.71110 | V10454 | 0,0015
AK.72220HN | N1457 | 0,49
AK.73110 | V10453 | 1,12
AK.74110 | V10453 | 0,023
AK.75110 | V10451 | 0,013
AK.76110 | V10454 | 0,01
AK.77110 | V10354 | 1,1
AK.81310 | V10134 | 0,005
AK.82110 | V10506 | 0,4
AK.83111 | V10730 | 0,1
AK.84322 | V10708 | 0,159
AK.85111 | V10701 | 0,125
AK.91111 | V10676 | 2,91
AK.57110 | V10748 | 1025
AK.61110 | V10203 | 1,1
AK.62110 | V10453 | 0,024
AK.92111 | V10353 | 0,75
AK.93111 | V10599 | 0,002
AK.94111 | V10554 | 2,1
AK.95111 | V10556 | 11,7
AK.96110 | V10134 | 131
AK.97110 | N1357 | 0,13
AK.98110 | V10291 | 1,2
AL.11111 | V10125 | 0,04
AL.12111 | V10127 | 141,81
AL.14113 | M0226 | 0,038
AL.15111 | V10268 | 13,5
AL.16111 | V10013 | 105
AL.17111 | N1257 | 9 |  | N2257x
AL.18111 | V10018 | 792
AL.21111 | V10847 | 53,88
AL.24112 | V19999 | 5
AL.25111 | V10456 | 1
AL.31110 | V10875 | 0,035
AL.41340 | V10617 | 0,087
AL.51110 | V10523 | 0,071
AL.52220 | V10875 | 0,396
AL.53111 | V10875 | 4478
AL.54110 | N1407 | 2,21 |  | N2407x
AL.55110 | V10149 | 0,024
AL.61110 | V10447 | 0,035
AL.71110 | N1357 | 0,37 |  | N2357x
AL.72110 | N1357 | 0,57 |  | N2357x
AL.13111 | V10134 | 157,67
AL.22111 | V10497 | 0,132
AL.23111 | V10003 | 11,55
AL.73110 | N1357 | 0,46 |  | N2357x
AL.74110 | N1357 | 0,7 |  | N2357x
AL.75110 | N1357 | 0,15 |  | N2357x
AL.76110 | N1357 | 0,12 |  | N2357x
AL.81101 | N1307 | 0,2
AL.82111 | N1307 | 4,88
ZZ.9999 | V10288 | 200
BA.12203 | N1357 | 2,03
BA.13101 | V30900 | 1
BA.14202 | M0504a | 0,01
BA.15101 | V31434 | 1,02
BA.16101 | V30817 | 1,02
BA.17101 | V30020 | 1
BA.18101 | V30538 | 1
BA.19103 | V30918 | 1
BA.20101 | V30316 | 1
BB.11101 | V31168 | 101,5 | C
BA.11101 | V31553 | 1
BB.12101 | V31431 | 103
BB.13101 | V31279 | 100,5 | C
BB.14110 | M0485 | 0,59
BB.15101 | V31439 | 100,2 | C
BB.16101 | V31439 | 100,5 | C
BB.17102 | M0108 | 0,2
BB.18108 | V31899 | 0,014
BB.19101 | V31392 | 101 | C
BB.20101 | V31402 | 100,01
BB.21101 | V31731 | 0,94
BB.22104 | V39999 | 0,03 | C
BB.23101 | V30350 | 1 | C
BB.24101 | V30440 | 1 | C
BB.25101 | V30472 | 1 | C
BB.26101 | V30492 | 1
BB.27107 | V31555 | 1,74 | P
BB.28101 | V30512 | 1 | C
BB.29101 | V30414 | 1 | C
BB.30123 | V30628 | 1 | C
BB.31107 | V31899 | 0,04
BB.32307 | N1407 | 0,73
BB.33113 | V30249 | 1
BB.34101 | V31904 | 1
BB.36105 | N1407 | 0,76
BB.37104 | V30274 | 8
BB.38101 | V31124 | 1
BB.35101 | V30912 | 1
BB.39101 | V31026 | 0,03
BB.40101 | V31933 | 0,05
BB.41101 | V30802 | 1
BB.42101 | V31898 | 1
BB.43101 | V30089 | 1
BC.13106 | V30203 | 0,75
BC.14103 | V31200 | 100,5
BD.11101 | V30925 | 0,51
BD.12105 | M0485 | 0,431
BC.11101 | V30204 | 0,04
BC.12101 | V30206 | 0,026
BD.13103 | V30303 | 0,33
BD.14103 | V39999 | 5
BD.15101 | V30198 | 0,02
BD.16101 | V30306 | 0,014
BD.17202 | M0599 | 0,257
BD.18101 | V30198 | 0,015
BD.19101 | V30198 | 0,018
BD.20101 | V30198 | 0,019
BD.21101 | V30198 | 0,02
BD.22102 | V31166 | 0,013
BD.23102 | V31555 | 0,3
CA.02101 | N2407 | 3,2 |  | N1407x
CA.03101 | V20330 | 0,85
CB.01101 | V20221 | 0,0075
CC.01101 | V20225 | 0,07
BD.24101 | V31564 | 1,03
BD.25101 | N1407 | 0,14
BD.26101 | V30816 | 1
CA.01101 | V20272 | 0,1
CC.02101 | V20264 | 0,04
CD.01101 | V20225 | 0,07
CE.01102 | V20247 | 0,03
CE.02301 | V20247 | 0,03
CE.03101 | V20096 | 0,004
CF.01202 | V20262 | 0,0025
CF.02101 | V20096 | 0,004
CF.03101 | V20262 | 0,0025
CG.01101 | V20218 | 0,07
CG.02101 | V20218 | 0,07
CH.01100 | V20268 | 1,02
CK.01101 | V20341 | 20
CK.02101 | V20341 | 12
CK.03102 | V20342 | 5
CK.04101 | V20341 | 3
CL.01104 | V20143 | 0,06
CL.02101 | V20168 | 0,0015
CL.03101 | V20296 | 0,15
CM.01202 | M0687 | 0,72
CM.02101 | V20067 | 2
CM.03101 | V20067 | 15
CM.04101 | M0692 | 8
CM.05103 | M9999 | 5
CM.06101 | V20067 | 5
CM.07301 | M0794 | 0,025
CN.01101 | V20067 | 4
CN.02101 | V20067 | 2
CN.03101 | V20296 | 16
CN.04103 | V20011 | 1,5
CN.05105 | N2407 | 235 |  | N1407x
CN.06201 | N2407 | 26,7 |  | N1407x
CO.01101 | V20220 | 0,2
CO.02101 | V20068 | 12
CP.03101 | M0724 | 0,5
CP.06101 | V20102 | 0,04
CP.07101 | V20217 | 0,03
CP.08101 | V20005 | 0,5
CP.09101 | V20080 | 0,005
CQ.05101 | V20033 | 0,5
CQ.06101 | V20039 | 0,033
CQ.07101 | V20325 | 0,02
CQ.08101 | V20322 | 0,02
CQ.09101 | V20052 | 0,02
CQ.11001 | V20341 | 300
CQ.16002 | V20015 | 0,009
CQ.17001 | V20048 | 0,1
CQ.18001 | V20338 | 0,04
CQ.19001 | V20178 | 2
CR.01112 | V20116 | 0,3
CR.03202 | V29999 | 10
CR.04101 | N2407 | 0,223 |  | N1407x
CS.01101 | V20049 | 0,012
CS.03102 | V29999 | 10
CS.04101 | V20049 | 0,06
CS.05101 | V20049 | 0,08
CP.01101 | V20027 | 0,12
CP.02101 | V20027 | 0,12
CP.04101 | V20082 | 0,001
CP.05101 | V20292 | 0,001
CQ.01101 | V20227 | 0,002
CQ.02101 | V20051 | 0,00015
CQ.03101 | V20228 | 0,1
CQ.04101 | V20255 | 0,0013
CQ.12001 | V20151 | 0,05
CQ.13101 | V20280 | 0,01
CQ.14101 | V20100 | 0,05
CQ.15001 | V20295 | 26
CS.02101 | V20049 | 0,013
CS.06101 | V20049 | 0,1
CS.07101 | V20049 | 0,002
CS.08101 | V20049 | 0,003
CS.09101 | V20049 | 0,005
TT1 | VLTT1
TT2 | VLTT2
TT3 | VLTT3.1
TT4 | N1307
TT5 | MTT5
TT6 | N1307
TT7 | VLTT7
TT8 | VLTT8
TT9 | N1307

## tbGiaCamay
MH | LM_TB
M0001 | Máy đào
M0002 | Máy đào
M0003 | Máy đào
M0004 | Máy đào
M0005 | Máy đào
M0006 | Máy đào
M0007 | Máy đào
M0008 | Máy đào
M0009 | Máy đào
M0010 | Máy đào
M0011 | Máy đào
M0012 | Máy đào
M0013 | Máy đào
M0014 | Máy đào
M0015 | Máy đào
M0016 | Máy đào
M0017 | Máy đào
M0018 | Máy đào
M0019 | Máy đào
M0020 | Máy đào
M0021 | Máy đào
M0022 | Máy đào
M0023 | Máy đào
M0024 | Máy đào
M0025 | Máy đào
M0026 | Máy đào
M0027 | Máy đào
M0028 | Máy đào
M0029 | Máy đào
M0030 | Máy đào
M0031 | Máy đào
M0032 | Máy đào
M0033 | Máy đào
M0034 | Máy đào
M0035 | Máy xúc lật
M0036 | Máy xúc lật
M0037 | Máy xúc lật
M0038 | Máy xúc lật
M0039 | Máy xúc lật
M0040 | Máy xúc lật
M0041 | Máy xúc lật
M0042 | Máy xúc lật
M0043 | Máy xúc lật
M0044 | (Gầu đào thi công móng cọc, tường barrette)
M0045 | Máy xúc chuyên dùng trong hầm 0,90 m3
M0046 | Máy xúc chuyên dùng trong hầm 1,65 m3
M0047 | Máy xúc chuyên dùng trong hầm 4,20 m3
M0048 | Máy cào đá, động cơ địên, năng suất 2 m3/ph
M0049 | Máy cào đá, động cơ địên, năng suất 3 m3/ph
M0050 | Máy cào đá, động cơ địên, năng suất 8 m3/ph
M0051 | Máy ủi
M0052 | Máy ủi
M0053 | Máy ủi
M0054 | Máy ủi
M0055 | Máy ủi
M0056 | Máy ủi
M0057 | Máy ủi
M0058 | Máy ủi
M0059 | Máy ủi
M0060 | Máy ủi
M0061 | Máy ủi
M0062 | Máy ủi
M0063 | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích, dung tích thùng 2,50 m3
M0064 | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích, dung tích thùng 2,75 m3
M0065 | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích, dung tích thùng 3,00 m3
M0066 | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích, dung tích thùng 4,50 m3
M0067 | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích, dung tích thùng 5,00 m3
M0068 | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích, dung tích thùng 8,0 m3
M0069 | Thùng cạp + đầu kéo bánh xích, dung tích thùng 9,0 m3
M0070 | Máy cạp tự hành, dung tích thùng 9,0m3
M0071 | Máy cạp tự hành, dung tích thùng 10,0m3
M0072 | Máy cạp tự hành, dung tích thùng 16,0m3
M0073 | Máy cạp tự hành, dung tích thùng 25,0m3
M0074 | Máy san tự hành
M0075 | Máy san tự hành
M0076 | Máy san tự hành
M0077 | Máy san tự hành
M0078 | Máy san tự hành
M0079 | Máy đầm cóc, trọng lượng 50 kg
M0080 | Máy đầm cóc
M0081 | Máy đầm cóc
M0082 | Máy đầm cóc
M0083 | Đầm bánh hơi
M0084 | Đầm bánh hơi
M0085 | Đầm bánh hơi
M0086 | Đầm bánh hơi
M0087 | Đầm bánh hơi
M0088 | Đầm bánh hơi
M0089 | Đầm bánh hơi
M0090 | Đầm bánh hơi
M0091 | Đầm bánh hơi
M0092 | Đầm bánh hơi
M0093 | Đầm bánh hơi
M0094 | Đầm bánh hơi
M0095 | Đầm bánh hơi
M0096 | Đầm chân cừu
M0097 | Đầm chân cừu
M0098 | Đầm bánh thép
M0099 | Đầm bánh thép
M0100 | Đầm bánh thép
M0101 | Đầm bánh thép
M0102 | Đầm bánh thép
M0103 | Đầm bánh thép
M0104 | Máy lu rung
M0105 | Ô tô
M0106 | Ô tô
M0107 | Ô tô
M0108 | Ô tô
M0109 | Ô tô
M0110 | Ô tô
M0111 | Ô tô
M0112 | Ô tô
M0113 | Ô tô
M0114 | Ô tô
M0115 | Ô tô
M0116 | Ô tô
M0117 | Ô tô
M0118 | Ô tô
M0119 | Ô tô
M0120 | Ô tô
M0121 | Ô tô
M0122 | Ô tô
M0123 | Ô tô
M0124 | Ô tô
M0125 | Ô tô
M0126 | Ô tô
M0127 | Ô tô
M0128 | Ô tô
M0129 | Ô tô
M0130 | Ô tô
M0131 | Ô tô
M0132 | Ô tô
M0133 | Ô tô
M0134 | Ô tô
M0135 | Ô tô
M0136 | Ô tô
M0137 | Ô tô
M0138 | Ô tô
M0139 | Ô tô
M0140 | Ô tô chuyển trộn bê tông, dung tích thùng trộn 5,0 m3
M0141 | Ô tô chuyển trộn bê tông, dung tích thùng trộn 6,0 m3
M0142 | Ô tô chuyển trộn bê tông, dung tích thùng trộn 8,0 m3
M0143 | Ô tô chuyển trộn bê tông, dung tích thùng trộn 8,7 m3
M0144 | Ô tô chuyển trộn bê tông, dung tích thùng trộn 10,7 m3
M0145 | Ô tô chuyển trộn bê tông, dung tích thùng trộn 14,5 m3
M0146 | Ô tô tưới nước
M0147 | Ô tô tưới nước
M0148 | Ô tô tưới nước
M0149 | Ô tô tưới nước
M0150 | Ô tô tưới nước
M0151 | Ô tô tưới nước
M0152 | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích 2m3 (3T)
M0153 | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích 3m3 (4.5T)
M0154 | Xe ép rác, trọng tải 1,2 T
M0155 | Xe ép rác, trọng tải 1,5 T
M0156 | Xe ép rác, trọng tải 2,0 T
M0157 | Xe ép rác, trọng tải 4,0 T
M0158 | Xe ép rác, trọng tải 7,0 T
M0159 | Xe ép rác, trọng tải 10 T
M0160 | Xe ép kín (xe hôklip)
M0161 | Xe tải thùng kín, tải trọng 1,5 T
M0162 | Xe nhặt rác
M0163 | Ô tô tải có gắn cần trục, trọng tải xe 5,0 T
M0164 | Ô tô tải có gắn cần trục, trọng tải xe 6,0 T
M0165 | Ô tô tải có gắn cần trục, trọng tải xe 7,0 T
M0166 | Ô tô tải có gắn cần trục, trọng tải xe 10,0 T
M0167 | Ô tô bán tải, trọng tải 1,5 T
M0168 | Rơ mooc, trọng tải 2 T
M0169 | Rơ mooc, trọng tải 4 T
M0170 | Rơ mooc, trọng tải 7,5 T
M0171 | Rơ mooc, trọng tải 14 T
M0172 | Rơ mooc, trọng tải 15 T
M0173 | Rơ mooc, trọng tải 21 T
M0174 | Rơ mooc, trọng tải 40 T
M0175 | Rơ mooc, trọng tải 100 T
M0176 | Rơ mooc, trọng tải 125 T
M0177 | Máy kéo bánh xích, công suất 45,0 CV
M0178 | Máy kéo bánh xích, công suất 54,0 CV
M0179 | Máy kéo bánh xích, công suất 75,0 CV
M0180 | Máy kéo bánh xích, công suất 110,0 CV
M0181 | Máy kéo bánh xích, công suất 130,0 CV
M0182 | Máy kéo bánh hơi, công suất 28,0 CV
M0183 | Máy kéo bánh hơi, công suất 40,0 CV
M0184 | Máy kéo bánh hơi, công suất 50,0 CV
M0185 | Máy kéo bánh hơi, công suất 60,0 CV
M0186 | Máy kéo bánh hơi, công suất 80,0 CV
M0187 | Máy kéo bánh hơi, công suất 165,0 CV
M0188 | Máy kéo bánh hơi, công suất 215,0 CV
M0189 | Tời ma tơ -13 kW
M0190 | Xe goòng 3T
M0191 | Xe goòng 5,8 m3
M0192 | Đầu kéo 30T
M0193 | Quang lật 360 T/h
M0194 | Cần trục máy kéo, sức nâng 5 T
M0195 | Cần trục máy kéo, sức nâng 6 T
M0196 | Cần trục máy kéo, sức nâng 7 T
M0197 | Cần trục máy kéo, sức nâng 8 T
M05198 | Máy đặt đường ống, cần trục to -12-24- sức nâng 15T
M05199 | Máy đặt đường ống, tời kéo ống trên xe xích- sức kéo 7,5T
M0200 | Cần cẩu
M0201 | Cần cẩu
M0202 | Cần cẩu
M0203 | Cần cẩu
M0204 | Cần cẩu
M0205 | Cần cẩu
M0206 | Cần cẩu
M0207 | Cần cẩu
M0208 | Cần cẩu
M0209 | Cần cẩu
M0210 | Cần cẩu
M0211 | Cần cẩu
M0212 | Cần cẩu
M0213 | Cần cẩu
M0214 | Cần cẩu
M0215 | Cần cẩu
M0216 | Cần cẩu
M0217 | Cần cẩu
M0218 | Cần cẩu
M0219 | Cần cẩu
M0220 | Cần cẩu
M0221 | Cần cẩu
M0222 | Cần cẩu
M0223 | Cần cẩu
M0224 | Cần cẩu
M0225 | Cần cẩu
M0226 | Cần cẩu
M0227 | Cần cẩu
M0228 | Cần cẩu
M0229 | Cần cẩu
M0230 | Cần cẩu
M0231 | Cần cẩu
M0232 | Cần cẩu
M0233 | Cần cẩu
M0234 | Cần cẩu
M0235 | Cần cẩu
M0236 | Cần cẩu
M0237 | Cần cẩu
M0238 | Cần cẩu
M0239 | Cần cẩu
M0240 | Cần cẩu
M0241 | Cần cẩu
M0242 | Cần cẩu
M0243 | Cần cẩu
M0244 | Cần cẩu
M0245 | Cần cẩu
M0246 | Cần cẩu
M0247 | Cẩu tháp MD 999
M0248 | Cần cẩu nổi, kéo theo, sức nâng 30 T
M0249 | Cần cẩu nổi tự hành, sức nâng 100 T
M0250 | Cẩu lao dầm, cẩu K33 -60
M0251 | Cổng trục, sức nâng 10 T
M0252 | Cổng trục, sức nâng 25 T
M0253 | Cổng trục, sức nâng 30 T
M0254 | Cổng trục, sức nâng 60 T
M0255 | Cầu trục, sức nâng 30 T
M0256 | Cầu trục, sức nâng 40 T
M0257 | Cầu trục, sức nâng 50 T
M0258 | Cầu trục, sức nâng 60 T
M0259 | Cầu trục, sức nâng 90 T
M0260 | Cầu trục, sức nâng 110 T
M0261 | Cầu trục, sức nâng 125 T
M0262 | Cầu trục, sức nâng 180 T
M0263 | Cầu trục, sức nâng 250 T
M0264 | Máy vận thăng
M0265 | Máy vận thăng
M0266 | Máy vận thăng
M0267 | Máy vận thăng
M0268 | Máy vận thăng
M0269 | Máy vận thăng
M0270 | Cần trục thiếu nhi, sức nâng 0,5t
M0271 | Tời điện
M0272 | Tời điện
M0273 | Tời điện
M0274 | Tời điện
M0275 | Tời điện
M0276 | Tời điện
M0277 | Tời điện
M0278 | Tời điện
M0279 | Tời điện
M0280 | Pa lăng xích
M0281 | Pa lăng xích
M0282 | Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6t)
M0283 | Bộ kích lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 50- 60T
M0284 | Kích nâng 10 T
M0285 | Kích nâng 30 T
M0286 | Kích nâng 50 T
M0287 | Kích nâng 100 T
M0288 | Kích nâng 200 T
M0289 | Kích nâng 250 T
M0290 | Kích nâng 500 T
M0291 | Kích thông tâm YCW -150T
M0292 | Kích thông tâm YCW -250T
M0293 | Kích đẩy liên tục tự động ZLD -60 (60T,6C)
M0294 | Kích thông tâm YCW 500T
M0295 | Kích sợi đơn YDC, 500T
M0308 | Xe nâng hàng, sức nâng 5,0 T
M0309 | Máy nâng phục vụ thi công hầm, công suất 135 CV
M0310 | Máy trộn bê tông
M0311 | Máy trộn bê tông
M0312 | Máy trộn bê tông
M0313 | Máy trộn bê tông
M0314 | Máy trộn bê tông
M0315 | Máy trộn bê tông
M0316 | Máy trộn bê tông
M0317 | Máy trộn bê tông
M0318 | Máy trộn bê tông
M0319 | Máy trộn vữa
M0332 | Trạm trộn bê tông, năng suất 75m3/h
M0333 | Trạm trộn bê tông, năng suất 125m3/h
M0334 | Trạm trộn bê tông, năng suất 160m3/h
M0335 | Máy bơm vữa, năng suất 2,0m3/h
M0336 | Máy bơm vữa, năng suất 4,0m3/h
M0337 | Máy bơm vữa, năng suất 6,0m3/h
M0338 | Máy bơm vữa, năng suất 9,0m3/h
M0339 | Máy bơm vữa, năng suất 32-50m3/h
M0340 | Xe bơm bê tông tự hành, năng suất 50m3/h
M0341 | Xe bơm bê tông tự hành, năng suất 60m3/h
M0342 | Máy bơm bê tông, năng suất 40-60 m3/h
M0563 | Máy khoan ngang UDB -4
M0564 | Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy máy khoan YG 60
M0565 | Búa diezel tự hành, bánh xích, trọng lượng đầu búa 0,6 T
M0566 | Búa diezel tự hành, bánh xích, trọng lượng đầu búa 1,2 T
M0567 | Búa diezel tự hành, bánh xích, trọng lượng đầu búa 1,8T
M0568 | Búa diezel tự hành, bánh xích, trọng lượng đầu búa 3,5 T
M0569 | Búa diezel tự hành, bánh xích, trọng lượng đầu búa 4,5 T
M0570 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 1,2 T
M0571 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 1,8 T
M0572 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 2,2 T
M0573 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 2,5 T
M0296 | Kích thông tâm RRH, 100T
M0297 | Kích thông tâm RRH, 300T
M0298 | Máy luồn cáp, công suất 15kW
M0299 | Máy cắt cáp, công suất 1,0kW
M0300 | Máy cắt cáp, công suất 10,0 kW
M0301 | Trạm bơm dầu áp lực, công suất 40 MPA(HCP-400)
M0302 | Trạm bơm dầu áp lực, công suất 50MPA (ZB4-500)
M0303 | Xe nâng hàng, sức nâng 1,5 T
M0304 | Xe nâng hàng, sức nâng 2,0 T
M0305 | Xe nâng hàng, sức nâng 3,0 T
M0306 | Xe nâng hàng, sức nâng 3,2 T
M0307 | Xe nâng hàng, sức nâng 3,5 T
M0320 | Máy trộn vữa, dung tích 110 lít
M0321 | Máy trộn vữa, dung tích 150 lít
M0322 | Máy trộn vữa, dung tích 200 lít
M0323 | Máy trộn vữa, dung tích 250 lít
M0324 | Máy trộn vữa, dung tích 325lít
M0325 | Trạm trộn bê tông, năng suất 16m3/h
M0326 | Trạm trộn bê tông, năng suất 20m3/h
M0327 | Trạm trộn bê tông, năng suất 22m3/h
M0328 | Trạm trộn bê tông, năng suất 25m3/h
M0329 | Trạm trộn bê tông, năng suất 30m3/h
M0330 | Trạm trộn bê tông, năng suất 50m3/h
M0331 | Trạm trộn bê tông, năng suất 60m3/h
M0343 | Máy bơm bê tông, năng suất 60-90 m3/h
M0344 | Máy phun vẩy, năng suất 9m3/h (AL 285)
M0345 | Máy phun vẩy, năng suất 16m3/h (AL 500)
M0346 | Máy trải bê tông SP 500
M0347 | Máy đầm bê tông
M0348 | Máy đầm bê tông
M0349 | Máy đầm bê tông
M0350 | Máy đầm bê tông
M0351 | Máy đầm bê tông
M0352 | Máy đầm bê tông
M0353 | Máy đầm bê tông
M0354 | Máy đầm bê tông
M0355 | Máy đầm bê tông
M0356 | Máy đầm bê tông
M0357 | Máy đầm bê tông
M0358 | Máy sàng rửa đá, sỏi, năng suất 11,0m3/h
M0359 | Máy sàng rửa đá, sỏi, năng suất 35,0m3/h
M0360 | Máy sàng rửa đá, sỏi, năng suất 45,0m3/h
M0361 | Máy nghiền sàng đá di động, năng suất 6,0m3/h
M0362 | Máy nghiền sàng đá di động, năng suất 20,0m3/h
M0363 | Máy nghiền sàng đá di động, năng suất 25,0m3/h
M0364 | Máy nghiền sàng đá di động, năng suất 125,0m3/h
M0365 | Máy nghiền đá thô, năng suất 14,0m3/h
M0366 | Máy nghiền đá thô, năng suất 200,0m3/h
M0367 | Trạm trộn bê tông át phan, năng suất (chưa tính chi phí nhiên liệu) 25 t/h (140t/ca)
M0368 | Trạm trộn bê tông át phan, năng suất (chưa tính chi phí nhiên liệu) 30 t/h (156t/ca)
M0369 | Trạm trộn bê tông át phan, năng suất (chưa tính chi phí nhiên liệu) 40 t/h (176t/ca)
M0370 | Trạm trộn bê tông át phan, năng suất (chưa tính chi phí nhiên liệu) 50 t/h (200t/ca)
M0371 | Trạm trộn bê tông át phan, năng suất (chưa tính chi phí nhiên liệu) 60t/h (216t/ca)
M0372 | Trạm trộn bê tông át phan, năng suất (chưa tính chi phí nhiên liệu) 80 t/h (256t/ca)
M0373 | Máy phun nhựa đường, công suất 190 cv
M0374 | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa , năng suất 65 t/h
M0373 | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa , năng suất 20 t/h
M0375 | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa , năng suất 100 t/h
M0376 | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa , năng suất 130 cv đến 140 cv
M0377 | Máy rải cấp phối đá dăm, năng suất 60m3/h
M0378 | Máy cào bóc đường Wirtgen -1000c
M0379 | Thiết bị kẻ sơn YHK 10A
M0380 | Lò nấu sơn YHK 3A
M0381 | Nồi nấu nhựa
M0382 | Thiết bị đun rót Mátic
M0383 | Máy bơm b48 (0,46 kW)
M0384 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 0,55 kW
M0385 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 0,75 kW
M0386 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 1,1 kW
M0387 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 1,5 kW
M0388 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
M0389 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2,8 kW
M0390 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 4,0 kW
M0391 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 4,5 kW
M0392 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 7 kW
M0393 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 10 kW
M0394 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 14 kW
M0395 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 20 kW
M0396 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 22kW
M0397 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 28kW
M0398 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 30 kW
M0399 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 40 kW
M0400 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 50 kW
M0401 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 55 kW
M0402 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 75 kW
M0403 | Máy bơm xói 4mc (75kW)
M0404 | Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 113 kW
M0405 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 5,0 CV
M0406 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 5,5 CV
M0407 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 7,0 CV
M0408 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 7,5 CV
M0409 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 10,0 CV
M0410 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 15 CV
M0411 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 20 CV
M0412 | Máy bơm 250/50, b100 (25 cv)
M0413 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 37 CV
M0414 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 45 CV
M0415 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 75 CV
M0416 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 100 CV
M0417 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 150 CV
M0418 | Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 cv)
M0419 | Máy bơm nước, động cơ xăng, công suất 3,0CV
M0420 | Máy bơm nước, động cơ xăng, công suất 4,0 CV
M0421 | Máy bơm nước, động cơ xăng, công suất 6,0 CV
M0422 | Máy bơm nước, động cơ xăng, công suất 7,0 CV
M0423 | Máy bơm nước, động cơ xăng, công suất 8,0 CV
M0424 | Máy bơm rửa đường ống, công suất 300 CV(AH151)
M0425 | Máy bơm rửa đường ống, công suất 280 CV(A 206)
M0426 | Máy bơm rửa đường ống, công suất 90 CV(AH -2)
M0427 | Máy nén thử đường ống, công suất 75 CV(AHO -201)
M0428 | Máy nén thử đường ống, công suất 170 CV ( lắp trên Xezil -130))
M0429 | Máy hút chân không thử đường hàn
M0430 | Máy siêu âm kiểm tra mối hàn đường ống
M0431 | Vi kế đo áp lực đường ống
M0432 | Máy phát điện lưu động, công suất máy phát điện 2,5-3,0kW
M0433 | Máy phát điện
M0434 | Máy phát điện
M0435 | Máy phát điện
M0436 | Máy phát điện
M0437 | Máy phát điện
M0438 | Máy phát điện
M0439 | Máy phát điện
M0440 | Máy phát điện
M0441 | Máy phát điện
M0442 | Máy phát điện
M0443 | Máy phát điện
M0444 | Máy phát điện
M0445 | Máy phát điện
M0446 | Máy phát điện
M0447 | Máy nén khí
M0448 | Máy nén khí
M0449 | Máy nén khí
M0450 | Máy nén khí
M0451 | Máy nén khí
M0452 | Máy nén khí
M0453 | Máy nén khí
M0454 | Máy nén khí
M0455 | Máy nén khí
M0456 | Máy nén khí
M0457 | Máy nén khí
M0458 | Máy nén khí
M0459 | Máy nén khí
M0460 | Máy nén khí
M0461 | Máy nén khí
M0462 | Máy nén khí
M0463 | Máy nén khí
M0464 | Máy nén khí
M0465 | Máy nén khí
M0466 | Máy nén khí
M0467 | Máy nén khí
M0468 | Máy nén khí
M0469 | Máy nén khí
M0470 | Máy nén khí
M0471 | Máy nén khí
M0472 | Máy nén khí
M0473 | Máy nén khí
M0474 | Máy nén khí
M0475 | Máy nén khí
M0476 | Máy nén khí
M0477 | Máy nén khí
M0478 | Máy hàn
M0479 | Máy hàn
M0480 | Máy hàn
M0481 | Máy hàn
M0482 | Máy hàn
M0483 | Máy hàn
M0484 | Máy hàn
M0485 | Máy hàn
M0486 | Máy hàn
M0487 | Máy hàn
M0488 | Máy hàn
M0489 | Máy hàn
M0490 | Máy hàn
M0491 | Máy hàn
M0492 | Máy hàn
M0493 | Máy hàn
M0494 | Máy hàn
M0495 | Máy hàn
M0496 | Máy hàn
M0497 | Máy phun sơn (chưa tính khí nén) năng suất 400 m2/h
M0498 | Máy phun cát (chưa tính khí nén)
M0499 | Máy khoan đứng
M0500 | Máy khoan đứng
M0501 | Máy khoan đứng
M0502 | Máy cắt sắt cầm tay
M0503 | Máy cắt sắt cầm tay
M0504 | Máy khoan bê tông cầm tay
M0505 | Máy khoan bê tông cầm tay
M0506 | Máy khoan bê tông cầm tay
M0507 | Máy khoan bê tông cầm tay
M0508 | Máy khoan bê tông cầm tay
M0509 | Máy cắt gạch đá, công suất 1,7 kW
M0510 | Máy cắt bê tông, công suất 1,5 kW
M0511 | Máy cắt bê tông, công suất 7,5 kW
M0512 | Máy cắt bê tông, công suất 12 cv (MCD 218)
M0513 | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén), tiêu hao khí nén 1,5 m3/ph
M0514 | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén), tiêu hao khí nén 3,0 m3/ph
M0515 | Máy uốn ống, công suất 2,8 kW
M0516 | Máy cắt ống
M0517 | Máy cắt tôn, công suất 5,0 kW
M0518 | Máy cắt tôn, công suất 15,0 kW
M0519 | Máy cắt thép Plaxma
M0520 | Máy lốc tôn, công suất 5,0 kW
M0521 | Máy cắt đột, công suât 2,8 kW
M0522 | Máy cắt uốn cốt thép
M0523 | Máy cưa kim loại, công suất 1,7 kW
M0524 | Máy cưa kim loại, công suất 2,7 kW
M0525 | Máy tiện, công suất 4,5 kW
M0526 | Máy tiện, công suất 10,0 kW
M0527 | Máy bào thép, công suất 7,5kW
M0528 | Máy phay, công suất 7,0 kW
M0529 | Máy ghép mí, công suất 1,1kW
M0530 | Máy mài, công suất 1,0kW
M0531 | Máy mài, công suất 2,7 kW
M0532 | Máy hàn nhiệt
M0533 | Máy cưa gỗ cầm tay, công suất 1,3kW
M0534 | Máy cắt cỏ cầm tay, công suất 0,8 kW
M0535 | Máy khoan đất đá, cầm tay, công suất d<=42mm (động cơ điện 1,2 kW)
M0536 | Máy khoan đất đá, cầm tay, công suất d<=42mm (truyền động khí nén, chưa tính khí nén)
M0537 | Máy khoan đất đá, cầm tay, công suất d<=42mm (khoan sig, chưa tính khí nén)
M0538 | Búa chèn (truyền động khí nén, chưa tính khí nén)
M0539 | Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén)-đường kính khoan d 75 -95 mm
M0540 | Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén)-đường kính khoan d 105 -110mm
M0541 | Máy khoan đập tự hành, động cơ điện, đường kính khoan d150(56kW)
M0542 | Máy khoan đập cáp, đường kính khoan d 200 -260 (20 kW)
M0543 | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ điện, đường kính khoan d 160-200 (90 kW)
M0544 | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ lít diezel- đường kính khoan d 51, 76 (310 CV)
M0545 | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ lít diezel- đường kính khoan d76, 89 (145 CV)
M0546 | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ lít diezel- đường kính khoan d 89 -102 (220 CV)
M0547 | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ lít diezel- đường kính khoan d 102, 115 (300 CV)
M0548 | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ lít diezel- đường kính khoan d115 -127 (144 CV)
M0549 | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ lít diezel- đường kính khoan d127 - 152 (335 CV)
M0550 | Máy khoan xoay cầu, động cơ điện- đường kính khoan d243, 269 (322 kW)
M0551 | Máy khoan xoay cầu, động cơ lít diezel, đường kính khoan d152- 228 (450 CV)
M0552 | Máy khoan hầm tự hành, động cơ lít diezel, đường kính khoan d 45 ( hai cần -147 CV)
M0553 | Máy khoan hầm tự hành, động cơ lít diezel, đường kính khoan d 45 (ba cần -255 CV)
M0554 | Máy khoan néo, độ sâu khoan h<=3,5m (80CV)
M0555 | Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan d 2,4m (250 kW)
M0556 | Tổ hợp dàn khoan leo, công suất 9,0 kW
M0557 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp, công suất 40 kW
M0558 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 54 CV
M0559 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 300 CV
M0560 | Máy khoan ngầm có định hướng
M0561 | Hệ số STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước)
M0562 | Bộ thiết bị khoan đặt đường ống ngầm đường kính ống ngầm <=600 mm
M0574 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 3,5 T
M0575 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 4,5T
M0576 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 5,5 T
M0577 | Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích -công suất 60 kW
M0578 | Búa rung, công suất 40 kW
M0579 | Búa rung, công suất 50 kW
M0580 | Búa rung, công suất 170 kW
M0581 | Búa đóng cọc nổi (cả xà lan và máy phụ trợ)- trọng lượng búa <=1,8 T
M0582 | Búa đóng cọc nổi (cả xà lan và máy phụ trợ)- trọng lượng búa <=2,5 T
M0583 | Búa đóng cọc nổi (cả xà lan và máy phụ trợ)- trọng lượng búa <=3,5 T
M0584 | Tàu đóng cọc c96,búa thuỷ lực, trọng lượng đầu búa 7,5T
M0585 | Máy ép cọc trước, lực ép 60 T
M0586 | Máy ép cọc trước, lực ép 100 T
M0587 | Máy ép cọc trước, lực ép 150 T
M0588 | Máy ép cọc trước, lực ép 200 T
M0589 | Máy ép cọc sau
M0590 | Máy ép thuỷ lực (kgk, 130 c4), lực ép 130 t
M0591 | Máy cắm bấc thấm
M0592 | Búa khoan vrm 1500/800 HD
M0593 | Bộ thiết bị khoan nhồi TRC-15
M0594 | Máy khoan cọc nhồi GPS 15
M0595 | Máy khoan cọc nhồi ED
M0596 | Máy khoan cọc nhồi QJ 250
M0597 | Máy khoan cọc nhồi VRM2000
M0598 | Máy khoan có mô nen xoay>200knm
M0599 | Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít
M0600 | Máy trộn dung dịch khoan, dung tích 1000 lít
M0601 | Máy sàng lọc ben tonit be100, năng suất 100m3/h
M0602 | Xà lan công trình, trọng tải 100 T
M0603 | Xà lan công trình, trọng tải 200 T
M0604 | Xà lan công trình, trọng tải 250 T
M0605 | Xà lan công trình, trọng tải 300 T
M0606 | Xà lan công trình, trọng tải 400 T
M0607 | Xà lan công trình, trọng tải 600T
M0608 | Xà lan công trình, trọng tải 800T
M0609 | Xà lan công trình, trọng tải 1000 T
M0610 | Phà chuyên dùng, trọng tải 250 T
M0611 | Phao thép trọng tải 10 T
M0612 | Phao thép trọng tải 15 T
M0613 | Phao thép trọng tải 60 T
M0614 | Phao thép trọng tải 200T
M0615 | Phao thép trọng tải 250T
M0616 | Ca nô, công suất 15 CV
M0617 | Ca nô, công suất 23CV
M0618 | Ca nô, công suất 30 CV
M0619 | Ca nô, công suất 55 CV
M0620 | Ca nô, công suất 75 CV
M0621 | Ca nô, công suất 90 CV
M0622 | Ca nô, công suất 120 CV
M0623 | Ca nô, công suất 150 CV
M0624 | Tàu công tác sông, công suất 12 CV
M0625 | Tàu công tác sông, công suất 25 CV
M0626 | Tàu công tác sông, công suất 33CV
M0627 | Tàu công tác sông, công suất 50 CV
M0628 | Tàu công tác sông, công suất 90 CV
M0629 | Tàu công tác sông, công suất 150 CV
M0630 | Tàu công tác sông, công suất 190 CV
M0631 | Xuồng cao tốc -công suất 25 CV
M0632 | Xuồng cao tốc -công suất 50 CV
M0633 | Xuồng cao tốc -công suất 120 CV
M0634 | Xuồng cao tốc -công suất 225 CV
M0635 | Thiết bị lăn
M0636 | Xuồng vớt rác, công suất 4 CV
M0637 | Xuồng vớt rác, công suất 24 CV
M0638 | Lò đốt rác y tế bằng gaz (chưa tính gaz), công suất 7 tấn/ ngày
M0639 | Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 75 CV
M0640 | Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 150 CV
M0641 | Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 360CV
M0642 | Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 600 CV
M0643 | Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 1200 CV
M0644 | Xe nâng, chiều cao nâng 12m
M0645 | Xe nâng, chiều cao nâng 18m
M0646 | Xe nâng, chiều cao nâng 24m
M0647 | Xe thang, chiều cao thang 9m
M0648 | Xe thang, chiều cao thang 12m
M0649 | Xe thang, chiều cao thang 18m
M0650 | Bộ phao thả kè, loại trọng tải, cự ly 95 TL < 30m
M0651 | Bộ phao thả kè, loại trọng tải, cự ly 137 T- 30 < L<70m
M0652 | Bộ phao thả kè, loại trọng tải, cự ly 190 T- L>70m
M0653 | Tàu cuốc sông, công suất 495 CV
M0654 | Tàu cuốc biển- công suất 2085 CV
M0655 | Tàu hút bùn, công suất 150 CV
M0656 | Tàu hút bùn, công suất 300 CV
M0657 | Tàu hút bùn, công suất 585 CV
M0658 | Tàu hút bùn, công suất 900 CV
M0659 | Tàu hút bùn, công suất 1200CV
M0660 | Tàu hút bùn, công suất 4170CV
M0661 | Tàu hút bụng tự hành công suất 1390CV
M0662 | Tàu hút bụng tự hành công suất 5945CV
M0663 | Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 cv 17 m3
M0664 | Xáng cạp 0,65 m3
M0665 | Xáng cạp 1,0 m3
M0666 | Xáng cạp 1,25 m3
M0667 | Máy quạt gió, công suất 2,5 kW
M0668 | Máy quạt gió, công suất 4,5 kW (CBM -5)
M0669 | Bộ khoan tay
M0670 | Bộ máy khoan CBY -150- ZUB
M0671 | Bộ nén ngang GA
M0672 | Búa căn MO , 10 (chưa tính khí nén)
M0673 | Búa khoan tay P30 (2,02kW)
M0674 | Thùng trục 0,5 m3
M0675 | Máy khoan F-60L
M0676 | Máy xuyên động RA, 50
M0677 | Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP
M0678 | Máy xuyên tĩnh Gouda
M0679 | Thiết bị đo ngẫu lực
M0680 | Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT
M0681 | Biến thế thắp sáng
M0682 | Máy nén khí dk9
M0683 | Máy nén khí 660m3/h
M0684 | Máy nén khí 1260m3/h
M0685 | Máy UJ, 18
M0686 | Máy MF-2-1100
M0687 | Theo 020
M0688 | Theo 010
M0689 | Đitomát
M0690 | Ni 030
M0691 | Ni 004
M0692 | Dalta 020
M0693 | Bộ đomia bala
M0694 | Máy thuỷ bình na 720
M0695 | Máy toàn đạc điện tử
M0696 | Bộ thiết bị không chế mặt bằng gps (3 máy)
M0697 | Xe chuyên dùng (pajero)
M0698 | Ống nhòm
M0699 | Kính hiển vi
M0700 | Kính hiển vi điện tử quét
M0701 | Máy ảnh
M0702 | Cần belkenman
M0703 | Thiết bị đếm phóng xạ
M0704 | Trl pro file beam
M0705 | Máy FWD
M0706 | Thiết bị đo phản ứng Romdas
M0707 | Bộ thiết bị pit (đo biến dạng nhỏ)
M0708 | Bộ thiết bị đo pda (đo biến dạng lớn)
M0709 | Bộ thiết bị siêu âm
M0710 | Máy, thiết bị thăm dò địa chấn loại 1 mạch (ES -125)
M0711 | Máy, thiết bị thăm dò địa chấn loại 12 mạch (TRIOSX, 12)
M0712 | Máy, thiết bị thăm dò địa chấn loại 24 mạch (TRIOSX, 24)
M0713 | Cân điện tử
M0714 | Cân phân tích
M0715 | Cân bàn
M0716 | Cân thuỷ tĩnh
M0717 | Lò nung
M0718 | Tủ sấy
M0719 | Tủ hút độc
M0720 | Tủ lạnh
M0721 | Máy hút chân không
M0722 | Máy hút ẩm Oais, Ameriac
M0723 | Bếp điện (0,6 kW)
M0724 | Bếp cát
M0725 | Máy chưng cất nước
M0726 | Máy trộn đất
M0727 | Máy trộn xi măng
M0728 | Máy trộn dung tích lỏng (máy đo độ rung vữa)
M0729 | Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung)
M0730 | Máy cắt đất
M0731 | Máy cắt mẫu lớn (30x30cm)
M0732 | Máy cắt ứng biến
M0733 | Máy ép 3 trục
M0734 | Máy ép litvinôp
M0735 | Kích tháo mẫu
M0736 | Máy ép mẫu đá, bê tông
M0737 | Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá)
M0738 | Máy khoan mẫu đá
M0739 | Máy mài thử độ mài mòn
M0740 | Máy nén một trục
M0741 | Máy nén marshall
M0742 | Máy CBR
M0743 | Máy thí nghiệm thuỷ lực quay tay
M0744 | Máy nén 4t quay tay
M0745 | Máy nén thuỷ lực 10T
M0746 | Máy nén thuỷ lực 50T
M0747 | Máy nén thuỷ lực 125T
M0748 | Máy kéo nén thuỷ lực 100T
M0749 | Máy kéo nén uốn thuỷ lực 25T
M0750 | Máy kéo nén uốn thuỷ lực100T
M0751 | Máy gia tải 20T
M0752 | Máy cagrang (làm thí nghiệm chảy)
M0753 | Máy xác định hệ số thấm
M0754 | Máy đo ph
M0755 | Máy đo âm thanh
M0756 | Máy đo chiều dày màng sơn
M0757 | Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông
M0758 | Máy đo vết nứt
M0759 | Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong cốt thép
M0760 | Máy đo độ thấm của ion clo
M0761 | Dụng cụ đo độ cháy của than
M0762 | Máy đo gia tốc
M0763 | Máy ghi nhiệt ổn định
M0764 | Máy đo chuyển vị
M0765 | Máy xác định mô đun
M0766 | Máy so màu ngọn lửa
M0767 | Máy so màu quang điện
M0768 | Máy đo độ giãn dài bitum
M0769 | Máy chiết ngựa (xốc lét)
M0770 | Bộ thí nghiệm co ngót, trương nở
M0771 | Thiết bị thử tỷ diện
M0772 | Bàn dằn
M0773 | Bàn rung
M0774 | Máy khuấy bằng từ
M0775 | Máy khuấy cầm tay nag2
M0776 | Máy nghiền bi sứ le1
M0777 | Máy phaân tích lazer
M0778 | Máy phân tích vi nhiệt
M0779 | Tenxômét
M0780 | Máy đo độ giãn nở bê tông
M0781 | Máy đo hệ số dẫn nhiệt
M0782 | Máy nhiễu xạ rơnghen (phân tích thành phần hoá lý của vật liệu
M0783 | Cần ép mẫu thử gạch chịu lửa
M0784 | Côn thử độ sụt
M0785 | Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt)
M0786 | Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết
M0787 | Chén bạch kim
M0788 | Kẹp niken
M0789 | Máy siêu âm đo chiều dày kim loại
M0790 | Máy dò vị trí cốt thép
M0791 | Máy siêu âm đo kiểm tra chất lượng mối hàn
M0792 | Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép tại hiện trường
M0793 | súng bi
M0794 | Máy scanner (khổ a0)
M0795 | Máy vẽ plotter
M0796 | Máy vi tính
M0797 | Máy tính xách tay
M0798 | Bộ tạo nguồn 3 fa
M0799 | Bộ tạo nguồn AC-DC
M0800 | Công tơ mẫu xách tay
M0801 | Hộp bộ đo tgd Delta
M0802 | Hộp bộ đo lường
M0803 | Hộp bộ phân tích hàm lượng khí
M0804 | Hộp bộ thí nghiệm cao áp
M0805 | Hộp bộ thí nghiệm rơle
M0806 | Máy điều chỉnh điện áp 1 fa
M0807 | Máy đo độ Axit
M0808 | Máy đo độ chớp nháy kín
M0809 | Máy đo độ nhớt
M0810 | Máy đo điện áp xuyên thủng
M0811 | Máy đo điện trở 1 chiều
M0812 | Máy đo điện trở tiếp địa
M0813 | Máy đo điện trở tiếp xúc
M0814 | Cầu đo tang dầu cách điện
M0815 | Máy đo tỷ trọng
M0816 | Máy đo van năng
M0817 | Máy chụp sóng
M0818 | Máy đo độ tra độ ổn định ô xy hóa dầu
M0819 | Máy phát tần số
M0820 | Máy phân tích độ ẩm khí SF6
M0821 | Máy tính xách tay
M0822 | Máy đo vi lượng ẩm
M0823 | Mê gôm mét
M0824 | Thiết bị kiểm tra áp lực
M0825 | Thiết bị tạo dòng điện
M0826 | Ô tô chứa nhiên liệu 2,5 tấn
M0827 | Ô tô tưới nhựa 7 tấn (máy phun nhựa đường)
M0828 | Cần cẩu 10 tấn phục vụ đầm chùm
M0829 | Cẩu Long Môn
M0830 | Giá Long Môn
M0831 | Lò nung keo
M0832 | Máy khoan 1,7Kw
M0833 | Máy khoan T2W 300CV
M0834 | Máy khoan xoay đập tự hành D105
M0835 | Máy trắc đạc
M0836 | Máy xúc 1,6m3
M0837 | Quả đầm 16T
M0838 | Máy đột dập
M0839 | Máy bơm vữa 32/63-40Kw
M0840 | Máy cán tôn
M0841 | Máy khoan ROBBIN
M0842 | Tàu hút 600CV
M0843 | Tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958CV
M0844 | Máy nén khí B10
M0845 | Máy bơm d 100
M0846 | Máy cắt
M0847 | Máy hàn 15 Kw
M0848 | Máy khoan giếng
M0849 | Khoan cầm tay 0,5 Kw

## tbTHmay
MHDM | TCV | DVT | NC | MTC | MAYTC
AA.11112 | Phát rừng loại I bằng thủ công, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2: ≤2 cây | 100m² | N1307
AA.12111 | Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng, đường kính gốc cây ≤20cm | cây | N1307
AA.13111 | Đào gốc cây, đường kính gốc cây ≤20cm | gốc | N1307
AA.21111 | Phá dỡ kết cấu gạch đá, phá dỡ tường gạch, bằng thủ công | m³ | N1357
AA.22111 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn | m³ | N1357 | M0514; M0462; M0485 | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén), tiêu hao khí nén 3,0 m3/ph; Máy nén khí; Máy hàn
AA.23111 | Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn, chiều dày lớp cắt ≤3cm | 100m² |  | M0121 | Ô tô
AA.31111 | Tháo dỡ kết cấu gỗ bằng thủ công, chiều cao ≤4m | m³ | N1357
AA.32111 | Tháo dỡ sàn cầu tạm (Eiffel, Bailey, dàn T66, N64) bằng máy hàn | tấn | N1357 | M0485 | Máy hàn
AB.11111 | Đào bùn đặc trong mọi điều kiện, bằng thủ công | m³ | N1307
AB.12111 | Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤0,5m, đá cấp I | m³ | N1357
AB.13111 | Đắp đất nền móng công trình, bằng thủ công, độ chặt yêu cầu K=0,85 | m³ | N1307
AB.21111 | Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy đào ≤0,4m3 + máy ủi ≤110CV, đất cấp I | 100m³ | N1307 | M0003; M0055 | Máy đào; Máy ủi
AB.22111 | Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy ủi ≤75CV, phạm vi ≤50m, đất cấp I | 100m³ |  | M0053 | Máy ủi
AB.23111 | Đào san đất tạo mặt bằng, bằng máy cạp 9m3, phạm vi ≤300m, đất cấp I | 100m³ |  | M0070; M0055 | Máy cạp tự hành, dung tích thùng 9,0m3; Máy ủi
AB.24111 | Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết, bằng máy đào ≤0,4m3 + máy ủi ≤110CV, phạm vi 30m, đất cấp I | 100m³ | N1307 | M0003; M0055 | Máy đào; Máy ủi
AB.25111 | Đào móng công trình, chiều rộng móng ≤6m, bằng máy đào ≤0,8m3, đất cấp I | 100m³ | N1307 | M0006 | Máy đào
AB.26111 | Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu, bằng phương pháp đào chuyển tổ hợp 2 máy đào 0,8m3 | 100m³ | N1307 | M0006 | Máy đào
AB.27111 | Đào kênh mương, chiều rộng ≤6m, bằng máy đào ≤0,8m3, đất cấp I | 100m³ | N1307 | M0006 | Máy đào
AB.28111 | Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu, bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2 máy đào 0,8m3 | 100m³ | N1307 | M0006 | Máy đào
AB.31111 | Đào nền đường bằng máy đào ≤0,4m3 + máy ủi ≤110CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp I | 100m³ | N1307 | M0003; M0055 | Máy đào; Máy ủi
AB.32111 | Đào nền đường bằng máy ủi ≤75CV, vận chuyển trong phạm vi ≤50m, đất cấp I | 100m³ | N1307 | M0053 | Máy ủi
AE.28140a | Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác bằng gạch 2 lỗ 6x10,5x22, chiều cao >50m, vữa XM mác 50 | m³ | N1357 | M0319; M0269; M0244; M9999 | Máy trộn vữa; Máy vận thăng; Cần cẩu
AE.71110 | Xây tường bằng gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22, chiều dày ≤10cm, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 25 | m³ | N1357 | M0319 | Máy trộn vữa
AF.14110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa bê tông đá 2x4 mác 200 | m³ | N1407 | M0313; M0355; M0214; M9999 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông; Cần cẩu
AF.15110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông buồng xoắn, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1407 | M0313; M0355 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép cho bê tông đổ tại chỗ, cây chống gỗ, ván khuôn tường, cột vuông (chữ nhật), xà dầm, giằng, chiều cao >50m | 100m² | N1407 | M0485; M0269; M0244; M9999 | Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
AF.84111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ + cột chống bằng hệ giáo ống, chiều cao ≤16m | 100m² | N1457 | M0266; M9999 | Máy vận thăng
AF.86111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái, chiều cao ≤16m | 100m² | N1457 | M0266; M0269; M0242; M9999 | Máy vận thăng; Cần cẩu
AF.87111 | Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép, hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy | tấn | N1457 | M0226; M0279; M0485; M0290; M0288; M9999 | Cần cẩu; Tời điện; Máy hàn; Kích nâng 500 T; Kích nâng 200 T
BB.11508 | Lắp đặt ống bê tông ly tâm, nối bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6m, đường kính ống 1100mm | 100m | N1407 | M0204; M9999 | Cần cẩu
BB.13202 | Lắp đặt ống gang miệng bát, bằng gioăng cao su đoạn ống dài 6m, đường kính ống 75mm | 100m | N1357
BB.24221 | Lắp đặt cút thép, nối bằng phương pháp hàn, đường kính 800mm | cái | N1407 | M0485; M0204; M9999 | Máy hàn; Cần cẩu
BB.25101 | Lắp đặt côn thép không rỉ, nối bằng phương pháp hàn, đường kính 15mm | cái | N1357 | M0485; M9999 | Máy hàn
BD.22202 | Nối ống kết cấu giếng, bằng phương pháp nối ren, máy khoan đập cáp 40kw, đường kính 108mm | m | N1407 | M0557a; M9999
BD.23101 | Thổi rửa giếng khoan độ sâu giếng <100m, máy khoan đập cáp 40kw, đường kính ống lọc <219mm | m | N1407 | M0557a; M0466; M0485 | Máy nén khí; Máy hàn
BD.24101 | Chèn sỏi bằng máy khoan đập cáp 40kW | m³ | N1407 | M0557a; M9999
BD.25101 | Vận chuyển mùn khoan, cự ly vận chuyển ≤0,5km | 10m³ | N1407 | M0153 | Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích 3m3 (4.5T)
AB.33111 | Đào nền đường bằng máy cạp 9m3, vận chuyển trong phạm vi ≤300m, đất cấp I | 100m³ | N1307 | M0070; M0055 | Máy cạp tự hành, dung tích thùng 9,0m3; Máy ủi
AB.34110 | San đất bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 110CV | 100m³ |  | M0055 | Máy ủi
AB.35110 | Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn | 100m³ | N1357 | M0032 | Máy đào
AB.36110 | Xói hút bùn trong khung vây phòng nước, các trụ trên cạn | m³ | N1457 | M0467; M0225; M0402; M0394; M9999 | Máy nén khí; Cần cẩu; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 75 kW; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 14 kW
AB.41111 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi ≤300m, đất cấp I | 100m³ |  | M0119 | Ô tô
AB.42111 | Vận chuyển đất 1000m tiếp theo, cự ly vận chuyển ≤2km bằng ôtô tự đổ 5 tấn, đất cấp I | 100m³ |  | M0119 | Ô tô
AB.51611 | Đào phá đá, chiều dày ≤0,5m bằng búa căn, đá cấp I | m³ | N1357 | M0514; M0465 | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén), tiêu hao khí nén 3,0 m3/ph; Máy nén khí
AB.55311 | Xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào dung tích gầu ≤1,25m3 | 100m³ | N1307 | M0009; M0055 | Máy đào; Máy ủi
AB.56111 | Vận chuyển đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12 tấn trong phạm vi ≤300m | 100m³ |  | M0124 | Ô tô
AB.57111 | Vận chuyển tiếp 1000m đá hỗn hợp lấp sông bằng ô tô tự đổ 12 tấn, cự ly ≤2km | 100m³ |  | M0124 | Ô tô
AB.61110 | Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 600CV, cự ly ≤500m | 100m³ | N1407 | M0657a; M0055; M0640; M0618 | Máy ủi; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 150 CV; Ca nô, công suất 30 CV
AB.62111 | San đầm đất mặt bằng, bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100m³ | N1307 | M0088; M0055 | Đầm bánh hơi; Máy ủi
AB.63111 | Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng ≤1,65T/m3 | 100m³ | N1307 | M0088; M0055 | Đầm bánh hơi; Máy ủi
AB.64111 | Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100m³ | N1307 | M0088; M0055; M9999 | Đầm bánh hơi; Máy ủi
AB.65110 | Đắp đất công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100m³ | N1407 | M0080 | Máy đầm cóc
AB.66111 | Đắp cát công trình bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100m³ | N1307 | M0088; M0055; M9999 | Đầm bánh hơi; Máy ủi
AB.68110 | Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax ≤80mm | 100m³ | N1307 | M0059; M0150; M0095; M0104; M0215; M0009 | Máy ủi; Ô tô tưới nước; Đầm bánh hơi; Máy lu rung; Cần cẩu; Máy đào
AB.71110 | Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤1000CV, chiều sâu nạo vét ≤6m, chiều cao ống xả ≤3m, chiều dài ống xả ≤300m, đất phù sa bùn lỏng | 100m³ | Nvb274 | M0657; M0641; M0248; M0617; M0641; M0442; M0276; M9999 | Tàu hút bùn, công suất 585 CV; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 360CV; Cần cẩu nổi, kéo theo, sức nâng 30 T; Ca nô, công suất 23CV; Máy phát điện; Tời điện
AB.72210 | Nạo vét bằng tàu cuốc sông TC 82 495CV (hoặc tương tự), đất phù sa bùn lỏng | 100m³ | Nvs274 | M0653; M0641; M0604; M0617; M0279; M0442; M9999 | Tàu cuốc sông, công suất 495 CV; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 360CV; Xà lan công trình, trọng tải 250 T; Ca nô, công suất 23CV; Tời điện; Máy phát điện
AB.73110 | Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤2500CV, độ sâu hạ gầu từ 4 đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤6km, đất phù sa bùn lỏng | 100m³ | Nvb274 | M0661; M0641; M0641; M0641; M0617; M9999 | Tàu hút bụng tự hành công suất 1390CV; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 360CV; Ca nô, công suất 23CV
AB.81111 | Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây ≤0,4m3, chiều cao đổ đất ≤3m, bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm | 100m³ | N1407 | M0029; M0603 | Máy đào; Xà lan công trình, trọng tải 200 T
AB.91111 | Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV + xà lan 400 tấn, vận chuyển 1km đầu | 100m³ |  | M0606; M0641 | Xà lan công trình, trọng tải 400 T; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 360CV
AB.92110 | Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu, trong phạm vi 6 đến 20km bằng tàu hút bụng tự hành, công suất <2500CV | 100m³ |  | M0661 | Tàu hút bụng tự hành công suất 1390CV
AC.11110 | Đóng cọc tre, bằng thủ công, chiều dài cọc ngập đất ≤2,5m, đất bùn | 100m | N1357
AC.12111 | Đóng cọc gỗ bằng máy trên mặt đất, cọc dài ≤10m, đất cấp I | 100m | N1357 | M0570; M9999 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 1,2 T
AC.13111 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤24m, bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤1,2 tấn, đất cấp I, kích thước cọc 20x20cm | 100m | N1357 | M0570; M9999 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 1,2 T
AC.14111 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤24m, bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤1,8 tấn, đất cấp I, kích thước cọc 20x20cm | 100m | N1357 | M0571; M9999 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 1,8 T
AC.15111 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤24m, bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤2,5 tấn, đất cấp I, kích thước cọc 25x25cm | 100m | N1357 | M0573; M9999 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 2,5 T
AC.16111 | Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤24m, bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤3,5 tấn, đất cấp I, kích thước cọc 30x30cm | 100m | N1357 | M0574; M9999 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 3,5 T
AC.17111 | Đóng cọc BTCT trên mặt nước, chiều dài cọc ≤24m, bằng tàu đóng cọc trọng lượng đầu búa ≤1,8 tấn, kích thước cọc 30x30cm | 100m | N1357 | M0581; M0226; M0640; M0604; M9999 | Búa đóng cọc nổi (cả xà lan và máy phụ trợ)- trọng lượng búa <=1,8 T; Cần cẩu; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 150 CV; Xà lan công trình, trọng tải 250 T
AC.18111 | Đóng cọc BTCT trên mặt nước, chiều dài cọc ≤24m, bằng tàu đóng cọc trọng lượng đầu búa ≤2,5 tấn, kích thước cọc 30x30cm | 100m | N1357 | M0582; M0226; M0640; M0604; M9999 | Búa đóng cọc nổi (cả xà lan và máy phụ trợ)- trọng lượng búa <=2,5 T; Cần cẩu; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 150 CV; Xà lan công trình, trọng tải 250 T
AC.19111 | Đóng cọc BTCT trên mặt nước, chiều dài cọc ≤24m, bằng tàu đóng cọc trọng lượng đầu búa ≤3,5 tấn, kích thước cọc 30x30cm | 100m | N1357 | M0583; M0226; M0640; M0604; M9999 | Búa đóng cọc nổi (cả xà lan và máy phụ trợ)- trọng lượng búa <=3,5 T; Cần cẩu; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 150 CV; Xà lan công trình, trọng tải 250 T
AC.21111 | Đóng cọc ống BTCT trên cạn, bằng máy đóng cọc hoặc búa rung, đường kính cọc ≤550mm | 100m | N1357 | M0574; M0226; M9999 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 3,5 T; Cần cẩu
AC.22111 | Đóng cọc ván thép (cọc Larsen) trên mặt đất, chiều dài cọc ≤12m, đất cấp I | 100m | N1407 | M0571; M9999 | Búa diezel chạy trên ray -trọng lượng đầu búa 1,8 T
AC.23110 | Nhổ cọc thép hình, thép ống làm tường chắn đất, sàn thao tác trên cạn | 100m | N1407 | M0226; M9999 | Cần cẩu
AC.25111 | Ép trước cọc BTCT, kích thước cọc 15x15cm, chiều dài đoạn cọc ≤4m, đất cấp I | 100m | N1377 | M0587; M0224; M9999 | Máy ép cọc trước, lực ép 150 T; Cần cẩu
AC.26111 | Ép trước cọc BTCT, kích thước cọc 30x30cm, chiều dài đoạn cọc ≤4m, đất cấp I | 100m | N1377 | M0588; M0224; M9999 | Máy ép cọc trước, lực ép 200 T; Cần cẩu
AC.27110 | Nhổ cọc cừ Larsen bằng máy ép thủy lực | 100m | N1407 | M0590; M0226; M9999 | Máy ép thuỷ lực (kgk, 130 c4), lực ép 130 t; Cần cẩu
AC.28111 | Ép sau cọc BTCT, kích thước cọc 10x10cm, chiều dài đoạn cọc ≤4m, đất cấp I | 100m | N1377 | M0589; M9999 | Máy ép cọc sau
AC.29111 | Nối cọc ván thép Larsen trên cạn | mối nối | N1407 | M0485; M0226 | Máy hàn; Cần cẩu
AC.31110 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách, khoan vào đất trên cạn, bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm | m | N1407 | M0592; M0230; M9999 | Búa khoan vrm 1500/800 HD; Cần cẩu
AC.32111 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (có sử dụng dung dịch khoan), khoan vào đất trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 800mm | m | N1407 | M0593; M0227; M9999 | Bộ thiết bị khoan nhồi TRC-15; Cần cẩu
AC.34111 | Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay, khoan vào đất trên cạn, bằng máy khoan T2W 300CV (hoặc tương tự), đường kính lỗ khoan 600mm | m | N1457 | M0559a; M9999
AC.35110 | Đào tạo lỗ cọc, tường barette, kích thước đào 0,5x1,2m | m sâu | N1407 | M0229; M0040; M9999 | Cần cẩu; Máy xúc lật
AD.11110 | Làm móng đường đá ba, đá hộc, chiều dày lớp móng đã lèn ép ≤20cm | m³ | N1307 | M0098 | Đầm bánh thép
AD.12111 | Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng, trạm trộn 20-25m3/h, tỷ lệ xi măng 6% | 100m³ | N1407 | M0328; M0055; M0098; M0091; M0076; M9999 | Trạm trộn bê tông, năng suất 25m3/h; Máy ủi; Đầm bánh thép; Đầm bánh hơi; Máy san tự hành
AD.21111 | Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép 8cm | 100m² | N1277 | M0098; M0147 | Đầm bánh thép; Ô tô tưới nước
AD.22111 | Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 10cm | 100m² | N1307 | M0099; M0147; M9999 | Đầm bánh thép; Ô tô tưới nước
AD.23111 | Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép 3cm | 100m² | N1407 | M0376; M0099; M0089; M9999 | Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa , năng suất 130 cv đến 140 cv; Đầm bánh thép; Đầm bánh hơi
AD.24111 | Láng nhựa mặt đường 1 lớp nhựa dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2 | 100m² | N1357 | M0098; M0373; M0381 | Đầm bánh thép; Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa , năng suất 20 t/h; Nồi nấu nhựa
AD.25111 | Cày xới mặt đường cũ, mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa | 100m² | N1357 | M0076; M0057; M9999 | Máy san tự hành; Máy ủi
AD.26111 | Sản xuất đá dăm đen bằng trạm trộn ≤25T/h | 100tấn | N1457 | M0367; M0035; M0055; M9999 | Trạm trộn bê tông át phan, năng suất (chưa tính chi phí nhiên liệu) 25 t/h (140t/ca); Máy xúc lật; Máy ủi
AD.27111 | Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô 5 tấn, cự ly 0,5km | 100 tấn |  | M0119 | Ô tô
AD.31111 | Làm cọc tiêu bê tông cốt thép 0,12x0,12x1,025m | cái | N1377
AD.32111 | Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông bằng sắt L50x50x5 | cái | N1337 | M0502; M0530; M0110 | Máy cắt sắt cầm tay; Máy mài, công suất 1,0kW; Ô tô
AD.33110 | Gắn viên phản quang trên mặt bê tông | viên | N1357 | M0106; M0380a | Ô tô
AD.34110 | Lắp đặt dải phân cách cứng | cái | N1407
AD.81111 | Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông, đường kính 0,8m | cái | N1457 | M0485; M0500; M0515; M0224; M9999 | Máy hàn; Máy khoan đứng; Máy uốn ống, công suất 2,8 kW; Cần cẩu
AD.82111 | Lắp đặt phao tiêu đường sông, đường kính 0,8m | cái | N1507 | M0617 | Ca nô, công suất 23CV
AE.11110 | Xây móng bằng đá hộc, chiều dày ≤60cm, vữa XM mác 50 | m³ | N1357
AE.12110 | Xếp đá khan không chít mạch, mặt bằng | m³ | N1357
AE.21110 | Xây móng bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, chiều dày ≤33cm, vữa XM mác 25 | m³ | N1357
AE.22110 | Xây tường thẳng bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, chiều dày ≤11cm, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 25 | m³ | N1357 | M0319 | Máy trộn vữa
AE.23110 | Xây cột, trụ bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 25 | m³ | N1357 | M0319 | Máy trộn vữa
AE.24110 | Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 25 | m³ | N1357 | M0319 | Máy trộn vữa
AE.25110 | Xây cống cuốn cong bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, vữa XM mác 50 | m³ | N1357 | M0319 | Máy trộn vữa
AE.26110 | Xây bể chứa bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, vữa XM mác 25 | m³ | N1357 | M0319 | Máy trộn vữa
AE.27110 | Xây bể chứa hóa chất, bể chống ăn mòn bằng gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22 | m³ | N1457 | M0319 | Máy trộn vữa
AE.81110 | Xây tường gạch bê tông rỗng 20x20x40cm, tường dày ≤30cm, vữa XM mác 25 | m3 | N1377
AF.21220 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, chiều rộng móng >250cm, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | m³ | N1307 | M0224; M0355 | Cần cẩu; Máy đầm bê tông
AF.22110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông tường dày ≤45cm, chiều cao ≤4m, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1357 | M0224; M0355; M9999 | Cần cẩu; Máy đầm bê tông
AE.83110 | Xây tường bằng gạch thông gió 20x20cm, vữa XM mác 25 | m² | N1357
AE.91110 | Xây ống khói bằng gạch chịu lửa | tấn | N1457 | M0509; M0319; M0279; M9999 | Máy cắt gạch đá, công suất 1,7 kW; Máy trộn vữa; Tời điện
AE.93110 | Xây tường lò nung bằng gạch chịu lửa | tấn | N1457 | M0509; M0319; M9999 | Máy cắt gạch đá, công suất 1,7 kW; Máy trộn vữa
AF.11110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông lót móng rộng ≤250cm, vữa bê tông đá 4x6 mác 100 | m³ | N1307 | M0313; M0350 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
AF.12110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông tường dày ≤45cm, chiều cao ≤4m, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1357 | M0313; M0355 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
AF.13110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông giếng nước, giếng cáp, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1357 | M0313 | Máy trộn bê tông
AF.16120 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông bể chứa dạng thành thẳng, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1357 | M0313; M0355; M9999 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
AF.17110 | Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác), vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1357 | M0313; M0355 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
AF.23110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông móng, mố trụ cầu trên cạn, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1357 | M0225; M0355; M9999 | Cần cẩu; Máy đầm bê tông
AF.24110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | m³ | N1407 | M0224; M0355; M0603; M0640; M9999 | Cần cẩu; Máy đầm bê tông; Xà lan công trình, trọng tải 200 T; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 150 CV
AF.25110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính ≤1000mm, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | m³ | N1457 | M0229; M9999 | Cần cẩu
AF.26110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông bể chứa dạng thành thẳng, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | m³ | N1357 | M0355; M0224; M9999 | Máy đầm bê tông; Cần cẩu
AF.27110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng cần cẩu, bê tông trượt lồng thang máy, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | m³ | N1407 | M0245; M0355; M0395; M0268; M9999 | Cần cẩu; Máy đầm bê tông; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 20 kW; Máy vận thăng
AF.28110 | Làm lớp vữa XM mác 100 bảo vệ mái đập | 100m² | N1407 | M0319; M0104; M0226; M9999 | Máy trộn vữa; Máy lu rung; Cần cẩu
AF.31110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông móng, rộng ≤250cm, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1307 | M0340; M0355; M9999 | Xe bơm bê tông tự hành, năng suất 50m3/h; Máy đầm bê tông
AF.32110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông tường, dày ≤45cm, chiều cao ≤4m, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1357 | M0340; M0355; M9999 | Xe bơm bê tông tự hành, năng suất 50m3/h; Máy đầm bê tông
AF.33110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1357 | M0226; M0340; M0355; M9999 | Cần cẩu; Xe bơm bê tông tự hành, năng suất 50m3/h; Máy đầm bê tông
AF.34110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | m³ | N1407 | M0340; M0355; M0603; M0640; M9999 | Xe bơm bê tông tự hành, năng suất 50m3/h; Máy đầm bê tông; Xà lan công trình, trọng tải 200 T; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 150 CV
AF.35110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông cọc nhồi trên cạn, đường kính ≤1000mm, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | m³ | N1357 | M0226; M0340; M9999 | Cần cẩu; Xe bơm bê tông tự hành, năng suất 50m3/h
AF.36110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường và đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông toàn tiết diện hầm ngang, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | m³ | N1407 | M0342; M0355; M0309; M0057; M0485; M9999 | Máy bơm bê tông, năng suất 40-60 m3/h; Máy đầm bê tông; Máy nâng phục vụ thi công hầm, công suất 135 CV; Máy ủi; Máy hàn
AF.37110 | Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông tự hành, bê tông bịt đáy trong khung vây trên cạn, vữa bê tông đá 1x2 mác 200 | m³ | N1357 | M0342; M0603; M9999 | Máy bơm bê tông, năng suất 40-60 m3/h; Xà lan công trình, trọng tải 200 T
AF.41110 | Bê tông thủy công lót móng, lấp đầy, đổ bằng cần cẩu 16 tấn, vữa bê tông đá 2x4 mác 100 | m³ | N1307 | M0225; M0355 | Cần cẩu; Máy đầm bê tông
AG.12120 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm, bê tông dầm hộp T (bản rỗng), đổ bằng cần cẩu, vữa bê tông đá 1x2 mác 300 | m³ | N1407 | M0355; M0225 | Máy đầm bê tông; Cần cẩu
AG.13111 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính ≤10mm | tấn | N1357 | M0522 | Máy cắt uốn cốt thép
AF.51110 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn ≤16m3/h tại hiện trường | m³ | N1307 | M0325; M0036; M0055; M9999 | Trạm trộn bê tông, năng suất 16m3/h; Máy xúc lật; Máy ủi
AF.52111 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 6m3, trong phạm vi ≤0,5km | 100m³ |  | M0141 | Ô tô chuyển trộn bê tông, dung tích thùng trộn 6,0 m3
AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, đường kính ≤10mm | tấn | N1357 | M0522 | Máy cắt uốn cốt thép
AF.62110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép lồng thang máy, đường kính ≤10mm | tấn | N1407 | M0522; M0245; M0268; M9999 | Máy cắt uốn cốt thép; Cần cẩu; Máy vận thăng
AF.63110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cáp, đường kính ≤10mm | tấn | N1357 | M0522 | Máy cắt uốn cốt thép
AF.64110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cầu máng thường, đường kính ≤10mm | tấn | N1357 | M0522 | Máy cắt uốn cốt thép
AF.65110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đường kính ≤10mm | tấn | N1407 | M0522; M0225 | Máy cắt uốn cốt thép; Cần cẩu
AF.66110 | Sản xuất, lắp dựng cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau) trên cạn | tấn | N1457 | M0226; M0279; M0300; M0298; M0395; M0465; M0289; M0290; M0280; M9999 | Cần cẩu; Tời điện; Máy cắt cáp, công suất 10,0 kW; Máy luồn cáp, công suất 15kW; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 20 kW; Máy nén khí; Kích nâng 250 T; Kích nâng 500 T; Pa lăng xích
AF.67110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barette trên cạn, đường kính ≤18mm | tấn | N1407 | M0485; M0522; M0226 | Máy hàn; Máy cắt uốn cốt thép; Cần cẩu
AF.68110 | Sản xuất cốt thép bê tông hầm, đường kính ≤18mm | tấn | N1407 | M0485; M0502; M9999 | Máy hàn; Máy cắt sắt cầm tay
AF.71110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, nền, bản đáy công trình thủy công, đường kính ≤10mm, bằng cần cẩu 16 tấn | tấn | N1357 | M0522; M0225 | Máy cắt uốn cốt thép; Cần cẩu
AF.81111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ móng dài, bệ máy | 100m² | N1357
AF.88110 | Sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm bằng kim loại | tấn | N1407 | M0225; M0485; M0503; M0500; M9999 | Cần cẩu; Máy hàn; Máy cắt sắt cầm tay; Máy khoan đứng
AG.11110 | Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, cột, vữa bê tông đá 1x2 mác 150 | m³ | N1307 | M0313; M0355; M9999 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
AG.21111 | Lắp dựng tấm tường 3D-SG, chiều dày lõi mốp xốp 5cm | m² | N1377 | M0313; M0337; M9999 | Máy trộn bê tông; Máy bơm vữa, năng suất 6,0m3/h
AG.31111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ, ván khuôn panen | 100m² | N1307
AG.32111 | Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn dầm cầu bản | m² | N1457 | M0485; M0522; M9999 | Máy hàn; Máy cắt uốn cốt thép
AG.41111 | Lắp dựng các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy, lắp cột, trọng lượng cấu kiện ≤2,5 tấn | cái | N1407 | M0205; M0485 | Cần cẩu; Máy hàn
AG.42111 | Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng cấu kiện ≤50kg | cái | N1407
AG.51111 | Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép tại bãi | tấn | N1457 | M0253; M0465; M0279; M0225; M9999 | Cổng trục, sức nâng 30 T; Máy nén khí; Tời điện; Cần cẩu
AG.52111 | Lao lắp dầm bê tông bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn, chiều dài dầm ≤30m | m | N1457 | M0250; M0279; M9999 | Cẩu lao dầm, cẩu K33 -60; Tời điện
AG.53111 | Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm ≤30m | dầm | N1457
AH.11111 | Sản xuất, lắp dựng vì kèo gỗ mái ngói khẩu độ ≤6,9m | m³ | N1357
AH.12111 | Sản xuất, lắp dựng giằng vì kèo theo thanh đứng gian giữa khẩu độ ≤6,9m | m³ | N1357
AH.13111 | Sản xuất, lắp dựng xà gồ gỗ mái thẳng | m³ | N1357
AH.21111 | Sản xuất, lắp dựng dầm cầu gỗ chiều dài cầu ≤6m | m³ | N1357 | M0204 | Cần cẩu
AH.31111 | Lắp dựng khuôn cửa đơn | m | N1357
AH.32111 | Lắp dựng cửa vào khuôn | m² | N1357
AI.11111 | Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn (18-24)m | tấn | N1407 | M0485; M0500; M0205; M9999 | Máy hàn; Máy khoan đứng; Cần cẩu
AI.13111 | Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng ≤10kg/cấu kiện | tấn | N1457 | M0485; M0531; M0499; M9999 | Máy hàn; Máy mài, công suất 2,7 kW; Máy khoan đứng
AI.21111 | Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín, thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn cầu thép | tấn | N1437 | M0500; M0460; M0205; M9999 | Máy khoan đứng; Máy nén khí; Cần cẩu
AI.22111 | Sản xuất cấu kiện dầm thép, dầm chủ | tấn | N1437 | M0500; M0460; M0485; M0205; M9999 | Máy khoan đứng; Máy nén khí; Máy hàn; Cần cẩu
AI.41110 | Sản xuất cửa van phẳng | tấn | N1407 | M0524; M0526; M0528; M0485; M0531; M0519; M0500; M0214; M9999 | Máy cưa kim loại, công suất 2,7 kW; Máy tiện, công suất 10,0 kW; Máy phay, công suất 7,0 kW; Máy hàn; Máy mài, công suất 2,7 kW; Máy cắt thép Plaxma; Máy khoan đứng; Cần cẩu
AI.52111 | Sản xuất kết cấu thép thành bình, bể thùng tháp dạng hình vuông, chữ nhật | tấn | N1457 | M0518; M0520; M0531; M0485; M9999 | Máy cắt tôn, công suất 15,0 kW; Máy lốc tôn, công suất 5,0 kW; Máy mài, công suất 2,7 kW; Máy hàn
AI.53111 | Sản xuất mặt bích đặc, khối lượng ≤10kg | tấn | N1457 | M0531; M0500; M9999 | Máy mài, công suất 2,7 kW; Máy khoan đứng
AI.61111 | Lắp dựng cột thép các loại | tấn | N1357 | M0214; M0485; M0500; M0462; M9999 | Cần cẩu; Máy hàn; Máy khoan đứng; Máy nén khí
AI.62111 | Lắp dựng dầm cầu thép các loại trên cạn | tấn | N1457 | M0225; M0226; M0279; M0253b; M9999 | Cần cẩu; Tời điện
AI.63111 | Lắp dựng các loại cửa sắt xếp, cửa cuốn | m² | N1407 | M0485 | Máy hàn
AI.64111 | Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, đường kính ống ≤80mm | m | N1457 | M0516; M9999 | Máy cắt ống
AI.65111 | Lắp đặt kết cấu thép thành bình, bể dạng hình vuông, chữ nhật | tấn | N1457 | M0485; M0281; M0279; M0531; M0243; M9999 | Máy hàn; Pa lăng xích; Tời điện; Máy mài, công suất 2,7 kW; Cần cẩu
AI.66111 | Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở ≤5m | tấn | N1457 | M0485; M0245; M9999 | Máy hàn; Cần cẩu
AK.11110 | Lợp mái ngói 22v/m2, chiều cao ≤4m | 100m² | N1307 | M0319 | Máy trộn vữa
AK.12111 | Lợp mái, che tường bằng fibrô xi măng | 100m² | N1357
AK.13110 | Dán ngói mũi hài 75v/m2 trên mái nghiêng bê tông | m² | N1407
AK.21110 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 25 | m² | N1407 | M0319; M9999 | Máy trộn vữa
AK.22110 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 25 | m² | N1407 | M0319; M9999 | Máy trộn vữa
AK.23110 | Trát xà dầm, vữa XM mác 25 | m² | N1407 | M0319; M9999 | Máy trộn vữa
AK.24110 | Đắp phào đơn, vữa XM mác 50 | m | N1457
AK.25110 | Trát sênô, mái hắt, lam ngang, vữa XM mác 50 | m² | N1457
AK.26110 | Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, vữa XM mác 50 | m | N1457
AK.27110 | Trát đá rửa tường, vữa XM mác 50 | m² | N1407 | M0319 | Máy trộn vữa
AK.31110 | Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch 200x250mm | m² | N1407 | M0509 | Máy cắt gạch đá, công suất 1,7 kW
AK.32110 | Ốp đá granít tự nhiên vào tường, có chốt bằng inox | m² | N1457 | M0509; M9999 | Máy cắt gạch đá, công suất 1,7 kW
AK.41110 | Láng nền sàn không đánh mầu, chiều dày 2cm, vữa XM mác 50 | m² | N1407 | M0319 | Máy trộn vữa
AK.42110 | Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 50 | m² | N1407 | M0319 | Máy trộn vữa
AK.43110 | Láng granitô nền sàn | m² | N1407
AK.44110 | Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày 1,5cm | m² | N1407 | M0319 | Máy trộn vữa
AK.51110 | Lát gạch chỉ 6,5x10,5x21cm | m² | N1357
AK.53110 | Lát gạch granít nhân tạo bậc tam cấp | m² | N1407 | M0509 | Máy cắt gạch đá, công suất 1,7 kW
AK.54210 | Lát gạch chống nóng 6 lỗ 22x15x10,5cm | m² | N1357
AK.55110 | Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng | m2 | N1407
AK.56110 | Lát nền, sàn đá cẩm thạch tiết diện đá ≤0,16m2 | m² | N1407 | M0509 | Máy cắt gạch đá, công suất 1,7 kW
AK.57110 | Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 18x22x100cm | m | N1407
AK.61110 | Làm trần cót ép | m2 | N1407
AK.62110 | Làm trần gỗ dán (ván ép) có tấm cách âm bằng tấm acostic | m² | N1457
AK.63110 | Làm trần ván ép bọc simili, mút dầy 3÷5cm nẹp phân ô bằng gỗ | m² | N1407
AK.64110 | Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn 50x50cm | m2 | N1407
AK.65110 | Làm trần lambris gỗ dày 1cm | m² | N1407
AK.66110 | Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao Elephant Brand, khung xương Rondo | m² | N1457
AK.71110 | Làm vách ngăn bằng ván ép | m² | N1407
AK.72110 | Gia công và đóng chân tường bằng gỗ, kích thước 2x10cm | m | N1457
AK.73110 | Gia công lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn | m³ | N1407
AK.74110 | Làm mặt sàn gỗ, gỗ ván dày 2cm | m² | N1407
AK.75110 | Làm tường lambris dày 1cm | m² | N1457
AK.76110 | Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm, lỗ 5x5cm | m² | N1407
AK.77110 | Dán foocmica vào kết cấu dạng tấm | m² | N1407
AK.81110 | Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu | m2 | N1407
AK.82210 | Bả xi măng vào tường | m² | N1407
AK.83111 | Sơn cửa kính 2 nước | m² | N1357
AK.84111 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super 1 nước lót + 1 nước phủ | m² | N1357
AK.85111 | Sơn tạo gai tường 1 nước lót + 1 nước phủ bằng sơn Super Ata | m² | N1357
AK.91111 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 1mm | m² | N1457 | M0379; M0380; M0106; M9999 | Thiết bị kẻ sơn YHK 10A; Lò nấu sơn YHK 3A; Ô tô
AK.92111 | Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng... | m² | N1307
AK.93111 | Đánh vécni colalt | m² | N1457
AK.94111 | Quét nhựa bitum nóng vào tường | m² | N1357
AK.95111 | Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống, đường kính 0,75m | ống | N1357
AK.96110 | Làm tầng lọc cát | 100m³ | N1307 | M0059; M0094; M9999 | Máy ủi; Đầm bánh hơi
AK.97110 | Miết mạch tường đá loại lõm | m² | N1357
AK.98110 | Làm lớp đá đệm móng, loại đá dmax ≤4 | m³ | N1407
AL.11111 | Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát, loại dầm, dàn mới | m² | N1457 | M0214; M0465; M0498; M9999 | Cần cẩu; Máy nén khí; Máy phun cát (chưa tính khí nén)
AL.12111 | Làm móng đường thoát nước, ngập nước ≤1,5m bằng cát hạt nhỏ | 100m³ | N1307 | M0031 | Máy đào
AL.13111 | Làm móng cầu bến ngập nước, móng cát sâu ≤1,5m không có tường vây | 100m³ | N1307 | M0031; M0635 | Máy đào; Thiết bị lăn
AL.14111 | Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá hộc | m³ | N1457 | M0226; M0606; M0603; M0640; M9999 | Cần cẩu; Xà lan công trình, trọng tải 400 T; Xà lan công trình, trọng tải 200 T; Tàu kéo và phục vụ thi công thuỷ (làm neo, cấp dầu ), công suất 150 CV
AL.15111 | Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1m dưới nước | rọ | N1357
AL.16111 | Cấy bấc thấm bằng máy | 100m | N1357 | M0591 | Máy cắm bấc thấm
AL.17111 | Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường | 100m² | N1257
AL.18111 | Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy dương | 100m² | N1307 | M0147; M9999 | Ô tô tưới nước
AL.19111 | Bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê | 100m²
AL.21111 | Làm khe co 1x4 đường lăn, sân đỗ | 10m | N1357 | M0439; M0507a; M0522; M0485 | Máy phát điện; Máy cắt uốn cốt thép; Máy hàn
AL.22111 | Cắt khe 1x4 đường lăn, sân đỗ | 10m | N1357 | M0511 | Máy cắt bê tông, công suất 7,5 kW
AL.23111 | Trám khe 1x4 đường lăn, sân đỗ bằng mastic | 10m | N1357 | M0464; M0382; M9999 | Máy nén khí; Thiết bị đun rót Mátic
AL.24111 | Làm khe co sân, bãi, mặt đường bê tông | m | N1357 | M0522; M0512; M0465; M9999 | Máy cắt uốn cốt thép; Máy cắt bê tông, công suất 12 cv (MCD 218); Máy nén khí
AL.25111 | Lắp đặt gối cầu bằng thép | cái | N1407
AL.31110 | Làm cầu máng vỏ mỏng dày 3cm bằng vữa XM mác 100 và lưới thép | m² | N1407 | M0319; M9999 | Máy trộn vữa
AL.41110 | Làm khớp nối bằng thép, kiểu I | m | N1407 | M0485 | Máy hàn
AL.51110 | Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm, chiều sâu lỗ khoan ≤10m | m | N1357 | M0540; M0467; M0411; M9999 | Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén)-đường kính khoan d 105 -110mm; Máy nén khí; Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 20 CV
AL.54110 | Đục cạy dọn nền hầm đá bằng máy búa căn trước khi đổ bê tông | m² | N1407 | M0514; M0466 | Búa căn khí nén (chưa tính khí nén), tiêu hao khí nén 3,0 m3/ph; Máy nén khí
AL.55110 | Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi, đường kính lỗ khoan ≤80mm | cọc | N1407 | M0549; M0466; M9999 | Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ lít diezel- đường kính khoan d127 - 152 (335 CV); Máy nén khí
AL.61110 | Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m | 100m² | N1357 | M0242; M9999 | Cần cẩu
AL.71110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao cát các loại, than xỉ | m³ | N1357 | M0269 | Máy vận thăng
AL.72110 | Bốc xếp và vận chuyển lên gạch xây các loại | 1000viên | N1357 | M0269 | Máy vận thăng
AL.73110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao vôi, than xỉ các loại | tấn | N1357 | M0269 | Máy vận thăng
AL.74110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà | tấn | N1357 | M0269 | Máy vận thăng
AL.75110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao cửa các loại | 10m² | N1357 | M0269 | Máy vận thăng
AL.76110 | Bốc xếp và vận chuyển lên cao vật liệu phụ các loại | tấn | N1357 | M0269 | Máy vận thăng
BA.11101 | Lắp đặt quạt điện - quạt trần | cái | N1357 | M0504a
BA.12101 | Lắp đặt máy điều hòa 1 cục (dây điện theo thiết kế) | máy | N1357 | M0504a
BA.13101 | Lắp đặt các loại đèn có chao chụp - đèn thường | bộ | N1357
BA.14101 | Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ≤26mm | m | N1357 | M0504a
BA.15101 | Lắp đặt ống sứ luồn qua tường gạch, chiều dài ống ≤150mm | cái | N1357
BA.16101 | Kéo rải các loại dây dẫn, lắp đặt dây đơn 1x0,3mm2 | m | N1357
BA.17101 | Lắp đặt bảng gỗ 90x150mm vào tường gạch | cái | N1357 | M0504a
BA.18101 | Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt, lắp công tắc có số hạt trên 1 công tắc là 1 | cái | N1357
BA.19101 | Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ, lắp đặt loại đồng hồ Vôn kế | cái | N1357
BA.20101 | Gia công và đóng cọc chống sét | cọc | N1357
BB.14101 | Lắp đặt ống thép đen, bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 8m, đường kính ống 15mm | 100m | N1357 | M0485; M9999 | Máy hàn
BB.18101 | Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại, bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2m, đường kính ống 6,4mm | 100m | N1357
BB.19101 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đường kính ống 20mm | 100m | N1357
BB.20101 | Lắp đặt ống nhựa nhôm, nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m, đường kính ống 12mm | 100m | N1407
BB.21101 | Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn, chu vi ống 0,8m | m | N1407 | M0504a; M0529; M9999 | Máy ghép mí, công suất 1,1kW
BB.22101 | Lắp đặt côn bê tông, nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính 400mm | cái | N1357 | M0204; M9999 | Cần cẩu
BB.23203 | Lắp đặt côn gang, nối bằng phương pháp gioăng cao su, đường kính 100mm | cái | N1357
BB.26102 | Lắp đặt côn thép tráng kẽm, nối bằng phương pháp măng sông, đường kính 20mm | cái | N1357
BB.28101 | Lắp đặt côn đồng, nối bằng phương pháp hàn, đường kính 6,4mm | cái | N1357
BB.29101 | Lắp đặt côn nhựa miệng bát, nối bằng phương pháp dán keo, đường kính 32mm | cái | N1357
BB.30101 | Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối, đường kính 100mm | cái | N1357
BD.12502 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm, đất đá cấp III | m | N1407 | M0557; M0485; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp, công suất 40 kW; Máy hàn; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
BD.13101 | Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp 40kw, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm, cấp đất đá I - II | m | N1407 | M0557; M0485; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp, công suất 40 kW; Máy hàn; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
BD.14101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I - III | m | N1407 | M0558; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 54 CV; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
BD.15101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I - III | m | N1407 | M0558; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 54 CV; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
BD.16101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 100 m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I - III | m | N1407 | M0558; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 54 CV; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
BB.32101 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường cho hệ thống điều hòa không khí | tấn | N1357 | M0485 | Máy hàn
BB.33104 | Lắp đặt BU đường kính 80mm | cái | N1357
BB.34101 | Lắp đặt trụ cứu hỏa đường kính 100mm | cái | N1357
BB.35101 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đường kính ≤50mm | cái | N1407
BB.36101 | Lắp đặt van mặt bích đường kính 40mm | cái | N1407
BB.37101 | Lắp đặt bích thép đường kính 40mm | cặp bích | N1357 | M0485; M9999 | Máy hàn
BB.38101 | Lắp đặt nút bịt nhựa nối măng sông, đường kính 15mm | cái | N1357
BB.39101 | Cắt ống HDPE, bằng thủ công, đường kính 100mm | 10mối | N1357
BB.40101 | Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép, đường kính <100mm | 100m | N1357 | M0405 | Máy bơm nước,động cơ điezen, công suất 5,0 CV
BB.41101 | Lắp đặt chậu rửa 1 vòi | bộ | N1357
BB.42101 | Lắp đặt thùng đun nước nóng kiểu thường | bộ | N1357 | M0504 | Máy khoan bê tông cầm tay
BB.43101 | Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung tích 0,5m3 | bể | N1357
BC.11101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng | m² | N1407
BC.12101 | Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh, lớp bông thủy tinh dày 25mm | m² | N1407
BC.13101 | Bảo ôn đường ống, bằng bông khoáng, lớp bọc 25mm, đường kính 15mm | 100m | N1357
BC.14101 | Bảo ôn ống đồng, bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính 6,4mm | 100m | N1357
BD.11101 | Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị khoan giếng, máy khoan đập cáp 40kw | lần | N1407 | M0557; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp, công suất 40 kW
BD.17101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan <200mm, đất đá cấp I - III | m | N1407 | M0558; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 54 CV; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
BD.18101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm, đất đá cấp I - III | m | N1407 | M0559; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 300 CV; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
CN.04102 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/2000, đồng mức 1m, cấp địa hình II | 100 ha | N2407 | M0687; M0690; M0692; M0693; M9999 | Theo 020; Ni 030; Dalta 020; Bộ đomia bala
CN.05101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/5000, đồng mức 2m, cấp địa hình I | 100 ha | N2407 | M0687; M0690; M0692; M0693; M9999 | Theo 020; Ni 030; Dalta 020; Bộ đomia bala
CN.06101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/10.000, đồng mức 2m, cấp địa hình I | 100 ha | N2407 | M0687; M0690; M0692; M0693; M9999 | Theo 020; Ni 030; Dalta 020; Bộ đomia bala
BD.19101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm, đất đá cấp I - III | m | N1407 | M0559; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 300 CV; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
BD.20101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 100 m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm, đất đá cấp I - III | m | N1407 | M0559; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 300 CV; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
BD.21101 | Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm, đất đá cấp I - III | m | N1407 | M0559; M0599; M0388; M9999 | Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay, công suất 300 CV; Máy trộn dung dịch khoan, dung tích <750 lít; Máy bơm nước, động cơ điện. công suất 2 kW
BD.26101 | Lắp đặt chụp lọc sứ | cái | N1357
CA.01101 | Đào đất đá bằng thủ công, đào không chống, độ sâu từ 0m-2m, đất đá cấp I-III | m³ | N2407
CA.02101 | Đào đất đá bằng thủ công, đào có chống, độ sâu từ 0m-2m, đất đá cấp I-III | m³ | N2407
CB.01101 | Khoan tay độ sâu hố khoan đến 10m, đất đá cấp I-III | m | N2407 | M0669 | Bộ khoan tay
CC.01101 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m-30m, đất đá cấp I-III | m | N2407 | M0670; M9999 | Bộ máy khoan CBY -150- ZUB
CC.02101 | Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn (khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước >50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥9m), độ sâu hố khoan đến 30m, đất đá cấp I-III | m | N2407 | M0409ks
CD.01101 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước, độ sâu hố khoan từ 0m-30m, đất đá cấp I-III | m | N2407 | M0670; M9999 | Bộ máy khoan CBY -150- ZUB
CG.01101 | Khoan đường kính lớn, địa hình nền khoan khô ráo, đường kính lỗ khoan đến 400mm, độ sâu hố khoan từ 0m-10m, đất đá cấp I-III | m | N2407 | M0675 | Máy khoan F-60L
CG.02101 | Khoan đường kính lớn, địa hình nền khoan khô ráo, đường kính lỗ khoan đến 600mm, độ sâu hố khoan từ 0m-10m, đất đá cấp I-III | m | N2407 | M0675 | Máy khoan F-60L
CH.01100 | Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan | m | N2407
CK.01101 | Đo lưới khống chế mặt bằng tam giác hạng 4, trường hợp không dựng tiêu giá, cấp địa hình I | điểm | N2457 | M0698; M0687; M0688; M0689; M9999 | Ống nhòm; Theo 020; Theo 010; Đitomát
CK.02101 | Đo lưới khống chế mặt bằng đường chuyền hạng 4, trường hợp không dựng tiêu giá, cấp địa hình I | điểm | N2457 | M0698; M0687; M0688; M0689; M9999 | Ống nhòm; Theo 020; Theo 010; Đitomát
CK.03101 | Đo lưới khống chế mặt bằng giải tích cấp 1, trường hợp không dựng tiêu giá, cấp địa hình I | điểm | N2407 | M0698; M0688; M0689; M9999 | Ống nhòm; Theo 010; Đitomát
CK.04101 | Đo lưới khống chế mặt bằng giải tích cấp 2, cấp địa hình I | điểm | N2407 | M0687; M0689; M9999 | Theo 020; Đitomát
CL.01101 | Đo khống chế độ cao thủy chuẩn hạng III, cấp địa hình I | km | N2407 | M0690 | Ni 030
CL.02101 | Đo khống chế độ cao thủy chuẩn hạng IV, cấp địa hình I | km | N2407 | M0690 | Ni 030
CL.03101 | Đo khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình I | km | N2407 | M0690 | Ni 030
CM.01101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/200, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình I | ha | N2407 | M0687; M0692; M0693; M0690; M9999 | Theo 020; Dalta 020; Bộ đomia bala; Ni 030
CM.02101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình I | ha | N2407 | M0687; M0692; M0693; M0690; M9999 | Theo 020; Dalta 020; Bộ đomia bala; Ni 030
CM.03101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình I | 100ha | N2407 | M0687; M0690; M0692; M0693; M9999 | Theo 020; Ni 030; Dalta 020; Bộ đomia bala
CM.04101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình I | 100ha | N2407 | M0692; M0693; M9999; M0687; M0690 | Dalta 020; Bộ đomia bala; Theo 020; Ni 030
CM.05101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2m, cấp địa hình I | 100ha | N2407 | M0687; M0690; M0692; M0693; M9999 | Theo 020; Ni 030; Dalta 020; Bộ đomia bala
CM.06101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn, bản đồ tỷ lệ 1/10000, đường đồng mức 2m, cấp địa hình I | 100ha | N2407 | M0687; M0690; M0692; M0693; M9999 | Theo 020; Ni 030; Dalta 020; Bộ đomia bala
CM.07101 | Số hóa bản đồ địa hình, số hóa bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, loại khó khăn I | ha | N28408 | M0794; M0796; M0795; M9999 | Máy scanner (khổ a0); Máy vi tính; Máy vẽ plotter
CN.01101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/200, đồng mức 0,5m, cấp địa hình I | ha | N2407 | M0687; M0692; M0693; M0690; M9999 | Theo 020; Dalta 020; Bộ đomia bala; Ni 030
CN.02101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/500, đồng mức 0,5m, cấp địa hình I | ha | N2407 | M0687; M0692; M0693; M0690; M9999 | Theo 020; Dalta 020; Bộ đomia bala; Ni 030
CN.03101 | Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước, bản đồ tỷ lệ 1/1000, đồng mức 1m, cấp địa hình I | 100 ha | N2407 | M0687; M0690; M0692; M0693; M9999 | Theo 020; Ni 030; Dalta 020; Bộ đomia bala
CO.01101 | Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn, cấp địa hình I | 100m | N2407 | M0693; M0690; M0698; M9999 | Bộ đomia bala; Ni 030; Ống nhòm
CO.02101 | Đo lún công trình hạng 3 với địa hình cấp III, sổ điểm đo của 1 chu kỳ n ≤10 | chu kỳ | N2407 | M0690; M0687; M0691; M9999 | Ni 030; Theo 020; Ni 004
CP.01101 | Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu lý hóa của mẫu nước toàn phần | mẫu | N2407 | M0725; M0754; M0717; M0718; M0714; M0719; M0723; M0383; M0767; M0766 | Máy chưng cất nước; Máy đo ph; Lò nung; Tủ sấy; Cân phân tích; Tủ hút độc; Bếp điện (0,6 kW); Máy bơm b48 (0,46 kW); Máy so màu quang điện; Máy so màu ngọn lửa
CP.02101 | Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa học của mẫu đá | mẫu | N2407 | M0725; M0754; M0717; M0718; M0714 | Máy chưng cất nước; Máy đo ph; Lò nung; Tủ sấy; Cân phân tích
CP.03101 | Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục) | mẫu | N2407 | M0724; M0723; M0383; M0725; M0730; M0740; M0714; M0753; M0718; M0717 | Bếp cát; Bếp điện (0,6 kW); Máy bơm b48 (0,46 kW); Máy chưng cất nước; Máy cắt đất; Máy nén một trục; Cân phân tích; Máy xác định hệ số thấm; Tủ sấy; Lò nung
CP.04101 | Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá | mẫu | N2407 | M0739; M0738; M0736; M0765; M0714; M0718; M0724; M0721; M0725; M0383 | Máy mài thử độ mài mòn; Máy khoan mẫu đá; Máy ép mẫu đá, bê tông; Máy xác định mô đun; Cân phân tích; Tủ sấy; Bếp cát; Máy hút chân không; Máy chưng cất nước; Máy bơm b48 (0,46 kW)
CP.05101 | Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng | mẫu | N2407 | M0714; M0715; M0723; M0724; M0718 | Cân phân tích; Cân bàn; Bếp điện (0,6 kW); Bếp cát; Tủ sấy
CP.06101 | Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn | mẫu | N2407 | M0731; M0730; M0740; M0753; M0726; M0730a; M0734; M0752; M0721; M0383; M0714; M0718; M0723; M0724 | Máy cắt mẫu lớn (30x30cm); Máy cắt đất; Máy nén một trục; Máy xác định hệ số thấm; Máy trộn đất; Máy ép litvinôp; Máy cagrang (làm thí nghiệm chảy); Máy hút chân không; Máy bơm b48 (0,46 kW); Cân phân tích; Tủ sấy; Bếp điện (0,6 kW); Bếp cát
CP.07101 | Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (lát mỏng thạch học) | mẫu | N28408 | M0739; M0699; M0723 | Máy mài thử độ mài mòn; Kính hiển vi; Bếp điện (0,6 kW)
CP.08101 | Thí nghiệm phân tích mẫu clo- trong nguyên liệu làm xi măng | mẫu | N28408 | M0718; M0713; M0723; M9999 | Tủ sấy; Cân điện tử; Bếp điện (0,6 kW)
CP.09101 | Thí nghiệm CBR (xác định chỉ tiêu nén lún California) | mẫu | N2407 | M0729; M0721; M0742; M0714; M0718; M0723; M0724; M0725; M0383 | Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung); Máy hút chân không; Máy CBR; Cân phân tích; Tủ sấy; Bếp điện (0,6 kW); Bếp cát; Máy chưng cất nước; Máy bơm b48 (0,46 kW)
CQ.01101 | Thí nghiệm ngoài trời, xuyên tĩnh | m | N2407 | M0678 | Máy xuyên tĩnh Gouda
CQ.02101 | Thí nghiệm ngoài trời, cắt quay bằng máy | điểm | N2407 | M0679; M9999 | Thiết bị đo ngẫu lực
CQ.03101 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), cấp đá I-III | lần | N2407 | M0670; M0680 | Bộ máy khoan CBY -150- ZUB; Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT
CQ.04101 | Nén ngang trong lỗ khoan, cấp đá I-III | điểm | N2407 | M0671 | Bộ nén ngang GA
CQ.05101 | Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan, hút nước và hạ thấp mực nước 1 lần | lần hút | N2407 | M0682; M0669 | Máy nén khí dk9; Bộ khoan tay
CQ.06101 | Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lượng mất nước đơn vị Q = 1 lít/ phút mét. Độ sâu ép nước ≤50m | đoạn ép | N2407 | M0670; M0412 | Bộ máy khoan CBY -150- ZUB; Máy bơm 250/50, b100 (25 cv)
CQ.07101 | Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤1 lít/ phút. Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤100m | lần đổ | N2407
CQ.08101 | Đổ nước thí nghiệm trong hố đào, lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤1 lít/ phút. Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤100m | lần đổ | N2407
CQ.09101 | Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan | lần múc | N2407 | M0669 | Bộ khoan tay
CQ.11001 | Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang | bệ TN | N2407 | M0477; M0409ks; M9999 | Máy nén khí
CQ.12001 | Thí nghiệm CBR hiện trường | điểm TN | N2407 | M0112ks; M0432; M0741 | Máy phát điện lưu động, công suất máy phát điện 2,5-3,0kW; Máy nén marshall
CQ.13101 | Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt | điểm TN | N2407 | M0714; M0718 | Cân phân tích; Tủ sấy
CQ.14101 | Thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=34cm | điểm | N2407 | M0286ks; M0718; M0112ks | Tủ sấy
CQ.15001 | Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo, cấp tải trọng nén đến 50 tấn | lần TN | N2407 | M0287ks; M0205ks; M0392ks; M9999
CQ.16001 | Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải trọng nén 100÷≤500 tấn | tấn/lần TN | N28508; N2407 | M0289ks; M0690; M0206ks; M9999 | Ni 030
CQ.17001 | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT) | cọc/lần TN | N28508; N2407 | M0707; M9999 | Bộ thiết bị pit (đo biến dạng nhỏ)
CQ.18001 | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm | mặt cắt siêu âm/lần TN | N28508; N2407 | M0709; M9999 | Bộ thiết bị siêu âm
CQ.19001 | Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman | điểm TN | N2407 | M0286ks; M0702; M0112ks; M9999 | Cần belkenman
CR.01112 | Thăm dò địa chấn trên cạn bằng máy ES-125, khoảng cách giữa các cực thu 2m, cấp địa hình I-II | quan sát | N2407 | M0710; M9999 | Máy, thiết bị thăm dò địa chấn loại 1 mạch (ES -125)
CR.03101 | Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện, cấp địa hình I-II | quan sát | N2407 | M0685; M9999 | Máy UJ, 18
CS.05101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/10.000, cấp phức tạp I | km² | N28458 | M0698; M0701; M0699 | Ống nhòm; Máy ảnh; Kính hiển vi
CS.06101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/5.000, cấp phức tạp I | km² | N28458 | M0698; M0701; M0699 | Ống nhòm; Máy ảnh; Kính hiển vi
CS.07101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/2.000, cấp phức tạp I | ha | N28458 | M0698; M0701 | Ống nhòm; Máy ảnh
CS.08101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/1.000, cấp phức tạp I | ha | N28458 | M0698; M0701 | Ống nhòm; Máy ảnh
CS.09101 | Đo vẽ bản đồ địa chất công trình, bản đồ tỷ lệ 1/500, cấp phức tạp I | ha | N28458 | M0698; M0701 | Ống nhòm; Máy ảnh
AC.33111 | V10426 | 0,0014
AC.36211 | V10061 | 1,6
AC.37111 | V10519 | 0,0075
AD.41212 | V10333 | 9135
AD.42221 | V10333 | 9744
AD.43111 | V10632 | 160
AD.44112 | V10116 | 974
AD.45212 | V19999 | 0,5
AD.46111 | V10634 | 240
AD.62110 | V10613 | 7,02
AD.63110 | V10620 | 50,4
AD.71110 | V10219 | 1,01
AD.51110 | V10787 | 400
AD.52110 | V10430 | 1
AD.61111 | V10286 | 1,15
AD.72111 | V10220 | 2
AD.73111 | V10429 | 1
AD.74111 | V10252 | 56
AE.13110 | V10310 | 0,89
AE.14110 | V10295 | 430
AE.15110 | V10297 | 72
AE.16110 | V10296 | 108
AE.31110 | V10417 | 810
AE.32110 | V10417 | 830
AE.33110 | V10417 | 782
AE.42130 | V19999 | 6,5
AE.43110 | V10415 | 921
AE.52140 | V10416 | 1315
AE.53110 | V10416 | 1048
AE.61220 | M0266 | 0,04
AE.62110 | V10405 | 350
AE.63330 | M9999 | 0,5
AE.65210 | V10875 | 0,19
AE.72230 | V10875 | 0,17
AE.73110 | V10412 | 394
AE.34110 | V10417 | 810
AE.35110 | V10417 | 820
AE.41110 | V10415 | 937
AE.44110 | V10415 | 937
AE.51110 | V10416 | 1164
AE.54110 | V10416 | 1087
AE.64110 | V10406 | 542
AE.82110 | V10413 | 424
AE.92110 | V10382 | 1050
AF.18110 | V10875 | 1,3
AF.42110 | V10875 | 1025
AF.43110 | V10875 | 1025
AF.44120 | V10875 | 1015
AF.72110 | V10833 | 1005
AF.73320 | V10613 | 4,82
AF.83121 | N1457 | 21,5
AF.85121 | V10864 | 12,5
AI.12111 | V10821 | 1025
AI.31110 | V10804 | 1025
AI.32110 | V10821 | 1100
AK.52320 | V10384 | 1005
AL.52220 | V10875 | 0,396
AL.53111 | V10875 | 4478
AL.81101 | N1307 | 0,2
AL.82111 | N1307 | 4,88
ZZ.9999 | V10288 | 200
BB.12101 | V31431 | 103
BB.15101 | V31439 | 100,2 | C
BB.16101 | V31439 | 100,5 | C
BB.17102 | M0108 | 0,2
BB.27107 | V31555 | 1,74 | P
BB.31107 | V31899 | 0,04
CA.03101 | V20330 | 0,85
CE.01102 | V20247 | 0,03
CE.02301 | V20247 | 0,03
CE.03101 | V20096 | 0,004
CF.01202 | V20262 | 0,0025
CF.02101 | V20096 | 0,004
CF.03101 | V20262 | 0,0025
CR.04101 | N2407 | 0,223 |  | N1407x
CS.01101 | V20049 | 0,012
CS.03102 | V29999 | 10
CS.04101 | V20049 | 0,06
CS.02101 | V20049 | 0,013
TT1 | VLTT1
TT2 | VLTT2
TT3 | VLTT3.1
TT4 | N1307
TT5 | MTT5
TT6 | N1307
TT7 | VLTT7
TT8 | VLTT8
TT9 | N1307
Button 1

## Config
Khung Giờ nghiệm thu |  |  | Nội bộ |  |  | Công việc xây dựng
STT | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc | Tông hợp | Bắt đầu | Kết thúc | Tông hợp
1 | 7:35 | 8:15 | 13:40 | 14:20 | 13h40-14h20 | 7:45 | 8:25 | 07h45-08h25
2 | 8:30 | 9:10 | 14:30 | 15:10 | 14h30-15h10 | 8:40 | 9:20 | 08h40-09h20
3 | 9:25 | 10:05 | 15:30 | 16:10 | 15h30-16h10 | 9:35 | 10:15 | 09h35-10h15
4 | 10:20 | 11:00 | 16:20 | 17:00 | 16h20-17h00 | 10:20 | 11:00 | 10h20-11h00
5 | 13:30 | 14:10 | 7:55 | 8:35 | 07h55-08h35 | 13:40 | 14:20 | 13h40-14h20
6 | 14:20 | 15:00 | 8:50 | 9:30 | 08h50-09h30 | 14:20 | 15:00 | 14h20-15h00
7 | 15:10 | 15:50 | 10:30 | 11:10 | 10h30-11h10 | 15:10 | 15:50 | 15h10-15h50
8 | 16:00 | 16:30 | 10:40 | 11:20 | 10h40-11h20 | 16:00 | 16:40 | 16h00-16h40

## Tam
Căn BB |  | 1 | 1. 1. 0. Bia HSHC
Mã hiệu | Tên Sheet | 2 | 2. 1. 0. Bia VL | TẬP: BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU
Sheet72 | DanhmucBBCV | 3 | 3. 1. 0. Bia NTCV | TẬP: BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Sheet13 | BienbanCVXD | 4 | 4. 1. 0. Bia NTHT | TẬP: BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC
Sheet15 | BienbanHT | 5 | 5. 1. 0. Bia TNVL | TẬP: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU
Sheet57 | BienbanVatlieu | 6 | 6. 1. 0. Bia NKTC
Sheet58 | BBKT_Homong | 7 | 7. 1. 0. Bia NKGS
Sheet59 | BBKT_Dap
Sheet46 | BBKT_VK
Sheet47 | BBKT_CT
Sheet60 | BBKT_DKDBT
Sheet48 | PHIEU_BT
Sheet51 | THAO_VK
Sheet68 | BBKT_KTHHBT
Sheet31 | BBLMVL
Sheet33 | BBLMBT
Sheet35 | BBLMKhac
Sheet38 | Bia_Hoso
Sheet62 | Bia_nhatky
Sheet32 | Matbang
Sheet40 | PhieuCTVL
Sheet34 | PhongThinghiem
Sheet41 | Nhanluc
Sheet36 | N.thuMoc
Sheet37 | Dieukientruocthicong
Sheet63 | BBXLKT
Sheet64 | Baocaosuco
Sheet65 | Baocaohoanthanh
Sheet66 | BB_bangiao
Sheet73 | GhiNhatky
Sheet61 | InNKTC
Sheet28 | InNKGS

## Thongtin
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH
Chú ý: Khi nhập xong thông tin công trình Click nút "Cập nhật tiêu đề biên bản" để căn chỉnh chiều cao dòng trong biên bản
Công trình | Duan | Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Gói thầu 05 | Congtrinh
Hạng mục | Goithau | Kênh và Công trình trên kênh
Địa điểm xây dựng | DDXD | Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Hợp đồng XD | Hopdong | 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020
Hợp đồng thí nghiệm |  | 04/2019/HĐTN.TD ngày 28 tháng 04 năm 2020
Địa danh | Diadanh | Ninh Hải
Chủ đầu tư | CĐT | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
Đơn vị thiết kế | DVTK | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh
Ngày bàn giao mặt bằng (*) |  | 2020-05-02 | Ngày khởi công (*) | 2020-05-02 | Ngày hoàn thành (*) |  | 2020-06-18
Tư vấn điều hành | DVGS | Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
| CBGS1 | Ông: |  |  | Chức vụ: | CV_CBGS1 | Cán bộ kỹ thuật
| CBGS2 | Ông: | ……………………….. |  | Chức vụ: | CV_CBGS2 | …………………
| CBGS3 | Ông: | ……………………….. |  | Chức vụ: | CV_CBGS3 | …………………
Đơn vị tư vấn giám sát | DVGS | Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt
| CBGS1 | Ông: | Trần Trọng Liêm |  | Chức vụ: | CV_CBGS1 | Giám sát trưởng
| CBGS2 | Bà : | Nguyễn Thị Minh |  | Chức vụ: | CV_CBGS2 | Giám sát viên
| CBGS3 | Ông: | ……………………….. |  | Chức vụ: | CV_CBGS3 | …………………
Liên danh
Đơn vị thi công | DVTC | Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng
*) Phòng quản lý chất lượng
| KCS1 | Ông: | Nguyễn Văn Hải |  | Chức vụ: | CV_KCS1 | Cán bộ KCS
| KCS2 | Ông: | ……………………….. |  | Chức vụ: | CV_KCS2 | …………………
*)Ban chỉ huy công trình
| CBKT1 | Ông: | Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ: | CV_CBKT1 | Chỉ huy công trường
| CBKT2 | Ông: | Lê Thiên Phương |  | Chức vụ: | CV_CBKT2 | Kỹ thuật thi công
| CBKT3 | Ông: | ……………………….. |  | Chức vụ: | CV_CBKT3 | ………………………..
*) Người mời nghiệm thu:
| NguoiphatphieuYCNT | Ông: | Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ: | CV_NguoiphatphieuYCNT | Chỉ huy công trường
Đơn vị thí nghiệm | Donvithinghiem | Phòng TNVL & KĐCLCT Xây dựng LAS-XD 1931 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang
|  | Địa chỉ | Kênh Chà là, khu phố 2, phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
|  | Giấy chứng nhận | Số: 4500575187, do Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận cấp ngày 06/3/2014. Đăng ký thay đổi lần 2, ngày 09/9/2019
|  | Ông: | Phạm Xuân Hùng |  | Chức vụ: | CV_Thinghiem1 | Trưởng phòng thí nghiệm
| Thinghiem1 | Ông: | Đoàn Hữu Quy |  | Chức vụ: | CV_Thinghiem1 | Cán bộ thí nghiệm
| Thinghiem2 | Ông: | ……………………….. |  | Chức vụ: | CV_Thinghiem2 | ………………………..
Cập nhật tiêu đề biên bản

## TPCPBT
THÀNH PHẦN CẤP PHỐI BÊ TÔNG
STT | Mã TK | Mác bê tông | Loại cốt liệu lớn | Số Phiếu TK | Ngày | XM | C | Đ | N | PG1 | PG2 | Dosut
1 | M200/đá 1x2cm/6-:-8 | M200 | đá 1x2cm | Số: 0905/TKCP/20-1/1 | 2019-06-06 | 300 | 0.49 | 0.832 | 194 | Sikament R7N: 1,3 |  | 6-:-8
2 | M75// | M75 |  | Số: 0905/TKCP/20-1/1 | 2019-06-06 | 225 | 0.483 |  | 188
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
Formulas:
Ngày = [Ngày, row above]

## Vatlieu
DỮ LIỆU VẬT LIỆU
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Loại vật liệu | Khối lượng mẫu | Ghi chú
1 | Cát vàng | 01 mẫu (100kg)
2 | Cát xây, tô | 01 mẫu (100kg)
3 | Đá 0,5x1cm | 01 mẫu (100kg)
4 | Đá 1x2cm | 01 mẫu (100kg)
5 | Đá 2x4cm | 01 mẫu (100kg)
6 | Đá 4x6cm | 01 mẫu (200kg)
7 | Đá hộc | 01 mẫu (3 viên)
8 | Đá chẻ 15x20x25cm | 01 mẫu (3 viên)
9 | Xi măng | 01 mẫu (50kg)
10 | Gach thẻ | 01 mẫu (20 viên)
11 | Gạch Tuynel 4 lỗ | 01 mẫu (20 viên)
12 | Gạch bê tông | 01 mẫu (15 viên)
13 | Gạch ốp, lát | 01 mẫu (10 viên)
14 | Nước dùng cho BT | 01 mẫu (5 lít)
15 | Đất CPSĐ | 01 mẫu (150kg)
16 | Đất TNCL | 01 mẫu (150kg)
17 | Đất cấp 2 | 01 mẫu (150kg)
18 | Cát đắp | 01 mẫu (100kg)
19 | Cấp phối đá dăm loại 1 | 01 mẫu (300kg)
20 | Cấp phối đá dăm loại 2 | 01 mẫu (300kg)
21 | Thép tròn D6 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
22 | Thép tròn D8 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
23 | Thép vằn D10 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
24 | Thép vằn D12 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
25 | Thép vằn D14 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
26 | Thép vằn D16 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
27 | Thép vằn D20 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
28 | Thép vằn D22 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
29 | Thép vằn D25 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
30 | Thép vằn D28 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
31 | Thép vằn D30 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
32 | Thép vằn D23 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)
33 | Thép vằn D36 | 01 mẫu (3 thanh L=80cm)

## TbVatlieu
DỮ LIỆU NGHIỆM THU VẬT LIỆU | [6 empty] | End
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Tên bảng | Số TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Nguồn cung cấp | Ghi chú
VL.00001-1 | 1 | Bao tải nhựa đường | m2 | 12 | Mua tại Phan Rang | Bảng vật liệu 1
| 2 | Cát vàng | m3 | 50 | Mỏ cát Sông Dinh
| 3 | Đá 1x2cm | m3 | 110 | Mỏ đá Đèo Cậu
| 4 | Xi măng PCB40 | tấn | 35 | Nhà máy XM Kim Đỉnh
| 5 | Thép tròn D<=10mm | Tấn | 5.9 | Miền Nam
| 6 | Thép vằn D<=18mm | tấn | 0.9 | Miền Nam

## TbKTHH_HM
DỮ LIỆU HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH | [7 empty] | End
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
C:\Users\Admin\Desktop\HSQLCL\Hinh Anh
Tên bảng | Số TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Thiết kế | Thi công | Chênh lệch | Ghi chú
HM1 | 1 | Cọc: S3A (K0+300) |  |  |  |  | Hố móng kênh đoạn K0+300 đến K0+400
|  | + Cao độ: | m | 8.42 | 8.408 | -0.012
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.45 | 0.11
| 2 | Cọc: 26 (K0+316.7)
|  | + Cao độ: | m | 8.41 | 8.402 | -0.008
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.43 | 0.09
| 3 | Cọc: 27 (K0+342)
|  | + Cao độ: | m | 8.4 | 8.399 | -0.001
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.46 | 0.12
| 4 | Cọc: 28 (K0+361)
|  | + Cao độ: | m | 8.39 | 8.39 | 0
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.44 | 0.1
| 5 | Cọc: 29 (K0+366.8)
|  | + Cao độ: | m | 8.39 | 8.392 | 0.002
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.43 | 0.09
| 6 | Cọc: 30 (K0+381.8)
|  | + Cao độ: | m | 8.38 | 8.375 | -0.005
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.41 | 0.07
HM2 | 1 | Cọc: 31+0,7m (K0+400) |  |  |  |  | Hố móng kênh đoạn K0+400 đến K0+500
|  | + Cao độ: | m | 8.37 | 8.365 | -0.005
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.47 | 0.13
| 2 | Cọc: 32 (K0+417.8)
|  | + Cao độ: | m | 8.36 | 8.363 | 0.003
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.44 | 0.1
| 3 | Cọc: DN1 (K0+427.8)
|  | + Cao độ: | m | 7.91 | 7.899 | -0.011
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.39 | 0.05
| 4 | Cọc: 36 (K0+448.8)
|  | + Cao độ: | m | 7.9 | 7.893 | -0.007
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.4 | 0.06
| 5 | Cọc: 37 (K0+473.3)
|  | + Cao độ: | m | 7.89 | 7.875 | -0.015
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.49 | 0.15
HM3 | 1 | Cọc: 38+5,7m (K0+500) |  |  |  |  | Hố móng kênh đoạn K0+500 đến K0+600
|  | + Cao độ: | m | 7.88 | 7.873 | -0.007
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.43 | 0.09
| 2 | Cọc: 40 (K0+520)
|  | + Cao độ: | m | 7.87 | 7.871 | 0.001
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.45 | 0.11
| 3 | Cọc: 41 (K0+545)
|  | + Cao độ: | m | 7.85 | 7.835 | -0.015
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.41 | 0.07
| 4 | Cọc: 42 (K0+571.5)
|  | + Cao độ: | m | 7.84 | 7.828 | -0.012
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.45 | 0.11
| 5 | Cọc: 43 (K0+577.5)
|  | + Cao độ: | m | 7.84 | 7.841 | 0.001
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.44 | 0.1
| 6 | Cọc: S5+6,5m (K0+600)
|  | + Cao độ: | m | 7.83 | 7.827 | -0.003
|  | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.42 | 0.08

## TbKTHH_Dap
DỮ LIỆU KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP ĐẤT | [12 empty] | End
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
C:\Users\Admin\Desktop\HSQLCL\Hinh Anh
Tên bảng | STT | Lý trình | Khoảng cách | Thiết kế |  |  |  | Thi công |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ |  |  | Chiều rộng | Cao độ |  |  | Chiều rộng
|  |  |  | Trái | Tim | Phải |  | Trái | Tim | Phải
Doan1 | 1 | Km0+0 |  | 3.4 | 3.48 | 3.4 | 8 | 3.4 | 3.482 | 3.394 | 8 | Đất đắp dài rộng cao
9
| 2 | Km0+9 |  | 3.39 | 3.47 | 3.39 | 8 | 3.392 | 3.469 | 3.395 | 8
21
| 3 | Km0+30 |  | 3.38 | 3.46 | 3.38 | 8 | 3.382 | 3.46 | 3.382 | 8
13
| 4 | Km0+43 |  | 3.38 | 3.46 | 3.38 | 8 | 3.38 | 3.462 | 3.381 | 8
9
| 5 | Km0+52 |  | 3.37 | 3.45 | 3.37 | 8 | 3.373 | 3.452 | 3.363 | 8
9
| 6 | Km0+61 |  | 3.37 | 3.45 | 3.37 | 8 | 3.369 | 3.451 | 3.365 | 8
14
| 7 | Km0+75 |  | 3.37 | 3.45 | 3.37 | 8 | 3.371 | 3.45 | 3.371 | 8
15
| 8 | Km0+90 |  | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 8 | 3.358 | 3.443 | 3.364 | 8
16.47
| 9 | Km0+106 |  | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 8 | 3.358 | 3.439 | 3.358 | 8
9
| 10 | Km0+115 |  | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 8 | 3.36 | 3.439 | 3.36 | 8
9
| 11 | Km0+124 |  | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 8 | 3.359 | 3.437 | 3.354 | 8
10.53
| 12 | Km0+135 |  | 3.35 | 3.43 | 3.35 | 8 | 3.351 | 3.428 | 3.351 | 8
21.97
| 13 | Km0+157 |  | 3.35 | 3.43 | 3.35 | 8 | 3.351 | 3.43 | 3.352 | 8
12
| 14 | Km0+169 |  | 3.35 | 3.43 | 3.35 | 8 | 3.349 | 3.432 | 3.346 | 8
12
| 15 | Km0+181 |  | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 8 | 3.339 | 3.42 | 3.34 | 8
19.03
| 16 | Km0+200 |  | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 8 | 3.337 | 3.417 | 3.344 | 8
13.47
| 17 | Km0+213 |  | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 8 | 3.338 | 3.424 | 3.346 | 8
9
| 18 | Km0+222 |  | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 8 | 3.338 | 3.417 | 3.332 | 8

## TbKTHH_Cp
DỮ LIỆU KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CỐT PHA | [7 empty] | End
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
D:\chinh anh\New folder
Tên bảng | Số TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Thiết kế | Thi công | Chênh lệch | Ghi chú
CP.1001 | 1 | Cọc: S3A (K0+300) |  |  |  |  | Cốt pha đoạn K0+300 đến K0+400
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 9.37 | 9.373 | 0.003
|  | + C.độ thành phải |  | 9.37 | 9.374 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 2 | Cọc: 26 (K0+316.7)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 9.36 | 9.364 | 0.004
|  | + C.độ thành phải |  | 9.36 | 9.362 | 0.002
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 3 | Cọc: 27 (K0+342)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 9.35 | 9.35 | 0
|  | + C.độ thành phải |  | 9.35 | 9.35 | 0
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 4 | Cọc: 28 (K0+361)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 9.34 | 9.341 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 9.34 | 9.343 | 0.003
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 5 | Cọc: 29 (K0+366.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 9.34 | 9.343 | 0.003
|  | + C.độ thành phải |  | 9.34 | 9.343 | 0.003
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 6 | Cọc: 30 (K0+381.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 9.33 | 9.33 | 0
|  | + C.độ thành phải |  | 9.33 | 9.33 | 0
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
CP.1002 | 1 | Cọc: 31+0,7m (K0+400) |  |  |  |  | Cốt pha đoạn K0+400 đến K0+500
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 9.32 | 9.321 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 9.32 | 9.323 | 0.003
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 2 | Cọc: 32 (K0+417.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 9.31 | 9.314 | 0.004
|  | + C.độ thành phải |  | 9.31 | 9.313 | 0.003
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 3 | Cọc: DN1 (K0+427.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 8.86 | 8.861 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 8.86 | 8.862 | 0.002
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 4 | Cọc: 36 (K0+448.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 8.85 | 8.851 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 8.85 | 8.851 | 0.001
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 5 | Cọc: 37 (K0+473.3)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 8.84 | 8.841 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 8.84 | 8.843 | 0.003
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
CP.1003 | 1 | Cọc: 38+5,7m (K0+500) |  |  |  |  | Cốt pha đoạn K0+500 đến K0+600
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 8.83 | 8.831 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 8.83 | 8.831 | 0.001
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 2 | Cọc: 40 (K0+520)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 8.82 | 8.825 | 0.005
|  | + C.độ thành phải |  | 8.82 | 8.825 | 0.005
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 3 | Cọc: 41 (K0+545)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 8.8 | 8.804 | 0.004
|  | + C.độ thành phải |  | 8.8 | 8.805 | 0.005
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 4 | Cọc: 42 (K0+571.5)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 8.79 | 8.792 | 0.002
|  | + C.độ thành phải |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 5 | Cọc: 43 (K0+577.5)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
|  | + C.độ thành phải |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 6 | Cọc: S5+6,5m (K0+600)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ thành trái |  | 8.78 | 8.784 | 0.004
|  | + C.độ thành phải |  | 8.78 | 8.784 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01

## TbKTHH_Ct
DỮ LIỆU KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CỐT THÉP | [13 empty] | End
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Tên bảng | Số TT | Số hiệu | Đường kính (mm) | Số thanh |  | Số cấu kiện | Tổng số thanh |  | Chiều dài 1 thanh (mm) |  | Tổng chiều dài (m) |  | Mô tả
|  |  |  | Thiết kế | Thi công |  | Thiết kế | Thi công | Thiết kế | Thi công | Thiết kế | Thi công
CT.1001 | 1 | 1 | 10 | 51 | 51 | 10 | 510 | 510 | 266 | 266 | 135.66 | 135.66 | Cốt thép kênh L=10m
| 2 | 2 | 8 | 15 | 15 | 10 | 150 | 150 | 1004 | 1004 | 150.6 | 150.6 |  | 10
| 3 | 3 | 10 | 50 | 50 | 10 | 500 | 500 | 150 | 150 | 75 | 75
CT.1002 | 1 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 64 | 64 | 0.384 | 0.384 | Cốt thép tấm đan CLN
| 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 94 | 94 | 0.47 | 0.47 |  | 1
CT.1003 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 | 49 | 49 | 88 | 88 | 4.312 | 4.312 | Cốt thép tấm đan kênh
| 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 49 | 49 | 94 | 94 | 4.606 | 4.606 |  | 7

## TbKTHH_BT
DỮ LIỆU KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC BÊ TÔNG | [7 empty] | End
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
C:\Users\Admin\Desktop\HSQLCL\Hinh Anh
Tên bảng | Số TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Thiết kế | Thi công | Chênh lệch | Ghi chú
BT.1001 | 1 | Cọc: S3A (K0+300) |  |  |  |  | Kênh đoạn K0+300 đến K0+400
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.57 | 8.575 | 0.005
|  | + C.độ thành trái |  | 9.37 | 9.371 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 9.37 | 9.37 | 0
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.14 | 0.02
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
| 2 | Cọc: 26 (K0+316.7)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.56 | 8.564 | 0.004
|  | + C.độ thành trái |  | 9.36 | 9.362 | 0.002
|  | + C.độ thành phải |  | 9.36 | 9.362 | 0.002
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
| 3 | Cọc: 27 (K0+342)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.55 | 8.55 | 0
|  | + C.độ thành trái |  | 9.35 | 9.354 | 0.004
|  | + C.độ thành phải |  | 9.35 | 9.351 | 0.001
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.72 | 0.02
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
| 4 | Cọc: 28 (K0+361)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.54 | 8.543 | 0.003
|  | + C.độ thành trái |  | 9.34 | 9.341 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 9.34 | 9.341 | 0.001
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.72 | 0.02
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
| 5 | Cọc: 29 (K0+366.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.54 | 8.542 | 0.002
|  | + C.độ thành trái |  | 9.34 | 9.344 | 0.004
|  | + C.độ thành phải |  | 9.34 | 9.34 | 0
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.14 | 0.02
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
| 6 | Cọc: 30 (K0+381.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.53 | 8.531 | 0.001
|  | + C.độ thành trái |  | 9.33 | 9.335 | 0.005
|  | + C.độ thành phải |  | 9.33 | 9.334 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
BT.1002 | 1 | Cọc: 31+0,7m (K0+400) |  |  |  |  | Kênh đoạn K0+400 đến K0+500
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.52 | 8.522 | 0.002
|  | + C.độ thành trái |  | 9.32 | 9.321 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 9.32 | 9.323 | 0.003
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
| 2 | Cọc: 32 (K0+417.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.51 | 8.513 | 0.003
|  | + C.độ thành trái |  | 9.31 | 9.313 | 0.003
|  | + C.độ thành phải |  | 9.31 | 9.315 | 0.005
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
| 3 | Cọc: DN1 (K0+427.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.06 | 8.064 | 0.004
|  | + C.độ thành trái |  | 8.86 | 8.863 | 0.003
|  | + C.độ thành phải |  | 8.86 | 8.864 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 4 | Cọc: 36 (K0+448.8)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.05 | 8.052 | 0.002
|  | + C.độ thành trái |  | 8.85 | 8.85 | 0
|  | + C.độ thành phải |  | 8.85 | 8.853 | 0.003
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 5 | Cọc: 37 (K0+473.3)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.04 | 8.043 | 0.003
|  | + C.độ thành trái |  | 8.84 | 8.845 | 0.005
|  | + C.độ thành phải |  | 8.84 | 8.844 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
BT.1003 | 1 | Cọc: 38+5,7m (K0+500) |  |  |  |  | Kênh đoạn K0+500 đến K0+600
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.03 | 8.035 | 0.005
|  | + C.độ thành trái |  | 8.83 | 8.833 | 0.003
|  | + C.độ thành phải |  | 8.83 | 8.833 | 0.003
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 2 | Cọc: 40 (K0+520)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8.02 | 8.022 | 0.002
|  | + C.độ thành trái |  | 8.82 | 8.824 | 0.004
|  | + C.độ thành phải |  | 8.82 | 8.825 | 0.005
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
| 3 | Cọc: 41 (K0+545)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 8 | 8.004 | 0.004
|  | + C.độ thành trái |  | 8.8 | 8.8 | 0
|  | + C.độ thành phải |  | 8.8 | 8.804 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
| 4 | Cọc: 42 (K0+571.5)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 7.99 | 7.99 | 0
|  | + C.độ thành trái |  | 8.79 | 8.792 | 0.002
|  | + C.độ thành phải |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
| 5 | Cọc: 43 (K0+577.5)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 7.99 | 7.991 | 0.001
|  | + C.độ thành trái |  | 8.79 | 8.79 | 0
|  | + C.độ thành phải |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.72 | 0.02
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.14 | 0.02
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.14 | 0.02
| 6 | Cọc: S5+6,5m (K0+600)
|  | - Cao độ: | m
|  | + C.độ đáy kênh |  | 7.98 | 7.982 | 0.002
|  | + C.độ thành trái |  | 8.78 | 8.781 | 0.001
|  | + C.độ thành phải |  | 8.78 | 8.783 | 0.003
|  | - Chiều rộng: | m
|  | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
|  | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0

## Tb_Thoitiet
THÔNG TIN THỜI TIẾT VÀ NHÂN LỰC THI CÔNG
|  | Từ ngày | 2020-05-02 | đến | 2020-06-18
(Dữ liệu lấy tại https://www.accuweather.com với trạm Du Long tỉnh Ninh Thuận)
Ngày | Nhiệt độ cao/ Nhiệt độ thấp | Nghiệt độ Cao (Trung bình) | Nghiệt độ thấp (Trung bình) | Lượng mưa | Nội dung nghỉ thi công | Thời tiết thi công | Nhân lực
2020-05-02 | 31° / 26° | 29° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 10 người
2020-05-03 | 33° / 26° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 10 người
2020-05-04 | 33° / 26° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 10 người
2020-05-05 | 32° / 27° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 10 người
2020-05-06 | 33° / 27° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 10 người
2020-05-07 | 33° / 27° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-08 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-09 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-10 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-11 | 34° / 27° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-12 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-13 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-14 | 32° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-15 | 33° / 27° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-16 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-17 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-18 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-19 | 34° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-20 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-21 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-22 | 34° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-23 | 35° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-24 | 34° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-25 | 33° / 27° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-26 | 33° / 27° | 30° | 24° | 9.9 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-27 | 32° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-28 | 33° / 27° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-29 | 33° / 28° | 30° | 24° | 0 |  | Trời nắng | 35 người
2020-05-30 | 34° / 22° | 30° | 24° |  |  | Trời nắng

## DataWeather
Tỉnh | Trạm | LinK
Lai Châu | Bản Chêng Nươ | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-cheng-nuo/354276 | Bản Chêng Nươ
| Bản Ko La | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-ko-la/354278 | Bản Ko La
| Bản Nam Che | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-nam-che/354279 | Bản Nam Che
| Bản Năm Mương | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-nam-muong/354280 | Bản Năm Mương
| Bản Pa Thắng | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-pa-thang/354281 | Bản Pa Thắng
| Lai Châu | https://www.accuweather.com/vi/vn/lai-chau/353000 | Lai Châu
| Ma Li Chai | https://www.accuweather.com/vi/vn/ma-li-chai/354282 | Ma Li Chai
| Mường Boum | https://www.accuweather.com/vi/vn/muong-boum/354283 | Mường Boum
| Mường Tè | https://www.accuweather.com/vi/vn/muong-te/354284 | Mường Tè
| Nam Bôn | https://www.accuweather.com/vi/vn/nam-bon/354285 | Nam Bôn
| Phong Thổ | https://www.accuweather.com/vi/vn/phong-tho/354286 | Phong Thổ
Lào Cai | Bắc Hà | https://www.accuweather.com/vi/vn/bac-ha/354306 | Bắc Hà
| Bản Kung | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-kung/354313 | Bản Kung
| Bản La | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-la/354314 | Bản La
| Bản Xèo | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-xeo/354315 | Bản Xèo
| Bảo Yên | https://www.accuweather.com/vi/vn/bao-yen/354307 | Bảo Yên
| Cam Đường | https://www.accuweather.com/vi/vn/cam-duong/354308 | Cam Đường
| Cha Pai | https://www.accuweather.com/vi/vn/cha-pai/354309 | Cha Pai
| Cốc Lếu | https://www.accuweather.com/vi/vn/coc-leu/428001 | Cốc Lếu
| Hà Nam | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-nam/354310 | Hà Nam
| Lào Cai | https://www.accuweather.com/vi/vn/lao-cai/354305 | Lào Cai
| Mường Bo | https://www.accuweather.com/vi/vn/muong-bo/354317 | Mường Bo
| Nam Bai | https://www.accuweather.com/vi/vn/nam-bai/354318 | Nam Bai
| Nam Khap Ban Tang | https://www.accuweather.com/vi/vn/nam-khap-ban-tang/354319 | Nam Khap Ban Tang
| Pắc Tà | https://www.accuweather.com/vi/vn/pac-ta/354311 | Pắc Tà
| Pắc Tà | https://www.accuweather.com/vi/vn/pac-ta/354312 | Pắc Tà
| Phố Lu | https://www.accuweather.com/vi/vn/pho-lu/354322 | Phố Lu
| Văn Bàn | https://www.accuweather.com/vi/vn/van-ban/354323 | Văn Bàn
Hà Giang | Bắc Ba | https://www.accuweather.com/vi/vn/bac-ba/353390 | Bắc Ba
| Bắc Mé | https://www.accuweather.com/vi/vn/bac-me/353391 | Bắc Mé
| Bắc Quang | https://www.accuweather.com/vi/vn/bac-quang/353392 | Bắc Quang
| Bản Thuy | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-thuy/353393 | Bản Thuy
| Bản Vai | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-vai/353394 | Bản Vai
| Ch` Kem | https://www.accuweather.com/vi/vn/cho-kem/353395 | Ch` Kem
| Hà Giang | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-giang/353389 | Hà Giang
| Làng Cay | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-cay/353396 | Làng Cay
| Loung Hoa | https://www.accuweather.com/vi/vn/loung-hoa/353397 | Loung Hoa
| Mèo Vạc | https://www.accuweather.com/vi/vn/meo-vac/353403 | Mèo Vạc
| Nam Ric | https://www.accuweather.com/vi/vn/nam-ric/353398 | Nam Ric
| Tchoung Sao | https://www.accuweather.com/vi/vn/tchoung-sao/353399 | Tchoung Sao
| Thanh Thủy | https://www.accuweather.com/vi/vn/thanh-thuy/353400 | Thanh Thủy
| Vĩnh Tuy | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-tuy/353401 | Vĩnh Tuy
| Yên Bình Xã | https://www.accuweather.com/vi/vn/yen-binh-xa/353402 | Yên Bình Xã
Cao Bằng | Bản Cao | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-cao/352514 | Bản Cao
| Bản Đuông | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-duong/352513 | Bản Đuông
| Bản Giam | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-giam/352515 | Bản Giam
| Cao Bằng | https://www.accuweather.com/vi/vn/cao-bang/352511 | Cao Bằng
| Hạ Lang | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-lang/352525 | Hạ Lang
| Khau Khang | https://www.accuweather.com/vi/vn/khau-khang/352516 | Khau Khang
| Làng Đến | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-den/352517 | Làng Đến
| Na Giao | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-giao/352518 | Na Giao
| Na Loung | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-loung/352519 | Na Loung
| Na Young | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-young/352520 | Na Young
| Nam Lang | https://www.accuweather.com/vi/vn/nam-lang/352521 | Nam Lang
| Nam Nhung | https://www.accuweather.com/vi/vn/nam-nhung/352522 | Nam Nhung
| Pac Boc | https://www.accuweather.com/vi/vn/pac-boc/352512 | Pac Boc
| Quang Dau | https://www.accuweather.com/vi/vn/quang-dau/352524 | Quang Dau
Sơn La | Bản Lót | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-lot/355948 | Bản Lót
| Bản Na Tong | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-na-tong/355950 | Bản Na Tong
| Bản Pho | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-pho/355951 | Bản Pho
| Bản Vay | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-vay/355946 | Bản Vay
| Bang Beng | https://www.accuweather.com/vi/vn/bang-beng/355952 | Bang Beng
| Chiêng Pan | https://www.accuweather.com/vi/vn/chieng-pan/355953 | Chiêng Pan
| Lao Phou Van | https://www.accuweather.com/vi/vn/lao-phou-van/355954 | Lao Phou Van
| Mường Lèo | https://www.accuweather.com/vi/vn/muong-leo/355955 | Mường Lèo
| Quỳnh Nhai | https://www.accuweather.com/vi/vn/quynh-nhai/355956 | Quỳnh Nhai
| Sơn La | https://www.accuweather.com/vi/vn/son-la/355945 | Sơn La
| Sông Mã | https://www.accuweather.com/vi/vn/song-ma/355947 | Sông Mã
Yên Bái | Ba Khè | https://www.accuweather.com/vi/vn/ba-khe/356427 | Ba Khè
| Làng Than | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-than/356428 | Làng Than
| Nghĩa Lộ | https://www.accuweather.com/vi/vn/nghia-lo/356429 | Nghĩa Lộ
| Phù Hiên | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-hien/356430 | Phù Hiên
| Poun Loung | https://www.accuweather.com/vi/vn/poun-loung/356431 | Poun Loung
| Trại Hút | https://www.accuweather.com/vi/vn/trai-hut/356432 | Trại Hút
| Tú Lệ | https://www.accuweather.com/vi/vn/tu-le/356426 | Tú Lệ
| Văn An | https://www.accuweather.com/vi/vn/van-an/356433 | Văn An
| Yên Bái | https://www.accuweather.com/vi/vn/yen-bai/356425 | Yên Bái
Tuyên Quang | Bản Cốc | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-coc/356321 | Bản Cốc
| Chiêm Hóa | https://www.accuweather.com/vi/vn/chiem-hoa/356323 | Chiêm Hóa
| Ðài Th | https://www.accuweather.com/vi/vn/dai-th/356320 | Ðài Th
| Dong Tong Băng | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-tong-bang/356324 | Dong Tong Băng
| Hàm Yên | https://www.accuweather.com/vi/vn/ham-yen/356325 | Hàm Yên
| Hau Chung | https://www.accuweather.com/vi/vn/hau-chung/356326 | Hau Chung
| Na Hang | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-hang/356327 | Na Hang
| Na Koc | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-koc/356328 | Na Koc
| Tung Muong | https://www.accuweather.com/vi/vn/tung-muong/356329 | Tung Muong
| Tuyên Quang | https://www.accuweather.com/vi/vn/tuyen-quang/356319 | Tuyên Quang
Lạng Sơn | Bản Rẽ | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-re/354296 | Bản Rẽ
| Con Chon | https://www.accuweather.com/vi/vn/con-chon/354297 | Con Chon
| Đồng Đăng | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-dang/354298 | Đồng Đăng
| Fac Ta | https://www.accuweather.com/vi/vn/fac-ta/354299 | Fac Ta
| Lang Ro | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-ro/354300 | Lang Ro
| Lạng Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-son/354293 | Lạng Sơn
| Lộc Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/loc-binh/354301 | Lộc Bình
| Na Anh | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-anh/354302 | Na Anh
| Na Nhiên | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-nhien/354295 | Na Nhiên
| Na Sầm | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-sam/354303 | Na Sầm
| Quỳnh Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/quinh-son/354304 | Quỳnh Sơn
| Thất Khê | https://www.accuweather.com/vi/vn/that-khe/354294 | Thất Khê
Quảng Ninh | Cẩm Phả | https://www.accuweather.com/vi/vn/cam-pha/355737 | Cẩm Phả
| Ðầm Hà | https://www.accuweather.com/vi/vn/dam-ha/355740 | Ðầm Hà
| Ðông Triều | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-trieu/355741 | Ðông Triều
| Đồng Vang | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-vang/355742 | Đồng Vang
| Hà Đông | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-dong/355743 | Hà Đông
| Hạ Long | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-long/355736 | Hạ Long
| Kê Phong | https://www.accuweather.com/vi/vn/ke-phong/355744 | Kê Phong
| Móng Cái | https://www.accuweather.com/vi/vn/mong-cai/355739 | Móng Cái
| Mông Dương | https://www.accuweather.com/vi/vn/mong-duong/355745 | Mông Dương
| Na Thiêm | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-thiem/355746 | Na Thiêm
| Quảng Hà | https://www.accuweather.com/vi/vn/quang-hoai/355747 | Quảng Hà
| Quảng Yên | https://www.accuweather.com/vi/vn/quang-yen/355748 | Quảng Yên
| Than Poun | https://www.accuweather.com/vi/vn/than-poun/106544 | Than Poun
| Uông Bí | https://www.accuweather.com/vi/vn/uong-bi/355738 | Uông Bí
| Vàng Danh | https://www.accuweather.com/vi/vn/vang-danh/355749 | Vàng Danh
Hòa Bình | Chi Nê | https://www.accuweather.com/vi/vn/chi-ne/353985 | Chi Nê
| Giều Cả | https://www.accuweather.com/vi/vn/gieu-ca/353986 | Giều Cả
| Hòa Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/hoa-binh/353983 | Hòa Bình
| Suối Rút | https://www.accuweather.com/vi/vn/suoi-rut/353984 | Suối Rút
| Vi Ban | https://www.accuweather.com/vi/vn/vi-ban/353988 | Vi Ban
| Vĩnh Đông | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-dong/353989 | Vĩnh Đông
| Xóm Lón | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-lon/353990 | Xóm Lón
Ninh Bình | Nho Quan | https://www.accuweather.com/vi/vn/nho-quan/355450 | Nho Quan
| Ninh Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/ninh-binh/355447 | Ninh Bình
| Phát Diệm | https://www.accuweather.com/vi/vn/phat-diem/355448 | Phát Diệm
| Tây Phú | https://www.accuweather.com/vi/vn/tay-phu/355449 | Tây Phú
Thái Bình | Da Coc | https://www.accuweather.com/vi/vn/da-coc/356181 | Da Coc
| Lục Linh | https://www.accuweather.com/vi/vn/luc-linh/356178 | Lục Linh
| Phú Vật | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-vat/356179 | Phú Vật
| Quân Bác | https://www.accuweather.com/vi/vn/quan-bac/356180 | Quân Bác
| Thái Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/thai-binh/356177 | Thái Bình
Thanh Hóa | Ba Làng | https://www.accuweather.com/vi/vn/ba-lang/356190 | Ba Làng
| Bái Thượng | https://www.accuweather.com/vi/vn/bai-thuong/356191 | Bái Thượng
| Biện Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/bien-son/356186 | Biện Sơn
| Bình An | https://www.accuweather.com/vi/vn/binh-an/356192 | Bình An
| Diem Phe | https://www.accuweather.com/vi/vn/diem-phe/356193 | Diem Phe
| Ðông Tau | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-tau/356194 | Ðông Tau
| Hoàng Xá | https://www.accuweather.com/vi/vn/hoang-xa/356195 | Hoàng Xá
| Ke Gi | https://www.accuweather.com/vi/vn/ke-gi/356196 | Ke Gi
| Kiên Trung | https://www.accuweather.com/vi/vn/kien-trung/356197 | Kiên Trung
| Lang Ke Man | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-ke-man/356198 | Lang Ke Man
| Làng Men | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-men/356199 | Làng Men
| Mường Lát | https://www.accuweather.com/vi/vn/muong-lat/356200 | Mường Lát
| Nghi Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/nghi-son/356187 | Nghi Sơn
| Như Xuân | https://www.accuweather.com/vi/vn/nhu-xuan/356189 | Như Xuân
| Sầm Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/sam-son/356185 | Sầm Sơn
| Thanh Hóa | https://www.accuweather.com/vi/vn/thanh-hoa/356184 | Thanh Hóa
| Thiết Trà | https://www.accuweather.com/vi/vn/thiet-tra/356201 | Thiết Trà
| Truong Quang Tien | https://www.accuweather.com/vi/vn/truong-quang-tien/356188 | Truong Quang Tien
| Vĩnh Lộc | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-loc/356202 | Vĩnh Lộc
| Xuân Hòa | https://www.accuweather.com/vi/vn/xuan-hoa/356203 | Xuân Hòa
Nghệ An | Bản Cha Hang | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-cha-hang/355423 | Bản Cha Hang
| Bản Chiềng | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-chieng/355424 | Bản Chiềng
| Bản Kỏ Ôi | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-ko-oi/355425 | Bản Kỏ Ôi
| Bản Mông | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-mong/355426 | Bản Mông
| Bản Na Ca | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-na-ca/355427 | Bản Na Ca
| Bích Thị | https://www.accuweather.com/vi/vn/bich-thi/355429 | Bích Thị
| Canh Tráp | https://www.accuweather.com/vi/vn/canh-trap/355430 | Canh Tráp
| Dương Long | https://www.accuweather.com/vi/vn/duong-long/355431 | Dương Long
| Kỳ Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/ky-son/355418 | Kỳ Sơn
| Làng La | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-la/355419 | Làng La
| Làng Rao | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-rao/355432 | Làng Rao
| Làng Se | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-se/355433 | Làng Se
| Lương Khê | https://www.accuweather.com/vi/vn/luong-khe/355434 | Lương Khê
| Mường Hin | https://www.accuweather.com/vi/vn/muong-hin/355435 | Mường Hin
| Mường Hinh | https://www.accuweather.com/vi/vn/muong-hinh/355436 | Mường Hinh
| Na Ac | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-ac/355437 | Na Ac
| Nghĩa Đàn | https://www.accuweather.com/vi/vn/nghia-dan/355438 | Nghĩa Đàn
| Phlen Loung | https://www.accuweather.com/vi/vn/phlen-loung/355439 | Phlen Loung
| Phúc Thành | https://www.accuweather.com/vi/vn/phuc-thanh/355440 | Phúc Thành
| Quí Châu | https://www.accuweather.com/vi/vn/qui-chau/355441 | Quí Châu
| Tam Lê | https://www.accuweather.com/vi/vn/tam-le/355442 | Tam Lê
| Tập Phúc | https://www.accuweather.com/vi/vn/tap-phuc/355443 | Tập Phúc
| Tiên Yên | https://www.accuweather.com/vi/vn/tien-yen/355420 | Tiên Yên
| Tri Lê | https://www.accuweather.com/vi/vn/tri-le/355444 | Tri Lê
| Tương Dương | https://www.accuweather.com/vi/vn/tuong-duong/355421 | Tương Dương
| Vinh | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh/355417 | Vinh
| Vĩnh Lai | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-lai/355445 | Vĩnh Lai
| Xa Truc | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-truc/355446 | Xa Truc
| Xen Con | https://www.accuweather.com/vi/vn/xen-con/355422 | Xen Con
Hà Tĩnh | Bau Môn | https://www.accuweather.com/vi/vn/bau-mon/353423 | Bau Môn
| Cau Thuong | https://www.accuweather.com/vi/vn/cau-thuong/353424 | Cau Thuong
| Ðiền Xá | https://www.accuweather.com/vi/vn/dien-xa/353425 | Ðiền Xá
| Hà Tĩnh | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-tinh/353418 | Hà Tĩnh
| Hộ Thông | https://www.accuweather.com/vi/vn/ho-thong/353419 | Hộ Thông
| Hương Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/huong-son/353420 | Hương Sơn
| Kim Cương | https://www.accuweather.com/vi/vn/kim-cuong/353421 | Kim Cương
| Kỳ Anh | https://www.accuweather.com/vi/vn/ky-anh/353426 | Kỳ Anh
| Trúc Lâm | https://www.accuweather.com/vi/vn/truc-lam/353427 | Trúc Lâm
| Tuan Thuong | https://www.accuweather.com/vi/vn/tuan-thuong/353428 | Tuan Thuong
| Vĩnh Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-son/353429 | Vĩnh Sơn
| Xóm Côn Si | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-con-si/353422 | Xóm Côn Si
| Xuân Lung | https://www.accuweather.com/vi/vn/xuan-lung/353430 | Xuân Lung
Quảng Bình | Chà Nòi | https://www.accuweather.com/vi/vn/cha-noi/355702 | Chà Nòi
| Chấp Lê | https://www.accuweather.com/vi/vn/chap-le/355703 | Chấp Lê
| Đồng Hới | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-hoi/355698 | Đồng Hới
| Ho Xa | https://www.accuweather.com/vi/vn/ho-xa/355699 | Ho Xa
| Kiêm Long | https://www.accuweather.com/vi/vn/kiem-long/355704 | Kiêm Long
| Làng Mộ | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-mo/355705 | Làng Mộ
| Lý Nhơn Bắc | https://www.accuweather.com/vi/vn/ly-nhon-bac/355700 | Lý Nhơn Bắc
| Quảng Ninh | https://www.accuweather.com/vi/vn/quang-ninh/355701 | Quảng Ninh
| Quảng Trạch | https://www.accuweather.com/vi/vn/quang-trach/355706 | Quảng Trạch
| Thánh Lạng Xã | https://www.accuweather.com/vi/vn/thanh-lang-xa/355707 | Thánh Lạng Xã
| Xuân Bồ | https://www.accuweather.com/vi/vn/xuan-bo/355709 | Xuân Bồ
| Yên Lạc | https://www.accuweather.com/vi/vn/yen-lac/355710 | Yên Lạc
Quảng Trị | Bô Hô Sứ | https://www.accuweather.com/vi/vn/bo-ho-su/355754 | Bô Hô Sứ
| Cam Lộ | https://www.accuweather.com/vi/vn/cam-lo/355755 | Cam Lộ
| Cát Sơn, Phường | https://www.accuweather.com/vi/vn/cat-son-phuong/355750 | Cát Sơn, Phường
| Đông Hà | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-ha/426609 | Đông Hà
| Khe Sanh | https://www.accuweather.com/vi/vn/khe-sanh/355756 | Khe Sanh
| Mũi Lay | https://www.accuweather.com/vi/vn/mui-lay/355757 | Mũi Lay
| Phò Trạch | https://www.accuweather.com/vi/vn/pho-trach/355758 | Phò Trạch
| Quảng Trị | https://www.accuweather.com/vi/vn/quang-tri/355759 | Quảng Trị
| Thôn Khe Xêng | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-khe-xeng/355760 | Thôn Khe Xêng
| Thôn Mỹ Chánh | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-my-chanh/355761 | Thôn Mỹ Chánh
| Thôn Mỹ Thủy | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-my-thuy/355762 | Thôn Mỹ Thủy
| Thôn Thái Dương Hà | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-thai-duong-ha/355753 | Thôn Thái Dương Hà
| Tou Rout | https://www.accuweather.com/vi/vn/tou-rout/355763 | Tou Rout
Thừa Thiên-Huế | Huế | https://www.accuweather.com/vi/vn/hue/356204 | Huế
| Hương Thủy | https://www.accuweather.com/vi/vn/huong-thuy/356205 | Hương Thủy
| Mũi Chơn Đông | https://www.accuweather.com/vi/vn/mui-chon-dong/356207 | Mũi Chơn Đông
| Nông Trường | https://www.accuweather.com/vi/vn/nong-truong/356209 | Nông Trường
| Nông Trường Nam Đồng | https://www.accuweather.com/vi/vn/nong-truong-nam-dong/356206 | Nông Trường Nam Đồng
| Phú Lộc | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-loc/356210 | Phú Lộc
| Thôn Phú An | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-phu-an/356211 | Thôn Phú An
Quảng Nam | Ai Yin Young | https://www.accuweather.com/vi/vn/ai-yin-young/355720 | Ai Yin Young
| Bến Giang | https://www.accuweather.com/vi/vn/ben-giang/355721 | Bến Giang
| Điện Bàn | https://www.accuweather.com/vi/vn/dien-ban/355713 | Điện Bàn
| Hà Nông Trung | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-nong-trung/355714 | Hà Nông Trung
| Hiệp Đức | https://www.accuweather.com/vi/vn/hiep-duc/355715 | Hiệp Đức
| Hội An | https://www.accuweather.com/vi/vn/hoi-an/355711 | Hội An
| Khâm Đức | https://www.accuweather.com/vi/vn/kham-duc/355722 | Khâm Đức
| Khương Trung | https://www.accuweather.com/vi/vn/khuong-trung/355716 | Khương Trung
| Phú Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-binh/355717 | Phú Bình
| Phú Xuân Hạ | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-xuan-ha/355723 | Phú Xuân Hạ
| Tam Kỳ | https://www.accuweather.com/vi/vn/tam-ky/355712 | Tam Kỳ
| Thăng Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/thang-binh/355718 | Thăng Bình
| Thôn Hai | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-hai/355719 | Thôn Hai
| Thượng Đức | https://www.accuweather.com/vi/vn/thuong-duc/355724 | Thượng Đức
| Tiên Phước | https://www.accuweather.com/vi/vn/tien-phuoc/355725 | Tiên Phước
| Trà Mi | https://www.accuweather.com/vi/vn/tra-mi/355726 | Trà Mi
Kon Tum | Chương Nghĩa | https://www.accuweather.com/vi/vn/chuong-nghia/354243 | Chương Nghĩa
| Công Cô Ðô | https://www.accuweather.com/vi/vn/cong-co-do/354244 | Công Cô Ðô
| Dak Chat | https://www.accuweather.com/vi/vn/dak-chat/354247 | Dak Chat
| Ðak Péc | https://www.accuweather.com/vi/vn/dak-pec/354245 | Ðak Péc
| Gòranh | https://www.accuweather.com/vi/vn/goranh/354249 | Gòranh
| Kon Braih | https://www.accuweather.com/vi/vn/kon-braih/354250 | Kon Braih
| Kon Honong | https://www.accuweather.com/vi/vn/kon-honong/354251 | Kon Honong
| Kon Tum | https://www.accuweather.com/vi/vn/kon-tum/354242 | Kon Tum
| Mang Ri | https://www.accuweather.com/vi/vn/mang-ri/354253 | Mang Ri
| Plei Cần | https://www.accuweather.com/vi/vn/plei-can/354246 | Plei Cần
| Polei Breng | https://www.accuweather.com/vi/vn/polei-breng/354254 | Polei Breng
| Sa Thay | https://www.accuweather.com/vi/vn/sa-thay/354256 | Sa Thay
| Tân Cảnh | https://www.accuweather.com/vi/vn/tan-canh/354257 | Tân Cảnh
| Trí Ðạo | https://www.accuweather.com/vi/vn/tri-dao/354258 | Trí Ðạo
Quảng Ngãi | An Hải | https://www.accuweather.com/vi/vn/an-hai/355728 | An Hải
| Giá Vực | https://www.accuweather.com/vi/vn/gia-vuc/355732 | Giá Vực
| Phước Thịnh | https://www.accuweather.com/vi/vn/phuoc-thinh/355729 | Phước Thịnh
| Quảng Ngãi | https://www.accuweather.com/vi/vn/quang-ngai/355727 | Quảng Ngãi
| Sa Huỳnh | https://www.accuweather.com/vi/vn/sa-huynh/355733 | Sa Huỳnh
| Thanh Thủy | https://www.accuweather.com/vi/vn/thanh-thuy/355734 | Thanh Thủy
| Trà Bồng | https://www.accuweather.com/vi/vn/tra-bong/355735 | Trà Bồng
| Tuyết Diêm | https://www.accuweather.com/vi/vn/tuyet-diem/355730 | Tuyết Diêm
| Vạn Lý | https://www.accuweather.com/vi/vn/van-ly/355731 | Vạn Lý
Gia Lai | A Yun Pa | https://www.accuweather.com/vi/vn/a-yun-pa/353271 | A Yun Pa
| An Khê | https://www.accuweather.com/vi/vn/an-khe/353272 | An Khê
| Bản Bat | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-bat/353273 | Bản Bat
| Ban Xã Thu | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-xa-thu/353274 | Ban Xã Thu
| De Pouang | https://www.accuweather.com/vi/vn/de-pouang/353266 | De Pouang
| Dinh Ðiền Dak Quon | https://www.accuweather.com/vi/vn/dinh-dien-dak-quon/353267 | Dinh Ðiền Dak Quon
| Phú Nhơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-nhon/353275 | Phú Nhơn
| Plei Doch | https://www.accuweather.com/vi/vn/plei-doch/353276 | Plei Doch
| Plei Ken Ngo | https://www.accuweather.com/vi/vn/plei-ken-ngo/353268 | Plei Ken Ngo
| Plei Khoie | https://www.accuweather.com/vi/vn/plei-khoie/353277 | Plei Khoie
| Plei Klane Kla | https://www.accuweather.com/vi/vn/plei-klane-kla/353269 | Plei Klane Kla
| Plei Kuel | https://www.accuweather.com/vi/vn/plei-kuel/353278 | Plei Kuel
| Plei Morr | https://www.accuweather.com/vi/vn/plei-morr/353279 | Plei Morr
| Plei Rongol Dogrong | https://www.accuweather.com/vi/vn/plei-rongol-dogrong/353270 | Plei Rongol Dogrong
| Pleiku | https://www.accuweather.com/vi/vn/pleiku/353265 | Pleiku
| Thang | https://www.accuweather.com/vi/vn/thang-duc/353280 | Thang
| Xuong Kuang | https://www.accuweather.com/vi/vn/xuong-kuang/353281 | Xuong Kuang
Bình Định | An Lão | https://www.accuweather.com/vi/vn/an-lao/352240 | An Lão
| Bồng Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/bong-son/352232 | Bồng Sơn
| Chấn An | https://www.accuweather.com/vi/vn/chan-an/352241 | Chấn An
| Định Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/dinh-binh/352233 | Định Bình
| Dương Liễu | https://www.accuweather.com/vi/vn/duong-lieu/352234 | Dương Liễu
| Hữu Giang | https://www.accuweather.com/vi/vn/huu-giang/352235 | Hữu Giang
| Phú An | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-an/352243 | Phú An
| Phù Cát | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-cat/352244 | Phù Cát
| Phú Xuân | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-xuan/352236 | Phú Xuân
| Quy Nhơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/quy-nhon/171 | Quy Nhơn
| Tam Quan | https://www.accuweather.com/vi/vn/tam-quan/352237 | Tam Quan
| Vân Canh | https://www.accuweather.com/vi/vn/van-canh/352245 | Vân Canh
| Văn Thiên | https://www.accuweather.com/vi/vn/van-thien/352238 | Văn Thiên
| Vĩnh Phúc | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-phuc/352239 | Vĩnh Phúc
Phú Yên | Bàn Thạch | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-thach/355600 | Bàn Thạch
| Bình Thạnh | https://www.accuweather.com/vi/vn/binh-thanh/355601 | Bình Thạnh
| Củng Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/cung-son/355596 | Củng Sơn
| Dân Phú | https://www.accuweather.com/vi/vn/dan-phu/355598 | Dân Phú
| Đồng Xuân | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-xuan/355602 | Đồng Xuân
| Phú Giang | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-giang/355599 | Phú Giang
| Lãnh địa | https://www.accuweather.com/vi/vn/phuoc-lanh/355603 | Lãnh địa
| Tuy Hòa | https://www.accuweather.com/vi/vn/tuy-hoa/355595 | Tuy Hòa
Đắk Lắk | Bản Ae Lai | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-ae-lai/352960 | Bản Ae Lai
| Bản Ay Rieng | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-ay-rieng/352961 | Bản Ay Rieng
| Bản Ðôn | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-don/352962 | Bản Ðôn
| The M'drack | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-mdrack/352957 | The M'drack
| Buôn Ma | https://www.accuweather.com/vi/vn/buon-ma/352963 | Buôn Ma
| Buôn Ma Thuột | https://www.accuweather.com/vi/vn/buon-ma-thuot/352955 | Buôn Ma Thuột
| Buon Mrong | https://www.accuweather.com/vi/vn/buon-mrong/352958 | Buon Mrong
| Buon Phoke | https://www.accuweather.com/vi/vn/buon-phoke/352964 | Buon Phoke
| Súp Buôn Ya | https://www.accuweather.com/vi/vn/buon-ya-soup/352965 | Súp Buôn Ya
| Nông Trại | https://www.accuweather.com/vi/vn/nong-trai/352966 | Nông Trại
| Quảng Nhiêu | https://www.accuweather.com/vi/vn/quang-nhieu/352959 | Quảng Nhiêu
| Xã Thọ Thành | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-tho-thanh/352967 | Xã Thọ Thành
Khánh Hòa | Ấp Đức Mỹ | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-duc-my/354229 | Ấp Đức Mỹ
| Cam Lâm | https://www.accuweather.com/vi/vn/cam-lam/354223 | Cam Lâm
| Cam Ranh | https://www.accuweather.com/vi/vn/cam-ranh/354224 | Cam Ranh
| Diên Khánh | https://www.accuweather.com/vi/vn/dien-khanh/354225 | Diên Khánh
| Khánh Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/khanh-son/354232 | Khánh Sơn
| Khánh Vĩnh | https://www.accuweather.com/vi/vn/khanh-vinh/354230 | Khánh Vĩnh
| Nha Trang | https://www.accuweather.com/vi/vn/nha-trang/354222 | Nha Trang
| Ninh Hòa | https://www.accuweather.com/vi/vn/ninh-hoa/354226 | Ninh Hòa
| Ninh Mã | https://www.accuweather.com/vi/vn/ninh-ma/354227 | Ninh Mã
| Ninh Phước | https://www.accuweather.com/vi/vn/ninh-phuoc/354228 | Ninh Phước
| Vạn Ninh | https://www.accuweather.com/vi/vn/van-ninh/354231 | Vạn Ninh
| Xóm Mỹ Ca | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-my-ca/354233 | Xóm Mỹ Ca
Lâm Đồng | Ấp Tân Mỹ | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-tan-my/354289 | Ấp Tân Mỹ
| Ấp Thánh Hương | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-thanh-huong/354290 | Ấp Thánh Hương
| Đà Lạt | https://www.accuweather.com/vi/vn/da-lat/354287 | Đà Lạt
| Di Linh | https://www.accuweather.com/vi/vn/di-linh/354291 | Di Linh
| Ðông Krola | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-krola/354292 | Ðông Krola
| Phú Hội | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-hoi/354288 | Phú Hội
Ninh Thuận | An Phước | https://www.accuweather.com/vi/vn/an-phuoc/355455 | An Phước
| Du Long | https://www.accuweather.com/vi/vn/du-long/355453 | Du Long
| Làng Ông | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-ong/355456 | Làng Ông
| Phan Rang - Tháp Chàm | https://www.accuweather.com/vi/vn/phan-rang-thap-cham/355452 | Phan Rang - Tháp Chàm
| Thôn Bảo An | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-bao-an/355454 | Thôn Bảo An
| Thôn Ðô Vinh | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-do-vinh/355457 | Thôn Ðô Vinh
| Thôn Lạc Nghiệp | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-lac-nghiep/355458 | Thôn Lạc Nghiệp
| Thôn Sơn Hải | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-son-hai/355459 | Thôn Sơn Hải
| Thôn Sông Pha | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-song-pha/355460 | Thôn Sông Pha
| Thôn Thái An | https://www.accuweather.com/vi/vn/thon-thai-an/355461 | Thôn Thái An
Tây Ninh | Bồ Túc | https://www.accuweather.com/vi/vn/bo-tuc/356174 | Bồ Túc
| Gò Dầu Hạ | https://www.accuweather.com/vi/vn/go-dau-ha/356175 | Gò Dầu Hạ
| Lộc Ninh | https://www.accuweather.com/vi/vn/loc-ninh/356173 | Lộc Ninh
| Tây Ninh | https://www.accuweather.com/vi/vn/tay-ninh/356171 | Tây Ninh
| Trảng Bàng | https://www.accuweather.com/vi/vn/trang-bang/356172 | Trảng Bàng
Đồng Nai | Ấp Tham Thiện | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-tham-thien/353027 | Ấp Tham Thiện
| Biên Hòa | https://www.accuweather.com/vi/vn/bien-hoa/353021 | Biên Hòa
| Cẩm Mỹ | https://www.accuweather.com/vi/vn/cam-my/353024 | Cẩm Mỹ
| Cẩm Mỹ | https://www.accuweather.com/vi/vn/cam-my/353025 | Cẩm Mỹ
| East Sài | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-sai/353026 | East Sài
| Phu Giáo | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-giao/353028 | Phu Giáo
| Xã Gia Kiêm | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-gia-kiem/353030 | Xã Gia Kiêm
| Social Method | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-phuong-lam/353031 | Social Method
| Social Society | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-vo-dat/353022 | Social Society
| Xuân Lộc | https://www.accuweather.com/vi/vn/xuan-loc/353023 | Xuân Lộc
Bình Thuận | Ấp Long Hòa | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-long-hoa/352263 | Ấp Long Hòa
| Ấp Rừng Lá | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-rung-la/352269 | Ấp Rừng Lá
| Ấp Tam Tân | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-tam-tan/352267 | Ấp Tam Tân
| Ấp Thiện Ái | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-thien-ai/352271 | Ấp Thiện Ái
| Bảo Lộc | https://www.accuweather.com/vi/vn/bao-loc/352265 | Bảo Lộc
| Đa Hòa | https://www.accuweather.com/vi/vn/da-hoa/352272 | Đa Hòa
| Dinh Ðiền Dak Ménou | https://www.accuweather.com/vi/vn/dinh-dien-dak-menou/352273 | Dinh Ðiền Dak Ménou
| Hải Long | https://www.accuweather.com/vi/vn/hai-long/352274 | Hải Long
| Hàm Tân | https://www.accuweather.com/vi/vn/ham-tan/352266 | Hàm Tân
| Hàm Thuận Bắc | https://www.accuweather.com/vi/vn/ham-thuan-bac/352275 | Hàm Thuận Bắc
| Hòa Đa | https://www.accuweather.com/vi/vn/hoa-da/352268 | Hòa Đa
| Ke Gà | https://www.accuweather.com/vi/vn/ke-ga/352276 | Ke Gà
| Lagi | https://www.accuweather.com/vi/vn/lagi/352277 | Lagi
| Phan Lý | https://www.accuweather.com/vi/vn/phan-ly/352270 | Phan Lý
| Phan Thiết | https://www.accuweather.com/vi/vn/phan-thiet/352262 | Phan Thiết
| Phò Trì | https://www.accuweather.com/vi/vn/pho-tri/352279 | Phò Trì
| Tuy Phong | https://www.accuweather.com/vi/vn/tuy-phong/352280 | Tuy Phong
| Xã Hiêu Tín | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-hieu-tin/352281 | Xã Hiêu Tín
| Xã Mường Mán | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-muong-man/352282 | Xã Mường Mán
| Xã Phù Sung | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-phu-sung/352283 | Xã Phù Sung
| Social Song Lũy | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-song-luy/352264 | Social Song Lũy
Long An | Ấp Bắc | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-bac/354475 | Ấp Bắc
| Ấp Bình Châu | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-binh-chau/354473 | Ấp Bình Châu
| Ấp Whole Hoản | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-ca-hoan/354476 | Ấp Whole Hoản
| Ấp New | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-moi/354477 | Ấp New
| Bình Phước | https://www.accuweather.com/vi/vn/binh-phuoc/354474 | Bình Phước
| Câ`n Ðuo´c | https://www.accuweather.com/vi/vn/can-duoc/354478 | Câ`n Ðuo´c
| Hậu Nghĩa | https://www.accuweather.com/vi/vn/hau-nghia/354471 | Hậu Nghĩa
| Tân An | https://www.accuweather.com/vi/vn/tan-an/354470 | Tân An
| Manual | https://www.accuweather.com/vi/vn/thu-thua/354472 | Manual
Bà Rịa - Vũng Tàu | Ấp Bình Châu | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-binh-chau/352096 | Ấp Bình Châu
| Bà Rịa | https://www.accuweather.com/vi/vn/ba-ria/352095 | Bà Rịa
| Châu Thành | https://www.accuweather.com/vi/vn/chau-thanh/352091 | Châu Thành
| Chợ Phước Hải | https://www.accuweather.com/vi/vn/cho-phuoc-hai/352090 | Chợ Phước Hải
| Pipe | https://www.accuweather.com/vi/vn/co-ong/428244 | Pipe
| Red San | https://www.accuweather.com/vi/vn/dat-do/352092 | Red San
| Grande Village de Poulo Condore | https://www.accuweather.com/vi/vn/grande-village-de-poulo-condore/427812 | Grande Village de Poulo Condore
| Long Lễ | https://www.accuweather.com/vi/vn/long-le/352094 | Long Lễ
| Vũng Tàu | https://www.accuweather.com/vi/vn/vung-tau/352089 | Vũng Tàu
| Xã Bình Giã | https://www.accuweather.com/vi/vn/xa-binh-gia/352097 | Xã Bình Giã
An Giang | Châu Đốc | https://www.accuweather.com/vi/vn/chau-doc/351821 | Châu Đốc
| New Town | https://www.accuweather.com/vi/vn/cho-moi/351822 | New Town
| Long Xuyên | https://www.accuweather.com/vi/vn/long-xuyen/351820 | Long Xuyên
| Phú Châu | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-chau/351824 | Phú Châu
| Tịnh Biên | https://www.accuweather.com/vi/vn/tinh-bien/351825 | Tịnh Biên
| Tri Tôn | https://www.accuweather.com/vi/vn/tri-ton/351826 | Tri Tôn
| Xóm Khánh Hòa | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-khanh-hoa/351827 | Xóm Khánh Hòa
Đồng Tháp | Cao Lãnh | https://www.accuweather.com/vi/vn/cao-lanh/353033 | Cao Lãnh
| Sa Đéc | https://www.accuweather.com/vi/vn/sa-dec/353032 | Sa Đéc
Tiền Giang | Bến Tranh | https://www.accuweather.com/vi/vn/ben-tranh/356216 | Bến Tranh
| Cái Bè | https://www.accuweather.com/vi/vn/cai-be/356214 | Cái Bè
| Cai Lậy | https://www.accuweather.com/vi/vn/cai-lay/356215 | Cai Lậy
| Go Cong | https://www.accuweather.com/vi/vn/go-cong/356213 | Go Cong
| Mỹ Tho | https://www.accuweather.com/vi/vn/my-tho/356212 | Mỹ Tho
| Xóm Cửa Tiểu | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-cua-tieu/356218 | Xóm Cửa Tiểu
| Cu Vàm Láng | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-vam-lang/356217 | Cu Vàm Láng
Kiến Giang | An Biên | https://www.accuweather.com/vi/vn/an-bien/354239 | An Biên
| Áp lực | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-luc/354234 | Áp lực
| Châu Thành | https://www.accuweather.com/vi/vn/chau-thanh/354235 | Châu Thành
| Hà Tiên | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-tien/354236 | Hà Tiên
| Phú Quốc | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-quoc/354237 | Phú Quốc
| Rạch Giá | https://www.accuweather.com/vi/vn/rach-gia/4493 | Rạch Giá
| Xóm Ba Trại | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-ba-trai/354238 | Xóm Ba Trại
Vĩnh Long | Ấp An Ðiền | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-an-dien/356355 | Ấp An Ðiền
| Trà Ôn | https://www.accuweather.com/vi/vn/tra-on/6803 | Trà Ôn
| Vĩnh Long | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-long/356354 | Vĩnh Long
Bến Tre | Ấp An Thuận | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-an-thuan/352227 | Ấp An Thuận
| Bến Tre | https://www.accuweather.com/vi/vn/ben-tre/352226 | Bến Tre
| Lomg Ho | https://www.accuweather.com/vi/vn/lomg-ho/352231 | Lomg Ho
| Thạnh Phong | https://www.accuweather.com/vi/vn/thanh-phong/352228 | Thạnh Phong
| Thạnh Phú | https://www.accuweather.com/vi/vn/thanh-phu/352229 | Thạnh Phú
| Thới Thuận | https://www.accuweather.com/vi/vn/thoi-thuan/352230 | Thới Thuận
Trà Vinh | SERP Whole | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-ca-coi/356250 | SERP Whole
| Ấp Trạm | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-tram/356251 | Ấp Trạm
| Ba Động | https://www.accuweather.com/vi/vn/ba-dong/356252 | Ba Động
| Mac Bat | https://www.accuweather.com/vi/vn/mac-bat/356253 | Mac Bat
| Tiểu Cần | https://www.accuweather.com/vi/vn/tieu-can/356249 | Tiểu Cần
| Trà Vinh | https://www.accuweather.com/vi/vn/tra-vinh/356248 | Trà Vinh
Sóc Trăng | Ấp Đầu Giồng | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-dau-giong/355940 | Ấp Đầu Giồng
| Đại Ngãi | https://www.accuweather.com/vi/vn/dai-ngai/355943 | Đại Ngãi
| Giồng Me | https://www.accuweather.com/vi/vn/giong-me/355941 | Giồng Me
| Long Phú | https://www.accuweather.com/vi/vn/long-phu/355944 | Long Phú
| Sóc Trăng | https://www.accuweather.com/vi/vn/soc-trang/355938 | Sóc Trăng
| Vĩnh Quới | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-quoi/355942 | Vĩnh Quới
Bắc Kạn | Bắc Kạn | https://www.accuweather.com/vi/vn/bac-can/352107 | Bắc Kạn
| Bản Đuông | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-duong/352109 | Bản Đuông
| Bản Kao | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-kao/356322 | Bản Kao
| New Town | https://www.accuweather.com/vi/vn/cho-moi/352108 | New Town
| Con Houa | https://www.accuweather.com/vi/vn/con-houa/352110 | Con Houa
| Na Bioc | https://www.accuweather.com/vi/vn/na-bioc/352111 | Na Bioc
| Tié Co | https://www.accuweather.com/vi/vn/tie-co/352112 | Tié Co
Bắc Giang | Bắc Giang | https://www.accuweather.com/vi/vn/bac-giang/352098 | Bắc Giang
| Biển Đông | https://www.accuweather.com/vi/vn/bien-dong/352099 | Biển Đông
| Ðức Thắng | https://www.accuweather.com/vi/vn/duc-thang/352100 | Ðức Thắng
| Lang Cha | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-cha/352101 | Lang Cha
| Làng Dương | https://www.accuweather.com/vi/vn/lang-duong/352102 | Làng Dương
| Lục Nam | https://www.accuweather.com/vi/vn/luc-nam/352103 | Lục Nam
| Nam Ðiền | https://www.accuweather.com/vi/vn/nam-dien/352104 | Nam Ðiền
| Tân An Thôn | https://www.accuweather.com/vi/vn/tan-an-thon/352106 | Tân An Thôn
Bạc Liêu | Ấp Vĩnh An | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-vinh-an/352115 | Ấp Vĩnh An
| Ấp Vĩnh An | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-vinh-an/352116 | Ấp Vĩnh An
| Bạc Liêu | https://www.accuweather.com/vi/vn/bac-lieu/352113 | Bạc Liêu
| Giá Rai | https://www.accuweather.com/vi/vn/gia-rai/352114 | Giá Rai
| Xóm Vàm Cái Cùng | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-vam-cai-cung/352117 | Xóm Vàm Cái Cùng
Bắc Ninh | Bắc Ninh | https://www.accuweather.com/vi/vn/bac-ninh/352118 | Bắc Ninh
| Đồng Chuế | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-chue/352119 | Đồng Chuế
| Ngọc Trì | https://www.accuweather.com/vi/vn/ngoc-tri/352120 | Ngọc Trì
Bình Dương | Ấp Bàu Bàng | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-bau-bang/352249 | Ấp Bàu Bàng
| Dầu Tiếng | https://www.accuweather.com/vi/vn/dau-tieng/352248 | Dầu Tiếng
| Dĩ An | https://www.accuweather.com/vi/vn/di-an/352247 | Dĩ An
| Tân Uyên | https://www.accuweather.com/vi/vn/tan-uyen/352250 | Tân Uyên
| Thủ Dầu Một | https://www.accuweather.com/vi/vn/thu-dau-mot/352246 | Thủ Dầu Một
| Xóm Bến Oản | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-ben-oan/352251 | Xóm Bến Oản
| Xóm Trùm Tháp | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-trum-thap/352252 | Xóm Trùm Tháp
Bình Phước | Ấp Lộc Thạnh | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-loc-thanh/352256 | Ấp Lộc Thạnh
| Bà Rá | https://www.accuweather.com/vi/vn/ba-ra/352255 | Bà Rá
| Cư Xá Công Chức | https://www.accuweather.com/vi/vn/cu-xa-cong-chuc/427639 | Cư Xá Công Chức
| Đăng Bóa | https://www.accuweather.com/vi/vn/dang-boa/352257 | Đăng Bóa
| Địa Điểm Bunard | https://www.accuweather.com/vi/vn/dia-diem-bunard/352258 | Địa Điểm Bunard
| Đồng Phú | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-phu/352261 | Đồng Phú
| Đồng Xoài | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-xoai/426222 | Đồng Xoài
| Hớn Quản | https://www.accuweather.com/vi/vn/hon-quan/352253 | Hớn Quản
| Phước Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/phuoc-binh/352259 | Phước Bình
| Phước Hòa | https://www.accuweather.com/vi/vn/phuoc-hoa/352260 | Phước Hòa
Cà Mau | Ấp Nhà Máy | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-nha-may/352501 | Ấp Nhà Máy
| Cà Mau | https://www.accuweather.com/vi/vn/ca-mau/352499 | Cà Mau
| Cái Nước | https://www.accuweather.com/vi/vn/cai-nuoc/352502 | Cái Nước
| Duong Keo | https://www.accuweather.com/vi/vn/duong-keo/352503 | Duong Keo
| Ngọc Hiển | https://www.accuweather.com/vi/vn/ngoc-hien/352507 | Ngọc Hiển
| Rạch Tàu | https://www.accuweather.com/vi/vn/rach-tau/352500 | Rạch Tàu
| Tân An | https://www.accuweather.com/vi/vn/tan-an/352504 | Tân An
| Thới Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/thoi-binh/352505 | Thới Bình
Hải Dương | Chi Ngại | https://www.accuweather.com/vi/vn/chi-ngai/353503 | Chi Ngại
| Hải Dương | https://www.accuweather.com/vi/vn/hai-duong/353501 | Hải Dương
| Ninh Giang | https://www.accuweather.com/vi/vn/ninh-giang/353502 | Ninh Giang
| Phả Lại | https://www.accuweather.com/vi/vn/pha-lai/353504 | Phả Lại
Hà Nam | Phủ Lý | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-ly/353404 | Phủ Lý
| Tao Thôn | https://www.accuweather.com/vi/vn/tao-thon/353405 | Tao Thôn
Hưng Yên | Bần Yên Nhân | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-yen-nhan/353996 | Bần Yên Nhân
| Cao Quán | https://www.accuweather.com/vi/vn/cao-quan/353997 | Cao Quán
| Đồng Lý | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-ly/353993 | Đồng Lý
| Đông Tảo Đông | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-tao-dong/353994 | Đông Tảo Đông
| Hòa Bình | https://www.accuweather.com/vi/vn/hoa-binh/353995 | Hòa Bình
| Hưng Yên | https://www.accuweather.com/vi/vn/hung-yen/353992 | Hưng Yên
| Thúy Lĩnh | https://www.accuweather.com/vi/vn/thuy-linh/414306 | Thúy Lĩnh
Nam Định | Cốc Thành | https://www.accuweather.com/vi/vn/coc-thanh/355086 | Cốc Thành
| Long Châu | https://www.accuweather.com/vi/vn/long-chau/355087 | Long Châu
| Nam Định | https://www.accuweather.com/vi/vn/nam-dinh/355085 | Nam Định
| Nam Hà | https://www.accuweather.com/vi/vn/nam-ha/355092 | Nam Hà
| Ninh Cường | https://www.accuweather.com/vi/vn/ninh-cuong/355088 | Ninh Cường
| Phú Nhi | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-nhi/355089 | Phú Nhi
| Quần Phương Hạ | https://www.accuweather.com/vi/vn/quan-phuong-ha/355090 | Quần Phương Hạ
| Quần Phương Trung Trại | https://www.accuweather.com/vi/vn/quan-phuong-trung-trai/355091 | Quần Phương Trung Trại
| Thuận Nghiệp | https://www.accuweather.com/vi/vn/thuan-nghiep/355093 | Thuận Nghiệp
| Vân Lam Trại | https://www.accuweather.com/vi/vn/van-lam-trai/355094 | Vân Lam Trại
Phú Thọ | Hữu Ðô | https://www.accuweather.com/vi/vn/huu-do/355593 | Hữu Ðô
| Phú Thọ | https://www.accuweather.com/vi/vn/phu-tho/355588 | Phú Thọ
| Sang Huân | https://www.accuweather.com/vi/vn/sang-huan/355589 | Sang Huân
| Thổ Khối | https://www.accuweather.com/vi/vn/tho-khoi/355590 | Thổ Khối
| Viên Minh | https://www.accuweather.com/vi/vn/vien-minh/355591 | Viên Minh
| Việt Trì | https://www.accuweather.com/vi/vn/viet-tri/356356 | Việt Trì
| Xóm Con | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-con/355592 | Xóm Con
| Xóm Tăng | https://www.accuweather.com/vi/vn/xom-tang/355594 | Xóm Tăng
Thái Nguyên | Bình Long | https://www.accuweather.com/vi/vn/binh-long/356183 | Bình Long
| Thái Nguyên | https://www.accuweather.com/vi/vn/thai-nguyen/356182 | Thái Nguyên
Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-yen/356357 | Vĩnh Yên
Điện Biên | Bản Cong Deng | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-cong-deng/353006 | Bản Cong Deng
| Bản Na Pheo | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-na-pheo/353007 | Bản Na Pheo
| Bản Nam Nen | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-nam-nen/353008 | Bản Nam Nen
| Bản Pa Huone | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-pa-huone/353003 | Bản Pa Huone
| Bản Po Bai | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-po-bai/353009 | Bản Po Bai
| Bản Veng | https://www.accuweather.com/vi/vn/ban-veng/353010 | Bản Veng
| Ðèo Tay Chang | https://www.accuweather.com/vi/vn/deo-tay-chang/353011 | Ðèo Tay Chang
| Điện Biên | https://www.accuweather.com/vi/vn/dien-bien/353001 | Điện Biên
| Điện Biên Phủ | https://www.accuweather.com/vi/vn/dien-bien-phu/353002 | Điện Biên Phủ
| Giàng Mưng Pho | https://www.accuweather.com/vi/vn/giang-mung-pho/353004 | Giàng Mưng Pho
| Luân Châu | https://www.accuweather.com/vi/vn/luan-chau/353013 | Luân Châu
| Mường Tong | https://www.accuweather.com/vi/vn/muong-tong/353014 | Mường Tong
| Mường Tong | https://www.accuweather.com/vi/vn/muong-tong/353005 | Mường Tong
| Tủa Chùa | https://www.accuweather.com/vi/vn/tua-chua/353015 | Tủa Chùa
Đắk Nông | Ấp Bích Son | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-bich-son/352969 | Ấp Bích Son
| Duc Lao | https://www.accuweather.com/vi/vn/duc-lao/352970 | Duc Lao
| Ðức Minh | https://www.accuweather.com/vi/vn/duc-minh/352971 | Ðức Minh
| Gia Nghĩa | https://www.accuweather.com/vi/vn/gia-nghia/352968 | Gia Nghĩa
Hậu Giang | Ấp Phú Nhơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-phu-nhon/353560 | Ấp Phú Nhơn
| Long Mỹ | https://www.accuweather.com/vi/vn/long-my/353561 | Long Mỹ
| Rạch Gòi | https://www.accuweather.com/vi/vn/rach-goi/353562 | Rạch Gòi
| Vị Thanh | https://www.accuweather.com/vi/vn/vi-thanh/353559 | Vị Thanh
Cần Thơ | Cần Thơ | https://www.accuweather.com/vi/vn/can-tho/352508 | Cần Thơ
| Ô Môn | https://www.accuweather.com/vi/vn/o-mon/352509 | Ô Môn
| Thốt nốt | https://www.accuweather.com/vi/vn/thot-not/352510 | Thốt nốt
Đà Nẵng | Ấp Hương Phước | https://www.accuweather.com/vi/vn/ap-huong-phuoc/352952 | Ấp Hương Phước
| Đà Nẵng | https://www.accuweather.com/vi/vn/da-nang/352954 | Đà Nẵng
| Mũi Đà Nẵng | https://www.accuweather.com/vi/vn/mui-da-nang/352953 | Mũi Đà Nẵng
Hà Nội | Bạch Mai | https://www.accuweather.com/vi/vn/bach-mai/353408 | Bạch Mai
| Bát Tràng | https://www.accuweather.com/vi/vn/bat-trang/429880 | Bát Tràng
| Cự Đồng | https://www.accuweather.com/vi/vn/cu-dong/427684 | Cự Đồng
| Ðông Cao | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-cao/353410 | Ðông Cao
| Ðông Nhân | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-nhan/353406 | Ðông Nhân
| Đông Sang | https://www.accuweather.com/vi/vn/dong-sang/353414 | Đông Sang
| Gia Lâm Phố | https://www.accuweather.com/vi/vn/gia-lam-pho/425925 | Gia Lâm Phố
| Hà Đông | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-dong/425639 | Hà Đông
| Hà Nội | https://www.accuweather.com/vi/vn/hanoi/353412 | Hà Nội
| Nội Xá | https://www.accuweather.com/vi/vn/noi-xa/353417 | Nội Xá
| Phúc Yên | https://www.accuweather.com/vi/vn/phuc-yen/353411 | Phúc Yên
| Phượng Trì | https://www.accuweather.com/vi/vn/phuong-tri/353415 | Phượng Trì
| Sơn Tây | https://www.accuweather.com/vi/vn/son-tay/353413 | Sơn Tây
| Vân Hồ | https://www.accuweather.com/vi/vn/van-ho/353407 | Vân Hồ
| Văn La | https://www.accuweather.com/vi/vn/van-la/353416 | Văn La
| Vĩnh Phúc | https://www.accuweather.com/vi/vn/vinh-phuc/353409 | Vĩnh Phúc
Hải Phòng | Cựu Đôi | https://www.accuweather.com/vi/vn/cuu-doi/353510 | Cựu Đôi
| Đồ Sơn | https://www.accuweather.com/vi/vn/do-son/353509 | Đồ Sơn
| Hạ Lý | https://www.accuweather.com/vi/vn/ha-ly/353505 | Hạ Lý
| Hải Phòng | https://www.accuweather.com/vi/vn/haiphong/353511 | Hải Phòng
| Kiến An | https://www.accuweather.com/vi/vn/kien-an/353507 | Kiến An
| Thủy Nguyên | https://www.accuweather.com/vi/vn/thuy-u/353508 | Thủy Nguyên
Hồ Chí Minh | Bến Cỏ | https://www.accuweather.com/vi/vn/ben-co/353980 | Bến Cỏ
| Cần Giuộc | https://www.accuweather.com/vi/vn/can-giuoc/353979 | Cần Giuộc
| Chợ Lớn | https://www.accuweather.com/vi/vn/cho-lon/353971 | Chợ Lớn
| Củ Chi | https://www.accuweather.com/vi/vn/cu-chi/353977 | Củ Chi
| Ða Kao | https://www.accuweather.com/vi/vn/da-kao/353972 | Ða Kao
| Gia Định | https://www.accuweather.com/vi/vn/gia-dinh/353973 | Gia Định
| Khánh Hội | https://www.accuweather.com/vi/vn/khanh-hoi/353974 | Khánh Hội
| Nhà Bè | https://www.accuweather.com/vi/vn/nha-be/353978 | Nhà Bè
| Thành phố Hồ Chí Minh | https://www.accuweather.com/vi/vn/ho-chi-minh-city/353981 | Thành phố Hồ Chí Minh

## Nhattrinh
NHẬT TRÌNH CÔNG VIỆC |  |  |  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
|  | 2020-05-02 |  |  | Số ngày thi công |  |  |  | Số biên bản nhiều nhất trong 1 ngày:
|  | 2020-06-07 |  |  | 37 |  |  |  | 4 biên bản
STT | Mối quan hệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày | Ngày nội bộ | Ngày yêu cầu | Ngày Kiểm tra / Nghiệm thu | Dữ liệu đính kèm | Tiêu chuẩn áp dụng | Kết quả thí nghiệm | Số đếm mã hiệu | Số đếm NB | Số đếm NT
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1 |  | TC.10001 | Khởi công công trình |  | 2020-05-03 | 2020-05-03
2 |  | KT.00009 | Kiểm tra phòng thí nghiệm tại hiện trường | [6 empty] | 2020-05-03 |  |  |  | 2
3 |  | CP.010006 | Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào |  | 2020-05-03 | 2020-05-03 | 1 |  |  |  | Cát vàng(Sông Dinh)/Đá 1x2cm(Đèo Cậu)/Xi măng(Kim Đỉnh)/Thép tròn D6(Miền Nam)/Thép tròn D8(Miền Nam)/Thép tròn D10(Miền Nam)/Thép tròn D14(Miền Nam)/Đất TNCL(Tại công trình) |  | 1
4 |  | TC.10001 | Tập kết thiết bị |  | 2020-05-04 | 2020-05-06 | [7 empty] | 2
5 |  | KT.00009 | Kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công | [6 empty] | 2020-05-06 |  |  |  | 1
6 |  | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công | [6 empty] | 2020-05-06 |  |  |  | 1
7 |  | TC.10001 | Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình |  | 2020-05-06 | 2020-05-07 | [7 empty] | 1
8 |  | PO.02101 | Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình | [6 empty] | 2020-05-07 |  |  |  | 1
CÔNG TÁC THI CÔNG
Vật liệu
9 |  | VL.00001 | Tập kết vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 1 | [6 empty] | 1
10 |  | VL.00001 | Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại |  |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | /VL.00001-1 | TCVN 1770: 1986; TCVN 1771: 1978; TCVN 6260: 2009; TCVN 6151 : 2008 | CP.010007; CP.010008; CP.010009; CP.010010 | 2 | 1 | 1
Đoạn Km0+300 đến Km0+400
11 |  | AB.27111 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2 | [6 empty] | 1
12 | 13 | KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [5 empty] | 2020-05-09 | BT.png/HM1
13 |  | AB.27111 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 2020-05-10 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 |  | 2 | 1 | 1
14 |  | AK.23110 | Thi công vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 1 | [6 empty] | 1
15 | 17 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 1 |  |  |  | M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//13 |  | 1
16 |  | TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-11 | 2020-05-13
17 |  | AK.23110 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-18 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9361:2012 | CP.010033 | 2 | 1 | 1
18 |  | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 1 | [6 empty] | 1
19 | 20 | KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [5 empty] | 2020-05-18 | /CT.1001
20 |  | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 2 | 1 | 1
21 |  | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 1 | [6 empty] | 1
22 | 23 | KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [5 empty] | 2020-05-19 | CotPha.png/CP.1001
23 |  | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 2 | 1 | 1
24 |  | AF.15110 | Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 1 | [6 empty] | 1
25 | 31 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [5 empty] | 2020-05-20
26 | 31 | KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [5 empty] | 2020-05-20 | M200/đá 1x2cm/6-:-8
27 | 31 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 1 |  |  |  | M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//23 |  | 1
28 |  | TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-21 | 2020-05-24
29 | 31 | KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [5 empty] | 2020-05-27
30 | 31 | KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [5 empty] | 2020-05-27 | BT.png/BT.1001
31 |  | AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 | CP.010032 | 2 | 1 | 1
32 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2 | [6 empty] | 1
33 | 40 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 1 |  |  |  | K0+320(Trái)/K0+350(Phải)/K0+370(Trái)/K0+390(Phải) |  | 1
34 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2 | [6 empty] | 2
35 | 40 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 1 |  |  |  | K0+310(Phải)/K0+340(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái) |  | 2
36 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2 | [6 empty] | 3
37 | 40 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 1 |  |  |  | K0+315(Phải)/K0+350(Trái)/K0+370(Phải)/K0+3890(Trái) |  | 3
38 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2 | [6 empty] | 4
39 | 40 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 |  |  |  | K0+325(Phải)/K0+345(Trái)/K0+360(Phải)/K0+385(Trái) |  | 4
40 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 | CP.010021 | 5 | 1 | 1
Đoạn Km0+400 đến Km0+500
41 |  | AB.27111 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2 | [6 empty] | 3
42 | 43 | KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | [5 empty] | 2020-05-11 | Hômng.png/HM2
43 |  | AB.27111 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 |  | 4 | 1 | 1
44 |  | AK.23110 | Thi công vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 1 | [6 empty] | 3
45 | 47 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 1 |  |  |  | M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//43 |  | 2
46 |  | TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-13 | 2020-05-15
47 |  | AK.23110 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9361:2012 | CP.010033 | 4 | 2 | 4
48 |  | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 1 | [6 empty] | 3
49 | 50 | KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | [5 empty] | 2020-05-20 | /CT.1001
50 |  | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 4 | 1 | 1
51 |  | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 1 | [6 empty] | 3
52 | 53 | KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | [5 empty] | 2020-05-21 | CotPha.png/CP.1002
53 |  | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 4 | 1 | 1
54 |  | AF.15110 | Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 1 | [6 empty] | 3
55 | 61 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | [5 empty] | 2020-05-22
56 | 61 | KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | [5 empty] | 2020-05-22 | M200/đá 1x2cm/6-:-8
57 | 61 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 1 |  |  |  | M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//53 |  | 2
58 |  | TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-23 | 2020-05-26
59 | 61 | KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | [5 empty] | 2020-05-29
60 | 61 | KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | [5 empty] | 2020-05-29 | BT.png/BT.1002
61 |  | AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 | CP.010032 | 4 | 1 | 1
62 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2 | [6 empty] | 6
63 | 70 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 1 |  |  |  | K0+310(Phải)/K0+350(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái) |  | 5
64 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2 | [6 empty] | 7
65 | 70 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 |  |  |  | K0+310(Phải)/K0+340(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái) |  | 6
66 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2 | [6 empty] | 8
67 | 70 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 1 |  |  |  | K0+315(Phải)/K0+350(Trái)/K0+370(Phải)/K0+3890(Trái) |  | 7
68 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2 | [6 empty] | 9
69 | 70 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 |  |  |  | K0+325(Phải)/K0+345(Trái)/K0+360(Phải)/K0+385(Trái) |  | 8
70 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 | CP.010021 | 10 | 1 | 1
Đoạn Km0+500 đến Km0+600
71 |  | AB.27111 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2 | [6 empty] | 5
72 | 73 | KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | [5 empty] | 2020-05-13 | IMG_0892.JPG/HM2
73 |  | AB.27111 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 |  | 6 | 1 | 1
74 |  | AK.23110 | Thi công vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 1 | [6 empty] | 5
75 | 77 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 1 |  |  |  | M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//73 |  | 3
76 |  | TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-15 | 2020-05-17
77 |  | AK.23110 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9361:2012 | CP.010033 | 6 | 2 | 4
78 |  | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 1 | [6 empty] | 5
79 | 80 | KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | [5 empty] | 2020-05-22 | /CT.1001
80 |  | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-23 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 6 | 1 | 1
81 |  | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 1 | [6 empty] | 5
82 | 83 | KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | [5 empty] | 2020-05-23 | IMG_0888.JPG/CP.1001
83 |  | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 2020-05-24 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 6 | 1 | 1
84 |  | AF.15110 | Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 1 | [6 empty] | 5
85 | 91 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | [5 empty] | 2020-05-24
86 | 91 | KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | [5 empty] | 2020-05-24 | M200/đá 1x2cm/6-:-8
87 | 91 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 1 |  |  |  | M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//83 |  | 3
88 |  | TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-25 | 2020-05-28
89 | 91 | KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | [5 empty] | 2020-05-31
90 | 91 | KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | [5 empty] | 2020-05-31 | BT.png/BT.1003
91 |  | AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-06-01 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 | CP.010032 | 6 | 1 | 1
92 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2 | [6 empty] | 11
93 | 100 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 1 |  |  |  | K0+310(Phải)/K0+350(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái) |  | 9
94 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2 | [6 empty] | 12
95 | 100 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 |  |  |  | K0+310(Phải)/K0+340(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái) |  | 10
96 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2 | [6 empty] | 13
97 | 100 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 |  |  |  | K0+315(Phải)/K0+350(Trái)/K0+370(Phải)/K0+3890(Trái) |  | 11
98 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2 | [6 empty] | 14
99 | 100 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 1 |  |  |  | K0+325(Phải)/K0+345(Trái)/K0+360(Phải)/K0+385(Trái) |  | 12
100 |  | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-06 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 | CP.010021 | 15 | 1 | 1
101 |  | HT.00001 | Hoàn thành công tác thi công | Đoạn Km0+300 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2020-06-07 |  | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9361:2012; TCVN 4447:2012; TCVN4453:1995 | CP.010021; CP.010032; CP.010033 | 1 | 1 | 1
End |  |  | Không xóa dòng này
Formulas:
Bắt đầu = [Ngày Kiểm tra / Nghiệm thu, row above]
Bắt đầu = [Kết thúc, row above]+1
Kết thúc = [Bắt đầu]
Kết thúc = [Bắt đầu]+2
Ngày Kiểm tra / Nghiệm thu = [Kết thúc, row above]
Ngày Kiểm tra / Nghiệm thu = [Ngày Kiểm tra / Nghiệm thu, row above]
Ngày nội bộ = [Kết thúc, row above]
Ngày nội bộ = [Ngày Kiểm tra / Nghiệm thu, row above]
Ngày yêu cầu = IF([Ngày nội bộ]<>"",[Ngày nội bộ],"")

## ListBBCV
LIST BIÊN BẢN CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [14 empty] | End
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Số TT | Vị trí | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Giờ NT nội bộ | Ngày Nội bộ | Ngày Phiếu Yêu cầu | Giờ NTCV | Ngày NT CVXD | Tiêu chuẩn thi công | Kết quả thí nghiệm | Số đếm NB | Số đếm NT | Số BB | Stt
1 | 13 | AB.27111 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13h40-14h20 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 07h45-08h25 | 2020-05-10 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 |  | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 17 | AK.23110 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13h40-14h20 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 07h45-08h25 | 2020-05-18 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9361:2012 | CP.010033 | 1 | 1 | 4 | 2
3 | 20 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13h40-14h20 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 07h45-08h25 | 2020-05-19 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 1 | 1 | 5 | 3
4 | 23 | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13h40-14h20 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 07h45-08h25 | 2020-05-20 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 1 | 1 | 6 | 4
5 | 31 | AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13h40-14h20 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 07h45-08h25 | 2020-05-28 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 | CP.010032 | 1 | 1 | 13 | 5
6 | 40 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13h40-14h20 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 07h45-08h25 | 2020-06-02 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 | CP.010021 | 1 | 1 | 16 | 6
7 | 43 | AB.27111 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13h40-14h20 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 07h45-08h25 | 2020-05-12 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 |  | 1 | 1 | 2 | 7
8 | 47 | AK.23110 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 14h40-15h20 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 10h30-11h10 | 2020-05-20 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9361:2012 | CP.010033 | 2 | 4 | 7 | 8
9 | 50 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13h40-14h20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 07h45-08h25 | 2020-05-21 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 1 | 1 | 8 | 9
10 | 53 | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13h40-14h20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 07h45-08h25 | 2020-05-22 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 1 | 1 | 9 | 10
11 | 61 | AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13h40-14h20 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 07h45-08h25 | 2020-05-30 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 | CP.010032 | 1 | 1 | 14 | 11
12 | 70 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13h40-14h20 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 07h45-08h25 | 2020-06-04 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 | CP.010021 | 1 | 1 | 17 | 12
13 | 73 | AB.27111 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13h40-14h20 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 07h45-08h25 | 2020-05-14 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 |  | 1 | 1 | 3 | 13
14 | 77 | AK.23110 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 14h40-15h20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 10h30-11h10 | 2020-05-22 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9361:2012 | CP.010033 | 2 | 4 | 10 | 14
15 | 80 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13h40-14h20 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 07h45-08h25 | 2020-05-23 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 1 | 1 | 11 | 15
16 | 83 | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13h40-14h20 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | 07h45-08h25 | 2020-05-24 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 |  | 1 | 1 | 12 | 16
17 | 91 | AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13h40-14h20 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 07h45-08h25 | 2020-06-01 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN4453:1995 | CP.010032 | 1 | 1 | 15 | 17
18 | 100 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13h40-14h20 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 07h45-08h25 | 2020-06-06 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012 | CP.010021 | 1 | 1 | 18 | 18

## ListBBHT
LIST BIÊN BẢN HOÀN THÀNH | [14 empty] | End
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Số TT | Vị trí | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Giờ NT nội bộ | Ngày Nội bộ | Ngày Phiếu Yêu cầu | Giờ NTCV | Ngày NT CVXD | Tiêu chuẩn thi công | Kết quả thí nghiệm | Số đếm NB | Số đếm NT | Số BB | Stt | Số BB | Stt
1 | 101 | HT.00001 | Hoàn thành công tác thi công | Đoạn Km0+300 đến Km0+600 | 13h30-14h10 | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 07h35-08h15 | 2020-06-07 | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9361:2012; TCVN 4447:2012; TCVN4453:1995 | CP.010021; CP.010032; CP.010033 | 1 | 1 | 1 | 1

## ListVlieu
LIST BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU | [15 empty] | End
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Số TT | Vị trí | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Giờ NT nội bộ | Ngày Nội bộ | Ngày Phiếu Yêu cầu | Giờ NTCV | Ngày NT CVXD | Dữ liệu đính kèm | Tiêu chuẩn thi công | Kết quả thí nghiệm | Số đếm NB | Số đếm NT | Số BB | Stt | Số BB | Stt
1 | 10 | VL.00001 | Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại |  | 13h40-14h20 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 07h35-08h15 | 2020-05-08 | /VL.00001-1 | TCVN 1770: 1986; TCVN 1771: 1978; TCVN 6260: 2009; TCVN 6151 : 2008 | CP.010007; CP.010008; CP.010009; CP.010010 | 1 | 1 | 1 | 1

## ListTN
LIST THÍ NGHIỆM
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời gian kết thúc lấy mẫu | Dữ liệu đính kèm
1 |  | CP.010006 | Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào |  | 2020-05-03 |  | Cát vàng(Sông Dinh)/Đá 1x2cm(Đèo Cậu)/Xi măng(Kim Đỉnh)/Thép tròn D6(Miền Nam)/Thép tròn D8(Miền Nam)/Thép tròn D10(Miền Nam)/Thép tròn D14(Miền Nam)/Đất TNCL(Tại công trình)
2 | 17 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10 | 8h35 | M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//13
3 | 31 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20 | 8h35 | M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//23
4 | 40 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29 | 8h35 | K0+320(Trái)/K0+350(Phải)/K0+370(Trái)/K0+390(Phải)
5 | 40 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+340(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
6 | 40 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31 | 8h35 | K0+315(Phải)/K0+350(Trái)/K0+370(Phải)/K0+3890(Trái)
7 | 40 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-06-01 | 8h35 | K0+325(Phải)/K0+345(Trái)/K0+360(Phải)/K0+385(Trái)
8 | 47 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12 | 8h35 | M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//43
9 | 61 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22 | 8h35 | M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//53
10 | 70 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+350(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
11 | 70 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+340(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
12 | 70 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02 | 8h35 | K0+315(Phải)/K0+350(Trái)/K0+370(Phải)/K0+3890(Trái)
13 | 70 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-03 | 8h35 | K0+325(Phải)/K0+345(Trái)/K0+360(Phải)/K0+385(Trái)
14 | 77 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14 | 8h35 | M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//73
15 | 91 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24 | 8h35 | M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//83
16 | 100 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+350(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
17 | 100 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+340(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
18 | 100 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04 | 8h35 | K0+315(Phải)/K0+350(Trái)/K0+370(Phải)/K0+3890(Trái)
19 | 100 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-05 | 8h35 | K0+325(Phải)/K0+345(Trái)/K0+360(Phải)/K0+385(Trái)
M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//102
M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//111
M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//117
Km0+600(Trái)/Km0+800(Phải)/Km0+900(Tim)
Cấp phối đá dăm loại 1(Mỏ đá cô lô)
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/204
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/214
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/224
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/234
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/244
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/254
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/264
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/274
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/284
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/294
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/304
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/314
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/324
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/334
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/353
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/369
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/381
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/395
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/407
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/421
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/433
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/447
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/459
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/491
M250/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/501
C28/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7/R28/517

## ListTNVL
LIST THÍ NGHIỆM
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời kết thúc lấy mẫu | Dữ liệu đính kèm
1 |  | CP.010006 | Vật liệu đầu vào |  | 2020-05-03 |  | Cát vàng(Sông Dinh)/Đá 1x2cm(Đèo Cậu)/Xi măng(Kim Đỉnh)/Thép tròn D6(Miền Nam)/Thép tròn D8(Miền Nam)/Thép tròn D10(Miền Nam)/Thép tròn D14(Miền Nam)/Đất TNCL(Tại công trình)

## ListTNBT
LIST THÍ NGHIỆM
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | T.gian kết thúc LM | Dữ liệu đính kèm | Mác thiết kế | Cốt liệu thô | Độ sụt | R3 | R7 | R28 | Số lượng mẫu | Kích thước khuôn | Ký hiệu mẫu
1 | 17 | CP.010033 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10 | 8h35 | M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//13 | M75 |  |  | x | x |  | 2 | 7,07x7,07x7,07 | VXM-10/05/2020
2 | 31 | CP.010032 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20 | 8h35 | M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//23 | M200 | đá 1x2cm | 6-:-8 | x | x |  | 2 | 15x15x15cm | BTXM-20/05/2020
3 | 47 | CP.010033 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12 | 8h35 | M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//43 | M75 |  |  | x | x |  | 2 | 7,07x7,07x7,07 | VXM-12/05/2020
4 | 61 | CP.010032 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22 | 8h35 | M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//53 | M200 | đá 1x2cm | 6-:-8 | x | x |  | 2 | 15x15x15cm | BTXM-22/05/2020
5 | 77 | CP.010033 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14 | 8h35 | M75/7,07x7,07x7,07//R3/R7//73 | M75 |  |  | x | x |  | 2 | 7,07x7,07x7,07 | VXM-14/05/2020
6 | 91 | CP.010032 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24 | 8h35 | M200/đá 1x2cm/6-:-8/R3/R7//83 | M200 | đá 1x2cm | 6-:-8 | x | x |  | 2 | 15x15x15cm | BTXM-24/05/2020

## ListTNkhac
LIST THÍ NGHIỆM
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời kết thúc lấy mẫu | Dữ liệu đính kèm
1 | 40 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29 | 8h35 | K0+320(Trái)/K0+350(Phải)/K0+370(Trái)/K0+390(Phải)
2 | 40 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+340(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
3 | 40 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31 | 8h35 | K0+315(Phải)/K0+350(Trái)/K0+370(Phải)/K0+3890(Trái)
4 | 40 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-06-01 | 8h35 | K0+325(Phải)/K0+345(Trái)/K0+360(Phải)/K0+385(Trái)
5 | 70 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+350(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
6 | 70 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+340(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
7 | 70 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02 | 8h35 | K0+315(Phải)/K0+350(Trái)/K0+370(Phải)/K0+3890(Trái)
8 | 70 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-03 | 8h35 | K0+325(Phải)/K0+345(Trái)/K0+360(Phải)/K0+385(Trái)
9 | 100 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+350(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
10 | 100 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03 | 8h35 | K0+310(Phải)/K0+340(Trái)/K0+360(Phải)/K0+380(Trái)
11 | 100 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04 | 8h35 | K0+315(Phải)/K0+350(Trái)/K0+370(Phải)/K0+3890(Trái)
12 | 100 | CP.010021 | Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-05 | 8h35 | K0+325(Phải)/K0+345(Trái)/K0+360(Phải)/K0+385(Trái)

## LIST_BBKT_HM
KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC HỐ MÓNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời gian K.tra | Dữ liệu đính kèm
1 | 13 | KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-09 |  | BT.png/HM1
2 | 43 | KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-11 |  | Hômng.png/HM2
3 | 73 | KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 43964 |  | IMG_0892.JPG/HM2

## LIST_BBKT_DAP
KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP ĐẤT
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời gian K.tra | Dữ liệu đính kèm

## LIST_bbkt_bt
LIST KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC BÊ TÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời gian K.tra | Dữ liệu đính kèm
1 | 31 | KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-27 |  | BT.png/BT.1001
2 | 61 | KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-29 |  | BT.png/BT.1002
3 | 91 | KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-31 |  | BT.png/BT.1003

## LIST_BBKT_VK
LIST KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC VÁN KHUÔN
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời gian K.tra | Dữ liệu đính kèm
1 | 23 | KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-19 |  | CotPha.png/CP.1001
2 | 53 | KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-21 |  | CotPha.png/CP.1002
3 | 83 | KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-23 |  | IMG_0888.JPG/CP.1001

## LIST_BBKT_CT
KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CỐT THÉP
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời gian K.tra | Dữ liệu kèm theo
1 | 20 | KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-18 |  | /CT.1001
2 | 50 | KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-20 |  | /CT.1001
3 | 80 | KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 43973 |  | /CT.1001

## lIST_DKDBT
LIST ĐIỀU KIỆN ĐỔ BÊ TÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời gian K.tra | Dữ liệu đính kèm
1 | 31 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20
2 | 61 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22
3 | 91 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24

## LIST_PHIEU_BT
LIST PHIẾU CÔNG TÁC BÊ TÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời gian K.tra | Dữ liệu đính kèm
1 | 31 | KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20 |  | M200/đá 1x2cm/6-:-8
2 | 61 | KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22 |  | M200/đá 1x2cm/6-:-8
3 | 91 | KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24 |  | M200/đá 1x2cm/6-:-8

## LIST_THAO_VK
LIST KIỂM TRA BỀ MẶT BÊ TÔNG SAU KHI THÁO VÁN KHUÔN
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Stt | Mối liên hiệ | Mã công việc | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày kiểm tra | Thời gian K.tra | Dữ liệu đính kèm
1 | 31 | KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-27
2 | 61 | KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-29
3 | 91 | KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-31

## DMnhatky
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
STT | Mã CV | Nội dung công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày N.Thu NB | Ngày N.Thu/K.tra | Thiết bị máy
1 | TC.10001 | Khởi công công trình | 2020-05-03 | 2020-05-03
2 | KT.00009 | Kiểm tra phòng thí nghiệm tại hiện trường |  |  |  | 2020-05-03
3 | CP.010006 | Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào | 2020-05-03 | 2020-05-03
4 | TC.10001 | Tập kết thiết bị | 2020-05-04 | 2020-05-06
5 | KT.00009 | Kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công |  |  |  | 2020-05-06
6 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công |  |  |  | 2020-05-06
7 | TC.10001 | Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình | 2020-05-06 | 2020-05-07
8 | PO.02101 | Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình |  |  |  | 2020-05-07
9 | VL.00001 | Tập kết vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại | 2020-05-07 | 2020-05-07
10 | VL.00001 | Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại |  |  |  | 2020-05-08
11 | AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-08 | 2020-05-09 |  |  | Máy đào
12 | KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-09
13 | AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-10
14 | AK.23110 | Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10 | 2020-05-10 |  |  | Máy trộn vữa
15 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10 | 2020-05-10
16 | TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-11 | 2020-05-13
17 | AK.23110 | Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-18
18 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-18 | 2020-05-18 |  |  | Máy cắt uốn cốt thép
19 | KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-18
20 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-19
21 | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  |  | Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
22 | KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-19
23 | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-20
24 | AF.15110 | Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  |  | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
25 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-20
26 | KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-20
27 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20 | 2020-05-20
28 | TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-21 | 2020-05-24
29 | KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-27
30 | KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-27
31 | AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-05-28
32 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-28 | 2020-05-29 |  |  | Máy đầm cóc
33 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29 | 2020-05-29
34 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29 | 2020-05-30 |  |  | Máy đầm cóc
35 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30 | 2020-05-30
36 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  |  | Máy đầm cóc
37 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31 | 2020-05-31
38 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31 | 2020-06-01 |  |  | Máy đầm cóc
39 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-06-01 | 2020-06-01
40 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 |  |  |  | 2020-06-02
41 | AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-10 | 2020-05-11 |  |  | Máy đào
42 | KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-11
43 | AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-12
44 | AK.23110 | Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12 | 2020-05-12 |  |  | Máy trộn vữa
45 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12 | 2020-05-12
46 | TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-13 | 2020-05-15
47 | AK.23110 | Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-20
48 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  |  | Máy cắt uốn cốt thép
49 | KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-20
50 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-21
51 | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-21 | 2020-05-21 |  |  | Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
52 | KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-21
53 | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-22
54 | AF.15110 | Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  |  | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
55 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-22
56 | KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-22
57 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22 | 2020-05-22
58 | TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-23 | 2020-05-26
59 | KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-29
60 | KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-29
61 | AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-05-30
62 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-30 | 2020-05-31 |  |  | Máy đầm cóc
63 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31 | 2020-05-31
64 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31 | 2020-06-01 |  |  | Máy đầm cóc
65 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01 | 2020-06-01
66 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  |  | Máy đầm cóc
67 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02 | 2020-06-02
68 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  |  | Máy đầm cóc
69 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-03 | 2020-06-03
70 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  |  |  | 2020-06-04
71 | AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-12 | 2020-05-13 |  |  | Máy đào
72 | KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-13
73 | AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-14
74 | AK.23110 | Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14 | 2020-05-14 |  |  | Máy trộn vữa
75 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14 | 2020-05-14
76 | TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-15 | 2020-05-17
77 | AK.23110 | Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-22
78 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  |  | Máy cắt uốn cốt thép
79 | KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-22
80 | AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-23
81 | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-23 | 2020-05-23 |  |  | Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
82 | KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-23
83 | AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-24
84 | AF.15110 | Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24 | 2020-05-24 |  |  | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
85 | KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-24
86 | KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-24
87 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24 | 2020-05-24
88 | TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-25 | 2020-05-28
89 | KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-31
90 | KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-05-31
91 | AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-06-01
92 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-01 | 2020-06-02 |  |  | Máy đầm cóc
93 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02 | 2020-06-02
94 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02 | 2020-06-03 |  |  | Máy đầm cóc
95 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03 | 2020-06-03
96 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03 | 2020-06-04 |  |  | Máy đầm cóc
97 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04 | 2020-06-04
98 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04 | 2020-06-05 |  |  | Máy đầm cóc
99 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-05 | 2020-06-05
100 | AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-06-06
101 | HT.00001 | Hoàn thành công tác thi công Đoạn Km0+300 đến Km0+600 |  |  |  | 2020-06-07

## NKchitiet
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Mã hiệu | Nội dung công việc | Ngày thi công | Thiết bị
TC.10001 | Khởi công công trình | 2020-05-03
KT.00009 | Kiểm tra phòng thí nghiệm tại hiện trường | 2020-05-03
CP.010006 | Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào | 2020-05-03
TC.10001 | Tập kết thiết bị | 2020-05-04
TC.10001 | Tập kết thiết bị | 2020-05-05
TC.10001 | Tập kết thiết bị | 2020-05-06
KT.00009 | Kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công | 2020-05-06
KT.00010 | Kiểm tra điều kiện trước khi thi công | 2020-05-06
TC.10001 | Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình | 2020-05-06
TC.10001 | Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình | 2020-05-07
PO.02101 | Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình | 2020-05-07
PO.02101 | Nghiệm thu Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình | 2020-05-07
VL.00001 | Tập kết vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại | 2020-05-07
VL.00001 | Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại | 2020-05-08
VL.00001 | Nghiệm thu Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại | 2020-05-08
AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-08 | Máy đào
AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-09 | Máy đào
KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-09
AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10
AB.27111 | Nghiệm thu Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10
AK.23110 | Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10 | Máy trộn vữa
CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10
AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-10 | Máy đào
TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-11
AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-11 | Máy đào
KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-11
TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-12
AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12
AB.27111 | Nghiệm thu Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12
AK.23110 | Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12 | Máy trộn vữa
CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12
AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-12 | Máy đào
TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-13
TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-13
AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-13 | Máy đào
KT.00004 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-13
TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-14
AB.27111 | Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14
AB.27111 | Nghiệm thu Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14
AK.23110 | Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14 | Máy trộn vữa
CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14
TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-15
TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-15
TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-16
TT | Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-17
AK.23110 | Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-18
AK.23110 | Nghiệm thu Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-18
AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-18 | Máy cắt uốn cốt thép
KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-18
AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-19
AF.61110 | Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-19
AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-19 | Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-19
AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20
AF.82131 | Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20
AF.15110 | Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20
KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20
CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20
AK.23110 | Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-20
AK.23110 | Nghiệm thu Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-20
AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-20 | Máy cắt uốn cốt thép
KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-20
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-21
AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-21
AF.61110 | Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-21
AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-21 | Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-21
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-22
AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22
AF.82131 | Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22
AF.15110 | Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22
KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22
CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22
AK.23110 | Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-22
AK.23110 | Nghiệm thu Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-22
AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-22 | Máy cắt uốn cốt thép
KT.00008 | Kiểm tra cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-22
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-23
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-23
AF.61110 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-23
AF.61110 | Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-23
AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-23 | Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
KT.00007 | Kiểm tra ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-23
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-24
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-24
AF.82131 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24
AF.82131 | Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24
AF.15110 | Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24 | Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
KT.00010 | Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24
KT.00011 | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24
CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-25
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-25
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-26
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-26
KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-27
KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-27
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-27
AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-28
AF.15110 | Nghiệm thu Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-28
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-28 | Máy đầm cóc
TT | Bảo dưỡng bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-28
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29 | Máy đầm cóc
KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-29
KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-29
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30 | Máy đầm cóc
AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-30
AF.15110 | Nghiệm thu Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-30
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-30 | Máy đầm cóc
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31 | Máy đầm cóc
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31 | Máy đầm cóc
KT.00012 | Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-31
KT.00006 | Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-31
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-06-01 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-06-01
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01 | Máy đầm cóc
AF.15110 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-01
AF.15110 | Nghiệm thu Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-01
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-01 | Máy đầm cóc
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-06-02
AB.65110 | Nghiệm thu Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-06-02
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02 | Máy đầm cóc
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02 | Máy đầm cóc
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-03 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-03
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03 | Máy đầm cóc
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-04
AB.65110 | Nghiệm thu Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-04
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04 | Máy đầm cóc
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-05 | Máy đầm cóc
CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-05
AB.65110 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-06
AB.65110 | Nghiệm thu Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-06
HT.00001 | Hoàn thành công tác thi công Đoạn Km0+300 đến Km0+600 | 2020-06-07
HT.00001 | Nghiệm thu Hoàn thành công tác thi công Đoạn Km0+300 đến Km0+600 | 2020-06-07

## DanhmucBBCV
DANH MỤC HỒ SƠ
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  |  | 3
4
Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh |  |  |  |  | 5
Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận |  |  |  |  | 6
Số TT | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Số BB | Ngày
A | NGHIỆM THU VẬT LIỆU
1 | Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 01/PYCVL | 2020-05-07
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 01/NTVL | 2020-05-08
B | NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
1 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 01/PYCCV | 2020-05-09
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 01/NTCV | 2020-05-10
| - Biên bản Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
2 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 04/PYCCV | 2020-05-17
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 04/NTCV | 2020-05-18
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| + KQTN thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
3 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 05/PYCCV | 2020-05-18
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 05/NTCV | 2020-05-19
| - Biên bản Kiểm tra cốt thép kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
4 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 06/PYCCV | 2020-05-19
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 06/NTCV | 2020-05-20
| - Biên bản Kiểm tra ván khuôn kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
5 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 13/PYCCV | 2020-05-27
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 13/NTCV | 2020-05-28
| - Biên bản Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Biên bản Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| + KQTN thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Biên bản Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Biên bản Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
6 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 16/PYCCV | 2020-06-01
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 16/NTCV | 2020-06-02
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
7 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 02/PYCCV | 2020-05-11
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 02/NTCV | 2020-05-12
| - Biên bản Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
8 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 07/PYCCV | 2020-05-19
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 07/NTCV | 2020-05-20
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| + KQTN thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
9 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 08/PYCCV | 2020-05-20
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 08/NTCV | 2020-05-21
| - Biên bản Kiểm tra cốt thép kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
10 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 09/PYCCV | 2020-05-21
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 09/NTCV | 2020-05-22
| - Biên bản Kiểm tra ván khuôn kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
11 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 14/PYCCV | 2020-05-29
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 14/NTCV | 2020-05-30
| - Biên bản Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Biên bản Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| + KQTN thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Biên bản Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Biên bản Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
12 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 17/PYCCV | 2020-06-03
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 17/NTCV | 2020-06-04
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500
13 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 03/PYCCV | 2020-05-13
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 03/NTCV | 2020-05-14
| - Biên bản Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
14 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 10/PYCCV | 2020-05-21
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 10/NTCV | 2020-05-22
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| + KQTN thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
15 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 11/PYCCV | 2020-05-22
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 11/NTCV | 2020-05-23
| - Biên bản Kiểm tra cốt thép kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
16 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 12/PYCCV | 2020-05-23
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 12/NTCV | 2020-05-24
| - Biên bản Kiểm tra ván khuôn kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
17 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 15/PYCCV | 2020-05-31
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 15/NTCV | 2020-06-01
| - Biên bản Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Biên bản Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| + KQTN thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Biên bản Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Biên bản Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
18 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 18/PYCCV | 2020-06-05
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 18/NTCV | 2020-06-06
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| - Biên bản lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
| + KQTN thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600
C | NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC
1 | Hoàn thành công tác thi công | Đoạn Km0+300 đến Km0+600
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu |  | 01/PYCHT | 2020-06-06
| - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng |  | 01/NTHT | 2020-06-07
Chỉnh chieu cao

## BienbanCVXD
G90 | NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [7 empty] | Đào đất hố móng | LogoCTPYC | CtyGuiPhieu | TCNTNB | KQTNNB | TCNTCV | KQTNCV | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN 4447:2012
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 1 |  |  |  | I110 | 38 | 50 | 153 | 166 | 0
| Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | E141
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 9 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN: 01/NTNB
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 14
15
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [7 empty] | 16
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 17
1. Đối tượng nghiệm thu:
| - Tên công việc nghiệm thu: Đào đất hố móng | [6 empty] | 20
| - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [6 empty] | 21
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a. Đại diện phòng quản lý chất lượng:
|  | Ông: Nguyễn Văn Hải |  |  | Chức vụ: | Cán bộ KCS
|  | Ông: ……………………….. | ……………………….. |  | Chức vụ: | …………………
b. Đại diện ban chỉ huy công trình:
|  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức vụ: | Chỉ huy công trường
|  | Ông: Lê Thiên Phương |  |  | Chức vụ: | Kỹ thuật thi công
3 . Thời gian nghiệm thu
Bắt đầu: 13 giờ 40 phút , ngày 9 tháng 5 năm 2020
Kết thúc: 14 giờ 20 phút , ngày 9 tháng 5 năm 2020
| - Vị trí tại công trình : Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 34
4. Căn cứ nghiệm thu:
| a) - Hồ sơ lập dự toán: Hồ sơ lập dự toán do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [7 empty] | 36
b) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng.
| + TCVN4055:2012: Tổ chức thi công | [6 empty] | 38
| + TCVN 5637 : 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | [6 empty] | 39
| + TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | [6 empty] | 40
| c) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 48
d) Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan:
| e) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu: Nhật ký thi công quyển số: 01 | [7 empty] | 60
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a) Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:
- Đạt yêu cầu
b) Về chất lượng công việc xây dựng:
- Thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của công trình. Đảm bảo chất lượng công trình.
c) Khối lượng công việc xây dựng:
- Đúng theo hồ sơ thiết kế.
d) Các ý kiến khác:
- Không
6. Kết luận:
- Chấp nhận nghiệm thu. Đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
| NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG |  |  |  | NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
| Nguyễn Văn Hải |  |  |  | Hoàng Đình Tảng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 9 tháng 5 năm 2020
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
Phiếu số: 01/YCNT
| Kính gửi: |  | - Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt
- Căn cứ nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ vào thông tư số: 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng
- Sau khi Đơn vị thi công chúng tôi kiểm tra chất lượng công việc xây dựng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn được áp dụng, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật; chúng tôi khẳng định rằng: Nhà thầu xây lắp đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc nêu trên, đúng với yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
- Đơn vị thi công đề nghị CĐT và Đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc sau đây:
1. Đối tượng nghiệm thu:
| - Tên công việc nghiệm thu: Đào đất hố móng | [6 empty] | 100
| - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [6 empty] | 101
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu:
- Bắt đầu: 07 giờ 45 phút , ngày 10 tháng 5 năm 2020
| - Vị trí tại công trình : Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 105
Vậy kính mong CĐT và Đơn vị tư vấn giám sát có mặt đúng thời gian để triển khai công việc đảm bảo đúng tiến độ thi công.
Vậy kính mong CĐT và Đơn vị tư vấn giám sát có mặt đúng thời gian để triển khai công việc đảm bảo đúng tiến độ thi công.
| Xin trân trọng cảm ơn! | [7 empty] | 108
| ĐẠI DIỆN TVGS |  |  | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH DŨNG
| - Công việc có thể tiếp tục |  |  | Chỉ huy công trường
- Công việc không thể tiếp tục
| Trần Trọng Liêm |  |  | Hoàng Đình Tảng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 10 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN: 01/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 129
130
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [7 empty] | 131
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 132
1. Đối tượng nghiệm thu:
| - Tên công việc nghiệm thu: Đào đất hố móng | [6 empty] | 135
| - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [6 empty] | 136
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu
| a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [7 empty] | 138
|  | Ông: Trần Trọng Liêm |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  | Bà : Nguyễn Thị Minh |  |  | Chức vụ: Giám sát viên
141
| b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 142
|  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức vụ: | Chỉ huy công trường
|  | Ông: Lê Thiên Phương |  |  | Chức vụ: | Kỹ thuật thi công
3 . Thời gian nghiệm thu
Bắt đầu: 07 giờ 45 phút , ngày 10 tháng 5 năm 2020
Kết thúc: 08 giờ 25 phút , ngày 10 tháng 5 năm 2020
| - Vị trí tại công trình : Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 148
4. Căn cứ nghiệm thu:
| a) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng | [6 empty] | 150
| b) Hồ sơ lập dự toán thi công: Hồ sơ lập dự toán thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [7 empty] | 151
c) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và nhà thầu;
| + TCVN4055:2012: Tổ chức thi công | [6 empty] | 153
| + TCVN 5637 : 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | [6 empty] | 154
| + TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | [6 empty] | 155
+ Các tiêu chuẩn hiện hành khác.
| d) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 164
e) Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan:
| f) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu: Nhật ký thi công | [7 empty] | 176
g) Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a) Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:
- Đạt yêu cầu
b) Về chất lượng công việc xây dựng:
- Thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của công trình. Đảm bảo chất lượng công trình.
c) Khối lượng công việc xây dựng:
- Đúng theo hồ sơ thiết kế.
d) Các ý kiến khác:
- Không
e) Ý kiến của người giám sát khi công xây dựng công trình:
- Không
6. Kết luận:
+ Chấp nhận nghiệm thu; Đồng ý cho Đơn vị thi công triển khai các công việc tiếp theo.
| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
| Trần Trọng Liêm |  |  |  | Hoàng Đình Tảng


## BienbanHT
G91 | NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG HOÀN THÀNH ( HOẶC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH) | [7 empty] | Hoàn thành công tác thi công | TCNTNB | KQTNNB | TCNTCV | KQTNCV | TCVN4055:2012; TCVN 5637 : 1991; TCVN9361:2012; TCVN 4447:2012; TCVN4453:1995
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 1 |  |  | 39 | 51 | 152 | 164 | CP.010021; CP.010032; CP.010033
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 6 tháng 6 năm 2020
BIÊN BẢN SỐ: 01/NBHT
NGHIỆM THU NỘI BỘ GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG HOÀN THÀNH ( HOẶC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH)
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 15
16
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [7 empty] | 17
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 18
1. Đối tượng nghiệm thu:
| - Tên công việc nghiệm thu: Hoàn thành công tác thi công | [6 empty] | 21
| - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+600 | [6 empty] | 22
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a. Đại diện phòng quản lý chất lượng:
|  | Ông: | Nguyễn Văn Hải |  | Chức vụ: | Cán bộ KCS
|  | Ông: | ……………………….. |  | Chức vụ: | …………………
b. Đại diện ban chỉ huy công trình:
|  | Ông: | Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ: | Chỉ huy công trường
|  | Ông: | Lê Thiên Phương |  | Chức vụ: | Kỹ thuật thi công
3 . Thời gian nghiệm thu
Bắt đầu: 13 giờ 30 phút , ngày 6 tháng 6 năm 2020
Kết thúc: 14 giờ 10 phút , ngày 6 tháng 6 năm 2020
| - Vị trí tại Công trình : Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 35
4. Căn cứ nghiệm thu:
| a) Hồ sơ lập dự toán: Hồ sơ lập dự toán thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [7 empty] | 37
b) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng.
| + TCVN4055:2012: Tổ chức thi công | [6 empty] | 39
| + TCVN 5637 : 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | [6 empty] | 40
| + TCVN9361:2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | [6 empty] | 41
| + TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | [6 empty] | 42
| + TCVN4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | [6 empty] | 43
| c) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 49
d) Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan:
| + Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát | [6 empty] | 51
| + Kết quả thí nghiệm cường độ nén bê tông | [6 empty] | 52
| + Kết quả thí nghiệm cường độ nén vữa | [6 empty] | 53
| e) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu: Nhật ký thi công quyển số: 01 | [7 empty] | 61
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a) Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:
- Đạt yêu cầu
b) Về chất lượng công việc xây dựng:
- Thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của công trình. Đảm bảo chất lượng công trình.
c) Khối lượng công việc xây dựng:
- Đúng theo hồ sơ thiết kế.
d) Các ý kiến khác:
- Không
6. Kết luận:
- Chấp nhận nghiệm thu. Đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
| NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG |  |  |  | NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
| Nguyễn Văn Hải |  |  |  | Hoàng Đình Tảng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 6 tháng 6 năm 2020
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG HOÀN THÀNH ( HOẶC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH)
Phiếu số: 01/YCHT
| Kính gửi: |  | - Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt
- Căn cứ nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ vào thông tư số: 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
| - Căn cứ Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 96
| - Sau khi Đơn vị thi công chúng tôi kiểm tra chất lượng công việc xây dựng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn được áp dụng, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật; chúng tôi khẳng định rằng: Nhà thầu xây lắp đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc nêu trên, đúng với yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật. | [7 empty] | 97
| - Đơn vị thi công đề nghị CĐT và Đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc sau đây: | [7 empty] | 98
1. Đối tượng nghiệm thu:
| - Tên công việc nghiệm thu: Hoàn thành công tác thi công | [6 empty] | 101
| - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+600 | [6 empty] | 102
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu:
Bắt đầu: 07 giờ 35 phút , ngày 7 tháng 6 năm 2020
| - Vị trí tại Công trình : Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 105
Vậy kính mong CĐT và Đơn vị tư vấn giám sát có mặt đúng thời gian để triển khai công việc đảm bảo đúng tiến độ thi công.
Xin trân trọng cảm ơn!
| ĐẠI DIỆN TVGS |  |  | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH DŨNG
| - Công việc có thể tiếp tục |  |  | Chỉ huy công trường
- Công việc không thể tiếp tục
| Trần Trọng Liêm |  |  | Hoàng Đình Tảng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 7 tháng 6 năm 2020
BIÊN BẢN SỐ: 01/NTHT
NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG HOÀN THÀNH ( HOẶC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH)
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 127
128
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [7 empty] | 129
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 130
1. Đối tượng nghiệm thu:
| - Tên công việc nghiệm thu: Hoàn thành công tác thi công | [6 empty] | 133
| - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+600 | [6 empty] | 134
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu
| a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [7 empty] | 136
|  | Ông: Trần Trọng Liêm |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  | Bà : Nguyễn Thị Minh |  |  | Chức vụ: Giám sát viên
Ông: ………………………..
140
| b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 141
|  | Ông: | Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ: | Chỉ huy công trường
|  | Ông: | Lê Thiên Phương |  | Chức vụ: | Kỹ thuật thi công
3 . Thời gian nghiệm thu
Bắt đầu: 07 giờ 35 phút , ngày 7 tháng 6 năm 2020
Kết thúc: 08 giờ 15 phút , ngày 7 tháng 6 năm 2020
| - Vị trí tại Công trình : Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 147
4. Căn cứ nghiệm thu:
| a) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng | [6 empty] | 149
| b) - Hồ sơ lập dự toán thi công: Hồ sơ lập dự toán thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [7 empty] | 150
c) Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng.
| + TCVN4055:2012: Tổ chức thi công | [6 empty] | 152
| + TCVN 5637 : 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | [6 empty] | 153
| + TCVN9361:2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | [6 empty] | 154
| + TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | [6 empty] | 155
| + TCVN4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | [6 empty] | 156
| d) Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 162
e) Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan:
| + Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát | [6 empty] | 164
| + Kết quả thí nghiệm cường độ nén bê tông | [6 empty] | 165
| + Kết quả thí nghiệm cường độ nén vữa | [6 empty] | 166
f) Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
| g) Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng | [6 empty] | 175
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a) Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:
- Đạt yêu cầu
b) Về chất lượng công việc xây dựng:
- Thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của công trình. Đảm bảo chất lượng công trình.
c) Khối lượng công việc xây dựng:
- Đúng theo hồ sơ thiết kế.
d) Các ý kiến khác:
- Không
e) Ý kiến của người giám sát khi công xây dựng công trình:
- Không
6. Kết luận:
+ Chấp nhận nghiệm thu; Đồng ý cho Đơn vị thi công triển khai các công việc tiếp theo.
| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
| Trần Trọng Liêm |  |  |  | Hoàng Đình Tảng


## BienbanVatlieu
| E176 | NGHIỆM THU VẬT LIỆU/THIẾT BỊ/SẢN PHẨM ĐÚC SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG | [8 empty] | E82 | Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại |  |  | TCNTNB | KQTNNB | TCNTCV | KQTNCV | TCVN 1770: 1986; TCVN 1771: 1978; TCVN 6260: 2009; TCVN 6151 : 2008
VL.00001-1 | E177 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 | 52 | 151 | 163 | CP.010007; CP.010008; CP.010009; CP.010010
| E250 | Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 7 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN SỐ: 01/NTNBVL
NGHIỆM THU NỘI BỘ VẬT LIỆU/THIẾT BỊ/SẢN PHẨM ĐÚC SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
|  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [11 empty] | 13
14
|  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [11 empty] | 15
|  | Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [11 empty] | 16
1. Đối tượng nghiệm thu:
|  | - Tên công việc nghiệm thu: Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại | [10 empty] | 19
|  | - Vị trí xây dựng trên công trình: | [10 empty] | 20
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a. Đại diện phòng quản lý chất lượng:
|  |  | Ông: Nguyễn Văn Hải |  |  | Chức vụ: Cán bộ KCS
|  |  | Ông: ……………………….. |  |  | Chức vụ: …………………
b. Đại diện ban chỉ huy công trình:
|  |  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  |  | Ông: Lê Thiên Phương |  |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
3 . Thời gian nghiệm thu
Bắt đầu: 13 giờ 40 phút , ngày 7 tháng 5 năm 2020
Kết thúc: 14 giờ 20 phút , ngày 7 tháng 5 năm 2020
|  | - Vị trí: Tại công trường Công trình - Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [11 empty] | 32
4. Căn cứ nghiệm thu:
|  | - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [11 empty] | 34
- Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
|  | - Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [10 empty] | 36
|  | - Văn bản của Chủ đầu tư cho phép sử dụng chủng loại vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn (nếu có) | [10 empty] | 37
|  | - Văn bản khác có liên quan | [10 empty] | 38
|  | - Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng. | [10 empty] | 39
|  | + TCVN 1770: 1986: Cát xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật | [10 empty] | 40
|  | + TCVN 1771: 1978: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng | [10 empty] | 41
|  | + TCVN 6260: 2009: Xi măng Pooc lăng hỗn hợp | [10 empty] | 42
|  | + TCVN 6151 : 2008: Yêu cầu kỹ thuật cho thép làm cốt trong các kết cấu bê tông. | [10 empty] | 43
+ Các tiêu chuẩn hiện hành khác.
- Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan:
|  | + Kết quả thií nghiệm cát | [10 empty] | 52
|  | + Kết quả thí nghiệm đá dăm | [10 empty] | 53
|  | + Kết quả thí nghiệm xi măng | [10 empty] | 54
|  | + Kết quả thí nghiệm thép | [10 empty] | 55
- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu: Nhật ký thi công quyển số: 01
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: Vật liệu tập kết đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của công trình;
|  | NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG |  |  |  | NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
|  | Nguyễn Văn Hải |  |  |  | Hoàng Đình Tảng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 7 tháng 5 năm 2020
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
Phiếu số: 01/YCNT-VL
Kính gửi:
|  | - Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận | [11 empty] | 81
82
|  | - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [11 empty] | 83
- Căn cứ nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ vào thông tư số: 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng
- Sau khi Đơn vị thi công chúng tôi kiểm tra chất lượng công việc xây dựng, đối chiếu với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn được áp dụng, các tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật; chúng tôi khẳng định rằng: Nhà thầu xây lắp đã thi công đảm bảo chất lượng các phần việc nêu trên, đúng với yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
- Đơn vị thi công đề nghị CĐT và Đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc sau đây:
1. Đối tượng nghiệm thu:
|  | - Tên công việc nghiệm thu: Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại | [10 empty] | 92
|  | - Vị trí xây dựng trên công trình: | [10 empty] | 93
2. Thời gian yêu cầu nghiệm thu:
- Bắt đầu: 07 giờ 35 phút , ngày 8 tháng 5 năm 2020
|  | - Vị trí: Tại công trường Công trình - Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [11 empty] | 97
Vậy kính mong CĐT và Đơn vị tư vấn giám sát có mặt đúng thời gian để triển khai công việc đảm bảo đúng tiến độ thi công.
Xin trân trọng cảm ơn!
|  | ĐẠI DIỆN TVGS |  |  | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH DŨNG | [8 empty] | 102
|  | - Công việc có thể tiếp tục |  |  | Chỉ huy công trường
- Công việc không thể tiếp tục
|  | Trần Trọng Liêm |  |  | Hoàng Đình Tảng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 8 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN SỐ: 01 /NTVL
NGHIỆM THU VẬT LIỆU/THIẾT BỊ/SẢN PHẨM ĐÚC SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
|  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [11 empty] | 121
122
|  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [11 empty] | 123
|  | Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [11 empty] | 124
1. Đối tượng nghiệm thu:
|  | - Tên công việc nghiệm thu: Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại | [10 empty] | 127
|  | - Vị trí xây dựng trên công trình: | [10 empty] | 128
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu
|  | a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [11 empty] | 130
|  |  | Ông: Trần Trọng Liêm |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  |  | Bà : Nguyễn Thị Minh |  |  | Chức vụ: Giám sát viên
|  |  | Ông: ……………………….. |  |  | Chức vụ: …………………
134
|  | b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [11 empty] | 135
|  |  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  |  | Ông: Lê Thiên Phương |  |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
|  |  | Ông: ……………………….. |  |  | Chức vụ: ………………………..
3 . Thời gian nghiệm thu
- Bắt đầu: 07 giờ 35 phút , ngày 8 tháng 5 năm 2020
- Kết thúc: 08 giờ 15 phút , ngày 8 tháng 5 năm 2020
|  |  | - Vị trí: Tại công trường Công trình - Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [10 empty] | 142
4. Căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
|  | - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [11 empty] | 145
- Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
|  | - Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [11 empty] | 147
- Văn bản của Chủ đầu tư cho phép sử dụng chủng loại vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn (nếu có)
- Văn bản khác có liên quan
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng.
|  | + TCVN 1770: 1986: Cát xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật | [10 empty] | 151
|  | + TCVN 1771: 1978: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng | [10 empty] | 152
|  | + TCVN 6260: 2009: Xi măng Pooc lăng hỗn hợp | [10 empty] | 153
|  | + TCVN 6151 : 2008: Yêu cầu kỹ thuật cho thép làm cốt trong các kết cấu bê tông. | [10 empty] | 154
|  | + Các tiêu chuẩn hiện hành khác. | [10 empty] | 161
- Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan:
|  | + Kết quả thií nghiệm cát | [10 empty] | 163
|  | + Kết quả thí nghiệm đá dăm | [10 empty] | 164
|  | + Kết quả thí nghiệm xi măng | [10 empty] | 165
|  | + Kết quả thí nghiệm thép | [10 empty] | 166
- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu: Nhật ký thi công
|  | - Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng | [10 empty] | 174
4.2. Kết quả kiểm tra
|  | Stt | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng | Nguồn cung cấp | Chất lượng | Ghi chú
|  | 1 | Bao tải nhựa đường | m2 | 12 | Mua tại Phan Rang | Đạt
|  | 2 | Cát vàng | m3 | 50 | Mỏ cát Sông Dinh | Đạt
|  | 3 | Đá 1x2cm | m3 | 110 | Mỏ đá Đèo Cậu | Đạt
|  | 4 | Xi măng PCB40 | tấn | 35 | Nhà máy XM Kim Đỉnh | Đạt
|  | 5 | Thép tròn D<=10mm | Tấn | 5.9 | Miền Nam | Đạt
|  | 6 | Thép vằn D<=18mm | tấn | 0.9 | Miền Nam | Đạt
+ Vật liệu đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của công trình;
4.3. Các ý kiến khác (nếu có): Không
5. Kết luận:
+ Chấp nhận nghiệm thu; Đồng ý cho Đơn vị thi công triển khai các công việc tiếp theo.
|  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  | Trần Trọng Liêm |  |  |  | Hoàng Đình Tảng


## BBKT_Homong
IMG_0892.JPG | F44 |  | BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC HỐ MÓNG
HM2 | F57 | 285 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 3
F46 | F282 | 291 | Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Hải, ngày 13 tháng 5 năm 2020
|  |  | BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC HỐ MÓNG | [8 empty] | 10
|  |  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 12
13
|  |  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [8 empty] | 14
|  |  | Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 15
|  |  | 1/ | Đối tượng nghiệm thu:
|  |  | + Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh | [7 empty] | 18
|  |  | + Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | [7 empty] | 19
|  |  | a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [8 empty] | 21
|  |  |  | Ông: Trần Trọng Liêm |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  |  |  | Bà : Nguyễn Thị Minh |  |  | Chức vụ: Giám sát viên
|  |  |  | Ông: ……………………….. |  |  | Chức vụ: …………………
|  |  | b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [8 empty] | 25
|  |  |  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức cụ: Chỉ huy công trường
|  |  |  | Ông: Lê Thiên Phương |  |  | Chức cụ: Kỹ thuật thi công
|  |  |  | Ông: ……………………….. |  |  | Chức cụ: ………………………..
|  |  | 3/ | Thời gian nghiệm thu:
+ Bắt đấu: ……. giờ ….. phút, ngày 13 tháng 5 năm 2020
+ Kết thúc: ……. giờ ….. phút, ngày 13 tháng 5 năm 2020
|  |  | 4/ | Căn cứ kiểm tra:
|  |  | - Hồ sơ lập dự toán thi công: Hồ sơ lập dự toán thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [8 empty] | 33
|  |  | - Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và nhà thầu; | [8 empty] | 34
|  |  | - Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [8 empty] | 35
|  |  | 5/ | Nội dung kiểm tra
|  |  |  | STT | Nội dung kiểm tra |  | Đánh giá |  | Ghi chú
[7 empty] | Đạt | K. đạt
|  |  |  | 1 | Kiểm tra định vị, tim các trục, cao độ mặt bằng công trình trước khi thi công đào hố móng. |  | þ | ¨
|  |  |  | 2 | Kiểm tra địa chất hố móng bằng trực quan khi đào hố móng so với hồ sơ khảo sát địa chất; biện pháp thi công hố móng… |  | þ | ¨
|  |  |  | 3 | Kiểm tra cốt (Cao độ) đáy móng. |  | þ | ¨
|  |  |  | 4 | Kiểm tra kích thước hình học hố móng thi công. |  | þ | ¨
|  |  | 6/ | Kết quả kiểm tra
Hình vẽ sơ hoạ
|  |  |  | STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Thiết kế | Thi công | Chênh lệch
|  |  |  | 1 | Cọc: 31+0,7m (K0+400)
[5 empty] | + Cao độ: | m | 8.37 | 8.365 | -0.005
[5 empty] | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.47 | 0.13
|  |  |  | 2 | Cọc: 32 (K0+417.8)
[5 empty] | + Cao độ: | m | 8.36 | 8.363 | 0.003
[5 empty] | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.44 | 0.1
|  |  |  | 3 | Cọc: DN1 (K0+427.8)
[5 empty] | + Cao độ: | m | 7.91 | 7.899 | -0.011
[5 empty] | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.39 | 0.05
|  |  |  | 4 | Cọc: 36 (K0+448.8)
[5 empty] | + Cao độ: | m | 7.9 | 7.893 | -0.007
[5 empty] | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.4 | 0.06
|  |  |  | 5 | Cọc: 37 (K0+473.3)
[5 empty] | + Cao độ: | m | 7.89 | 7.875 | -0.015
[5 empty] | + Chiều rộng: | m | 1.34 | 1.49 | 0.15
|  |  | 7/ | Một số vấn đề khác : không
|  |  | 8/ | Kết luận: Thi công đạt yêu cầu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
|  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  |  | Trần Trọng Liêm |  |  |  | Hoàng Đình Tảng

## BBKT_Dap
| F47 |  | BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP ĐẤT
| F61 | 167 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [11 empty] | 1
F49 | F164 | 173 | Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Hải, ngày ..... tháng ..... năm .....
BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP ĐẤT
|  |  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [13 empty] | 12 | 12
[17 empty] | 13 | 13
|  |  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [13 empty] | 14 | 14
|  |  | Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [14 empty] | 15
|  |  | 1/ | Đối tượng kiểm tra
|  |  | + Đối tượng kiểm tra: | [12 empty] | 18 | 18
|  |  | + Vị trí xây dựng trên công trình: | [12 empty] | 19 | 19
|  |  | 2/ | Thành phần tham gia:
|  |  | a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [13 empty] | 21 | 22
|  |  |  | Ông: Trần Trọng Liêm | [5 empty] | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  |  |  | Bà : Nguyễn Thị Minh | [5 empty] | Chức vụ: Giám sát viên
|  |  |  | Ông: ……………………….. | [5 empty] | Chức vụ: …………………
|  |  | b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [13 empty] | 26 | 26
|  |  |  | Ông: Hoàng Đình Tảng | [5 empty] | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  |  |  | Ông: Lê Thiên Phương | [5 empty] | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
|  |  |  | Ông: ……………………….. | [5 empty] | Chức vụ: ………………………..
|  |  | 3/ | Thời gian nghiệm thu:
+ Bắt đấu: ……. giờ ….. phút, ngày ..... tháng ..... năm .....
+ Kết thúc: ……. giờ ….. phút, ngày ..... tháng ..... năm .....
|  |  | 4/ | Căn cứ kiểm tra:
|  |  | - Hồ sơ lập dự toán thi công: Hồ sơ lập dự toán thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [13 empty] | 36 | 36
|  |  | - Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và nhà thầu; | [13 empty] | 37 | 37
|  |  | - Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [13 empty] | 38 | 38
|  |  | 5/ | Nội dung kiểm tra
|  |  |  | STT | Nội dung kiểm tra | [6 empty] | Đánh giá |  | Ghi chú
[12 empty] | Đạt | K. đạt
|  |  |  | 1 | Kiểm tra vật liệu đắp trước khi tiến hành đắp có phù hợp với yêu cầu của thiết kế. | [6 empty] | þ | ¨
|  |  |  | 2 | Kiểm tra quá trình đắp nhằm đảm bảo quy trình công nghệ (biện pháp thi công) và chất lượng đất đắp. | [6 empty] | þ | ¨
|  |  |  | 3 | Kiểm tra cao độ và độ dốc của nền; Kích thước hình học… | [6 empty] | þ | ¨
Hình vẽ sơ hoạ
|  |  |  | STT | Lý trình | Khoảng cách | Thiết kế |  |  |  | Thi công
[7 empty] | Cao độ |  |  | Bề rộng | Cao độ |  |  | Bề rộng
[7 empty] | Trái | Tim | Phải |  | Trái | Tim | Phải
|  |  |  | 1 | Km0+0 |  | 3.4 | 3.48 | 3.4 | 8 | 3.4 | 3.482 | 3.394 | 8
9
|  |  |  | 2 | Km0+9 |  | 3.39 | 3.47 | 3.39 | 8 | 3.392 | 3.469 | 3.395 | 8
21
|  |  |  | 3 | Km0+30 |  | 3.38 | 3.46 | 3.38 | 8 | 3.382 | 3.46 | 3.382 | 8
13
|  |  |  | 4 | Km0+43 |  | 3.38 | 3.46 | 3.38 | 8 | 3.38 | 3.462 | 3.381 | 8
9
|  |  |  | 5 | Km0+52 |  | 3.37 | 3.45 | 3.37 | 8 | 3.373 | 3.452 | 3.363 | 8
9
|  |  |  | 6 | Km0+61 |  | 3.37 | 3.45 | 3.37 | 8 | 3.369 | 3.451 | 3.365 | 8
14
|  |  |  | 7 | Km0+75 |  | 3.37 | 3.45 | 3.37 | 8 | 3.371 | 3.45 | 3.371 | 8
15
|  |  |  | 8 | Km0+90 |  | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 8 | 3.358 | 3.443 | 3.364 | 8
16.47
|  |  |  | 9 | Km0+106 |  | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 8 | 3.358 | 3.439 | 3.358 | 8
9
|  |  |  | 10 | Km0+115 |  | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 8 | 3.36 | 3.439 | 3.36 | 8
9
|  |  |  | 11 | Km0+124 |  | 3.36 | 3.44 | 3.36 | 8 | 3.359 | 3.437 | 3.354 | 8
10.53
|  |  |  | 12 | Km0+135 |  | 3.35 | 3.43 | 3.35 | 8 | 3.351 | 3.428 | 3.351 | 8
21.97
|  |  |  | 13 | Km0+157 |  | 3.35 | 3.43 | 3.35 | 8 | 3.351 | 3.43 | 3.352 | 8
12
|  |  |  | 14 | Km0+169 |  | 3.35 | 3.43 | 3.35 | 8 | 3.349 | 3.432 | 3.346 | 8
12
|  |  |  | 15 | Km0+181 |  | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 8 | 3.339 | 3.42 | 3.34 | 8
19.03
|  |  |  | 16 | Km0+200 |  | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 8 | 3.337 | 3.417 | 3.344 | 8
13.47
|  |  |  | 17 | Km0+213 |  | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 8 | 3.338 | 3.424 | 3.346 | 8
9
|  |  |  | 18 | Km0+222 |  | 3.34 | 3.42 | 3.34 | 8 | 3.338 | 3.417 | 3.332 | 8
|  |  | 6/ | Một số vấn đề khác : không
|  |  | 7/ | Kết luận: Thi công đạt yêu cầu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
|  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  |  | Trần Trọng Liêm | [6 empty] | Hoàng Đình Tảng

## BBKT_VK
CotPha.png | F45 |  | BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN
CP.1001 | F57 | 217 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 1
E47 | F214 | 223 | Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Hải, ngày 19 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN KIỂM TRA LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN
|  |  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 12
13
14
|  |  | Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 15
|  |  | 1/ | Đối tượng nghiệm thu:
|  |  | + Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra ván khuôn kênh | [7 empty] | 18
|  |  | + Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [7 empty] | 19
|  |  | a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [8 empty] | 21
|  |  |  | Ông: Trần Trọng Liêm |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  |  |  | Bà : Nguyễn Thị Minh |  |  | Chức vụ: Giám sát viên
|  |  |  | Ông: ……………………….. |  |  | Chức vụ: …………………
|  |  | b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [8 empty] | 25
|  |  |  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  |  |  | Ông: Lê Thiên Phương |  |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
|  |  |  | Ông: ……………………….. |  |  | Chức vụ: ………………………..
|  |  | 3/ | Thời gian nghiệm thu:
+ Bắt đấu: ……. giờ ….. phút, ngày 19 tháng 5 năm 2020
+ Kết thúc: ……. giờ ….. phút, ngày 19 tháng 5 năm 2020
|  |  | 4/ | Căn cứ kiểm tra:
|  |  | - Hồ sơ lập dự toán thi công: Hồ sơ lập dự toán thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [8 empty] | 33
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và nhà thầu;
|  |  | - Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [8 empty] | 35
|  |  | 5/ | Nội dung kiểm tra
|  |  |  | STT | Nội dung kiểm tra |  | Đánh giá |  | Ghi chú
[7 empty] | Đạt | K. đạt
|  |  |  | 1 | Kiểm tra về hệ thống tim cốt các trục. |  | þ | ¨
|  |  |  | 2 | Đánh giá về độ vững chắc của hệ thống văng chống, độ phẳng, kín khít của ván khuôn. |  | þ | ¨
|  |  |  | 3 | Đánh giá về kích thước hình học của từng cấu kiện so với hồ sơ thiết kế. |  | þ | ¨
|  |  |  | 4 | Kiểm tra độ ngang bằng thẳng đứng. |  | þ | ¨
|  |  |  | 5 | Công tác vệ sinh ván khuôn. |  | þ | ¨
|  |  | 6/ | Kết quả kiểm tra
Hình vẽ sơ hoạ
|  |  |  | STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Thiết kế | Thi công | Chênh lệch
|  |  |  | 1 | Cọc: 38+5,7m (K0+500)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.83 | 8.831 | 0.001
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.83 | 8.831 | 0.001
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  |  |  | 2 | Cọc: 40 (K0+520)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.82 | 8.825 | 0.005
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.82 | 8.825 | 0.005
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  |  |  | 3 | Cọc: 41 (K0+545)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.8 | 8.804 | 0.004
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.8 | 8.805 | 0.005
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  |  |  | 4 | Cọc: 42 (K0+571.5)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.79 | 8.792 | 0.002
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  |  |  | 5 | Cọc: 43 (K0+577.5)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  |  |  | 6 | Cọc: S5+6,5m (K0+600)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.78 | 8.784 | 0.004
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.78 | 8.784 | 0.004
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.12 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  |  | 7/ | Một số vấn đề khác : không
|  |  | 8/ | Kết luận: Thi công đạt yêu cầu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
|  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  |  | Trần Trọng Liêm |  |  |  | Hoàng Đình Tảng

## BBKT_CT
| F54 |  | BIÊN BẢN KIỂM TRA CỐT THÉP
CT.1001 | F57 | 132 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [12 empty] | 1
| F129 | 138 | Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Hải, ngày 18 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN KIỂM TRA CỐT THÉP
|  |  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [13 empty] | 12
13
|  |  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [13 empty] | 14
|  |  | Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [13 empty] | 15
|  |  | 1/ | Đối tượng nghiệm thu:
|  |  | + Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra cốt thép kênh | [12 empty] | 18
|  |  | + Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [12 empty] | 19
|  |  | a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [13 empty] | 21
[5 empty] | Ông: Trần Trọng Liêm | [5 empty] | Chức vụ: Giám sát trưởng
[5 empty] | Bà : Nguyễn Thị Minh | [5 empty] | Chức vụ: Giám sát viên
[5 empty] | Ông: ……………………….. | [5 empty] | Chức vụ: …………………
|  |  | b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [13 empty] | 25
[5 empty] | Ông: Hoàng Đình Tảng | [5 empty] | Chức vụ: Chỉ huy công trường
[5 empty] | Ông: Lê Thiên Phương | [5 empty] | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
[5 empty] | Ông: ……………………….. | [5 empty] | Chức vụ: ………………………..
|  |  | 3/ | Thời gian nghiệm thu:
+ Bắt đấu: ……. giờ ….. phút, ngày 18 tháng 5 năm 2020
+ Kết thúc: ……. giờ ….. phút, ngày 18 tháng 5 năm 2020
|  |  | 4/ | Căn cứ kiểm tra:
|  |  | - Hồ sơ lập dự toán thi công: Hồ sơ lập dự toán thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [13 empty] | 33
|  |  | - Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và nhà thầu; | [13 empty] | 34
|  |  | - Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [13 empty] | 35
|  |  | 5/ | Nội dung kiểm tra
Hình vẽ sơ hoạ
|  |  |  | STT | Nội dung kiểm tra | [7 empty] | Đánh giá |  | Ghi chú
[13 empty] | Đạt | K. đạt
|  |  |  | 1 | Kiểm tra chủng loại cốt thép, đường kính thép, chứng chỉ chất lượng cốt thép, số lượng thanh trong từng cấu kiện. | [7 empty] | þ | ¨
|  |  |  | 2 | Đánh giá về neo, buộc, nối, uốn, mối hàn, khoảng cách, chiều dày bảo vệ cốt thép, vị trí lắp đặt thép trong từng cấu kiện. | [7 empty] | þ | ¨
|  |  |  | 3 | Khoảng cách cấu tạo cốt thép thi công đối chiếu với hồ sơ thiết kế. | [7 empty] | þ | ¨
|  |  |  | 4 | Công tác vệ sinh cốt thép. | [7 empty] | þ | ¨
|  |  | 5/ | Kết quả kiểm tra
|  |  |  | Số TT | Số hiệu | Đường kính (mm) | Số thanh |  | Số cấu kiện | Tổng số thanh |  | Chiều dài 1 thanh (mm) |  | Tổng chiều dài (m)
[7 empty] | Thiết kế | Thi công |  | Thiết kế | Thi công | Thiết kế | Thi công | Thiết kế | Thi công
|  |  |  | 1 | 1 | 10 | 51 | 51 | 10 | 510 | 510 | 266 | 266 | 135.66 | 135.66
|  |  |  | 2 | 2 | 8 | 15 | 15 | 10 | 150 | 150 | 1004 | 1004 | 150.6 | 150.6
|  |  |  | 3 | 3 | 10 | 50 | 50 | 10 | 500 | 500 | 150 | 150 | 75 | 75
|  |  | 7/ | Một số vấn đề khác : không
|  |  | 8/ | Kết luận: Thi công đạt yêu cầu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
|  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [7 empty] | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  |  | Trần Trọng Liêm | [7 empty] | Hoàng Đình Tảng

## BBKT_DKDBT
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐỔ BÊ TÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 1
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Hải, ngày 20 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐỔ BÊ TÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 12
13
Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [7 empty] | 14
Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 15
1/ | Đối tượng nghiệm thu:
+ Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh | [6 empty] | 18
+ Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [6 empty] | 19
a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [7 empty] | 21
| Ông: Trần Trọng Liêm |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 23
| Ông: Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
3/ | Thời gian nghiệm thu:
+ Bắt đấu: ……. giờ ….. phút, ngày 20 tháng 5 năm 2020
+ Kết thúc: ……. giờ ….. phút, ngày 20 tháng 5 năm 2020
4/ | Căn cứ kiểm tra:
- Hồ sơ lập dự toán thi công: Hồ sơ lập dự toán thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | [7 empty] | 31
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và nhà thầu; | [7 empty] | 32
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 33
5/ | Nội dung kiểm tra
Hình vẽ sơ hoạ
| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá |  | Ghi chú
|  |  | Đạt | K. đạt
| 1 | Kiểm tra vật liệu đưa vào sử dụng như đá dăm, cát, xi măng | þ | ¨
| 2 | Kết quả chất lượng vật liệu, thiết kế cấp phối vữa, độ sụt bê tông, biện pháp thi công. | þ | ¨
6/ | Một số vấn đề khác : không
7/ | Kết luận: Thi công đạt yêu cầu. Đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
Trần Trọng Liêm |  |  | Hoàng Đình Tảng

## PHIEU_BT
M200/đá 1x2cm/6-:-8 | PHIẾU CÔNG TÁC THI CÔNG BÊ TÔNG | [9 empty] | Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 0 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400
| Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [9 empty] | Mac | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | Thoigian | 0:00 | M200/đá 1x2cm/6-:-8
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [9 empty] | Ngày | 2020-05-20
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
Ninh Hải, ngày 20 tháng 5 năm 2020
PHIẾU CÔNG TÁC THI CÔNG BÊ TÔNG
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 12
13
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [8 empty] | 14
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 15
I. Đối tượng kiểm tra:
| + Tên công việc kiểm tra: Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh | [7 empty] | 18
| + Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [7 empty] | 19
II. Thành phần trực tiếp kiểm tra:
| a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [8 empty] | 21
|  | Ông: Trần Trọng Liêm |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  | Bà : Nguyễn Thị Minh |  |  | Chức vụ: Giám sát viên
| b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [8 empty] | 24
|  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  | Ông: Lê Thiên Phương |  |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
III. Nội dung kiểm tra:
| 1. Thời gian đổ: Từ ...... giờ ...... phút , ngày 20 tháng 5 năm 2020 đến ...... giờ ...... phút , ngày 20 tháng 5 năm 2020 | [7 empty] | 30
2. Cường độ bê tông yêu cầu: M200
3. Độ sụt bê tông: 6-:-8 cm
4. Tỉ lệ thành phần bê tông đã đổ: (Theo CP Số: 0905/TKCP/20-1/1, ngày 06/06/2019)
| Vật liệu |  | Đơn vị | Trong 1m3 |  | Trong 1 mẻ trộn | Ghi chú
| - Xi măng |  | kg | 300 |  | 50
| - Cát |  | m3 | 0.49 |  | 0.081667
| - Đá dăm (đá 1x2cm) |  | m3 | 0.832 |  | 0.13867
| - Nước |  | lít | 194 |  | 32.3333
| - PG(Sikament R7N |  | lít
5. Số lượng và kiểu dụng cụ đầm: 02 mấy đầm dùi
6. Những điểm khác so với kỹ thuật đổ bê tông đã quy định: Không
7. Có ngưng trệ không: Không Thời gian ngưng trệ: Không
8. Nguyên nhân ngưng trệ: Không
9. Có lấy mẫu bê tông kiểm tra hay không: Có
10. Các vấn đề khác: không
| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
| Trần Trọng Liêm |  |  |  | Hoàng Đình Tảng

## THAO_VK
BIÊN BẢN KIỂM TRA BÊ TÔNG SAU KHI THÁO VÁN KHUÔN
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 1
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Hải, ngày 27 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN KIỂM TRA BÊ TÔNG SAU KHI THÁO VÁN KHUÔN
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 10
11
Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [7 empty] | 12
Vị trí xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 13
1/ | Đối tượng nghiệm thu:
+ Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn | [6 empty] | 15
+ Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [6 empty] | 16
2/ | Thành phần nghiệm thu:
a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [7 empty] | 18
| Ông: Trần Trọng Liêm |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
| Bà : Nguyễn Thị Minh |  | Chức vụ: Giám sát viên
b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [7 empty] | 21
| Ông: Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
| Ông: Lê Thiên Phương |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
3/ | Thời gian nghiệm thu
+ Bắt đấu: ……. giờ ….. phút, ngày 27 tháng 5 năm 2020
+ Kết thúc: ……. giờ ….. phút, ngày 27 tháng 5 năm 2020
4/ | Kết quả kiểm tra
4.1. Căn cứ kiểm tra:
- Hồ sơ thiết kế BPTC thi công được Chủ đầu tư phê duyệt và đã được chấp thuận.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án theo hướng dẫn kỹ thuật.
- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, kết quả nén mẫu BT;
- Các văn bản khác
4.2. Nội dung kiểm tra:
| STT | Nội dung kiểm tra | Đánh giá |  | Ghi chú
|  |  | Đạt | K. đạt
| 1 | Kích thước | þ | ¨
| 2 | Độ bằng phẳng | þ | ¨
| 3 | Thẳng mép | þ | ¨
| 4 | Khe nứt | þ | ¨
| 5 | Các khiếm khuyết nhỏ | þ | ¨
| 6 | Các vấn đề khác | þ | ¨
5/ | Kết luận:
Đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo./.
| TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
| Trần Trọng Liêm |  |  | Hoàng Đình Tảng

## BBKT_KTHHBT
BT.png | F43 |  | BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC BÊ TÔNG
BT.1003 | F55 | 443 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 3
F45 | F440 | 450 | Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Hải, ngày 31 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC BÊ TÔNG
|  |  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 12
13
|  |  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [8 empty] | 14
|  |  | Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 15
|  |  | 1/ | Đối tượng nghiệm thu: | [6 empty] | 17
|  |  | + Đối tượng kiểm tra: Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh | [7 empty] | 18
+ Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+500 đến Km0+600
|  |  | a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [8 empty] | 21
|  |  |  | Ông: Trần Trọng Liêm |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  |  |  | Bà : Nguyễn Thị Minh |  |  | Chức vụ: Giám sát viên
|  |  |  | Ông: ……………………….. |  |  | Chức vụ: …………………
|  |  | b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [8 empty] | 25
|  |  |  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  |  |  | Ông: Lê Thiên Phương |  |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
|  |  |  | Ông: ……………………….. |  |  | Chức vụ: ………………………..
|  |  | 3/ | Thời gian nghiệm thu:
+ Bắt đấu: ……. giờ ….. phút, ngày 31 tháng 5 năm 2020
+ Kết thúc: ……. giờ ….. phút, ngày 31 tháng 5 năm 2020
|  |  | 4/ | Căn cứ kiểm tra:
- Hồ sơ lập dự toán thi công: Hồ sơ lập dự toán thi công do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và nhà thầu;
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan: Hợp đồng số: 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng
|  |  | 5/ | Nội dung kiểm tra
|  |  |  | STT | Nội dung kiểm tra |  | Đánh giá |  | Ghi chú
[7 empty] | Đạt | K. đạt
|  |  |  | 1 | Kiểm tra tim cốt, kích thước hình học đánh giá bề mặt bê tông. |  | þ | ¨
|  |  |  | 2 | Kết quả chất lượng vật liệu, thiết kế cấp phối vữa bê tông, độ sụt bê tông trong quá trình thi công. |  | þ | ¨
|  |  |  | 3 | Kết quả thí nghiệm bê tông hiện trường |  | þ | ¨
|  |  | 6/ | Kết quả kiểm tra
Hình vẽ sơ hoạ
|  |  |  | STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Thiết kế | Thi công | Chênh lệch
|  |  |  | 1 | Cọc: 38+5,7m (K0+500)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ đáy kênh |  | 8.03 | 8.035 | 0.005
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.83 | 8.833 | 0.003
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.83 | 8.833 | 0.003
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  |  |  | 2 | Cọc: 40 (K0+520)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ đáy kênh |  | 8.02 | 8.022 | 0.002
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.82 | 8.824 | 0.004
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.82 | 8.825 | 0.005
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  |  |  | 3 | Cọc: 41 (K0+545)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ đáy kênh |  | 8 | 8.004 | 0.004
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.8 | 8.8 | 0
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.8 | 8.804 | 0.004
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  |  |  | 4 | Cọc: 42 (K0+571.5)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ đáy kênh |  | 7.99 | 7.99 | 0
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.79 | 8.792 | 0.002
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.71 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
|  |  |  | 5 | Cọc: 43 (K0+577.5)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ đáy kênh |  | 7.99 | 7.991 | 0.001
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.79 | 8.79 | 0
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.79 | 8.794 | 0.004
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.72 | 0.02
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.14 | 0.02
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.14 | 0.02
|  |  |  | 6 | Cọc: S5+6,5m (K0+600)
[5 empty] | - Cao độ: | m
[5 empty] | + C.độ đáy kênh |  | 7.98 | 7.982 | 0.002
[5 empty] | + C.độ thành trái |  | 8.78 | 8.781 | 0.001
[5 empty] | + C.độ thành phải |  | 8.78 | 8.783 | 0.003
[5 empty] | - Chiều rộng: | m
[5 empty] | + C. rộng đáy kênh |  | 0.7 | 0.7 | 0
[5 empty] | + C. rộng thành trái |  | 0.12 | 0.13 | 0.01
[5 empty] | + C. rộng thành phải |  | 0.12 | 0.12 | 0
|  |  | 7/ | Một số vấn đề khác : không
|  |  | 8/ | Kết luận: Thi công đạt yêu cầu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
|  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | ĐƠN VỊ THI CÔNG
|  |  | Trần Trọng Liêm |  |  |  | Hoàng Đình Tảng

## BBLMVL
#REF! | BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG | [5 empty] | Cát vàng(Sông Dinh)/Đá 1x2cm(Đèo Cậu)/Xi măng(Kim Đỉnh)/Thép tròn D6(Miền Nam)/Thép tròn D8(Miền Nam)/Thép tròn D10(Miền Nam)/Thép tròn D14(Miền Nam)/Đất TNCL(Tại công trình)
#REF! | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  |  | 1
1.0.0. BBLM VL | Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------a¯b---------------
BIÊN BẢN LẤY MẪU VẬT LIỆU HIỆN TRƯỜNG
Số: 0305/BBLM/2020
Hôm nay, ngày 03 tháng 05 năm 2020, tại hiện trường thi công:
|  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 14
15
|  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [5 empty] | 16
Địa điểm: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
1. Đối tượng lấy mẫu:
- Đối tượng lấy mẫu: Vật liệu đầu vào
- Vị trí xây dựng trên công trình:
2. Thành phần tham gia:
|  | a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [5 empty] | 23
|  |  | Ông: Trần Trọng Liêm | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  |  | Bà : Nguyễn Thị Minh | Chức vụ: Giám sát viên
26
|  | b) Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [5 empty] | 27
|  |  | Ông: Hoàng Đình Tảng | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  |  | Ông: Lê Thiên Phương | Chức vụ: Kỹ thuật thi công |  |  |  | 29
c) Đại diện đơn vị thí nghiệm: Phòng TNVL & KĐCLCT Xây dựng LAS-XD 1931 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang
|  |  | Ông: Đoàn Hữu Quy | Chức vụ: Cán bộ thí nghiệm
|  |  | Ông: ……………………….. | Chức vụ: ………………………..
3. Chủng loại vật liệu:
|  | Cát vàng(Sông Dinh); Đá 1x2cm(Đèo Cậu); Xi măng(Kim Đỉnh); Thép tròn D6(Miền Nam); Thép tròn D8(Miền Nam); Thép tròn D10(Miền Nam); Thép tròn D14(Miền Nam); Đất TNCL(Tại công trình) |  |  |  |  | 34
4. Yêu cầu thí nghiệm: Các chỉ tiêu cơ lý vật liệu
5. Kết luận: Quy trình lấy mẫu đúng theo quy định. Chấp thuận việc lấy mẫu.
CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN
|  | Đ/D ĐƠN VỊ TVGS |  | Đ/D ĐƠN VỊ THI CÔNG | Đ/D ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
|  | Trần Trọng Liêm |  | Hoàng Đình Tảng | Đoàn Hữu Quy
Nguồn gốc
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Mỏ đá Tà Liên
Mỏ đá Tà Liên
#NAME?
Gạch Phước Nam
Gạch Phước Nam
Gạch Vạn Gia
Gạch Thành Hải
Nước sinh hoạt
Tại công trình
Tại công trình
Tại công trình
Tại công trình

## BBLMBT
Mã hiệu | CP.010033 | BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG
Mác | M75 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 1
Cốt liệu |  | Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Độ sụt
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------ µ -------
BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG
Số: 1005/BBLM/2020
Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2020, tại hiện trường thi công:
|  |  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 13
14
|  |  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [6 empty] | 15
Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
1. Đối tượng lấy mẫu:
|  |  | - Đối tượng lấy mẫu: Vữa lót móng M75 | [5 empty] | 18
|  |  | - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [5 empty] | 19
2. Thành phần tham gia:
|  |  | a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [6 empty] | 21
|  |  |  | Ông: Trần Trọng Liêm |  | Chức vụ : Giám sát trưởng
|  |  |  | Bà : Nguyễn Thị Minh |  | Chức vụ : Giám sát viên
24
b) Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng
|  |  |  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ : Chỉ huy công trường
|  |  |  | Ông: Lê Thiên Phương |  | Chức vụ : Chỉ huy công trường
|  |  | c) Đại diện đơn vị thí nghiệm: Phòng TNVL & KĐCLCT Xây dựng LAS-XD 1931 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang | [6 empty] | 28
|  |  |  | Ông: Đoàn Hữu Quy |  | Chức vụ : Cán bộ thí nghiệm
|  |  |  | Ông: ……………………….. |  | Chức vụ : ………………………..
3. Quy cách lấy mẫu
- Loại mẫu: Vữa xi măng M75
- Kích thước mẫu: 7,07x7,07x7,07
- Số lượng mẫu: 02 (01 tổ mẫu gồm 3 mẫu)
- Ký hiệu mẫu: VXM-10/05/2020
4. Yêu cầu thí nghiệm: Kiểm tra cường độ.
5. Kết luận: Quy trình lấy mẫu đúng theo quy định. Chấp thuận việc lấy mẫu.
Công việc lấy mẫu kết thúc vào lúc: 8h35 cùng ngày
CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN
|  |  |  | Đ/D ĐƠN VỊ TVGS | Đ/D ĐƠN VỊ THI CÔNG |  | Đ/D ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
|  |  |  | Trần Trọng Liêm | Hoàng Đình Tảng |  | Đoàn Hữu Quy

## BBLMKhac
BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 4
3.3.4.1 BBLM do K RC | Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------ µ -------
BIÊN BẢN LẤY MẪU HIỆN TRƯỜNG
Số: 0106/BBLM/2020
Hôm nay, ngày 01 tháng 06 năm 2020, tại hiện trường thi công:
|  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 12
13
|  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [6 empty] | 14
|  | Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 15
1. Đối tượng lấy mẫu:
|  | - Đối tượng lấy mẫu: Xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | [5 empty] | 17
|  | - Vị trí xây dựng trên công trình: Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | [5 empty] | 18
2. Thành phần tham gia:
|  | a. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [6 empty] | 20
|  |  | Ông: Trần Trọng Liêm |  | Chức vụ : Giám sát trưởng
|  |  | Bà : Nguyễn Thị Minh |  | Chức vụ : Giám sát viên
23
|  | b) Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [6 empty] | 24
|  |  | Ông: Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ : Chỉ huy công trường
|  |  | Ông: Lê Thiên Phương |  | Chức vụ : Chỉ huy công trường
|  | c) Đại diện đơn vị thí nghiệm: Phòng TNVL & KĐCLCT Xây dựng LAS-XD 1931 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang | [6 empty] | 27
|  |  | Ông: Đoàn Hữu Quy |  | Chức vụ : Cán bộ thí nghiệm
|  |  | Ông: ……………………….. |  | Chức vụ : ………………………..
3. Quy cách lấy mẫu
|  | - Vị trí lấy mẫu: K0+325(Phải); K0+345(Trái); K0+360(Phải); K0+385(Trái) | [5 empty] | 31
- Số lượng mẫu: 4 mẫu
4. Yêu cầu thí nghiệm kiểm tra: Các chỉ tiêu theo chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt.
5. Kết luận: Quy trình lấy mẫu đúng theo quy định. Chấp thuận việc lấy mẫu.
CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN
|  |  | Đ/D ĐƠN VỊ TVGS | Đ/D ĐƠN VỊ THI CÔNG |  | Đ/D ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
|  |  | Trần Trọng Liêm | Hoàng Đình Tảng |  | Đoàn Hữu Quy

## Bia_Hoso
4. 1. 0. Bia NTHT | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
| Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận |  |  |  | 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỒ SƠ
HOÀN CÔNG
II. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TẬP: BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC
|  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  | 28 |  | 28
29
|  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh |  | 30 |  | 30
|  | Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận |  |  |  | 31
|  | Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận |  |  |  | 36
|  | Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt |  |  |  | 37
|  | Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng |  |  |  | 38
Ninh Thuận: Năm 2020

## Bia_nhatky
7. 1. 0. Bia NKGS | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
| Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NHẬT KÝ GIÁM SÁT
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Quyển số:01
|  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 24
25
|  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [8 empty] | 26
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
24
26
|  | Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận | [8 empty] | 32
|  | Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [8 empty] | 33
|  | Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [8 empty] | 34
Ninh Thuận: Năm 2020
NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Quyển số: 01
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Gói thầu 05:
Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh
Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt
Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh
Nhà thầu quản lý dự án: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY ĐẠT
DANH SÁCH CÁN BỘ CÁC BÊN TRỰC TIẾP THAM GIA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
|  | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 88
89
|  | Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [7 empty] | 90
|  | Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [7 empty] | 91
| STT | HỌ VÀ TÊN |  | CHỨC DANH |  | NHIỆM VỤ | GHI CHÚ
| 1 | Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình:
|  | - Trần Trọng Liêm |  | - Giám sát trưởng
|  | - Nguyễn Thị Minh |  | - Giám sát viên
|  | - ……………………….. |  | - …………………
| 2 | Nhà thầu thi công xây dựng công trình
|  | - Nguyễn Văn Hải |  | - Cán bộ KCS
|  | - Hoàng Đình Tảng |  | - Chỉ huy công trường
|  | - Lê Thiên Phương |  | - Kỹ thuật thi công
|  | - ……………………….. |  | - ………………………..
| 3 | Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình (giám sát tác giả):
GHI CHÉP NHẬT KÝ

## Matbang
1. 1. 1. Bien ban ban giao MB | BIÊN BẢN BÀN GIAO MỐC VỊ TRÍ CAO ĐỘ CHUẨN - MẶT BẰNG THI CÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO MỐC VỊ TRÍ CAO ĐỘ CHUẨN - MẶT BẰNG THI CÔNG
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 10
| Gói thầu 05: | [5 empty] | 11
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [5 empty] | 12
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 13
| Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được duyệt. | [5 empty] | 15
Hôm nay , ngày 2 tháng 5 năm 2020 , tại công trình, chúng tôi gồm có :
I/ Bên giao :
| *Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận | [5 empty] | 19
|  |  | Ông : | ................................................ | Chức vụ : | ................................................
|  |  | Ông : | ................................................ | Chức vụ : | ................................................
| * Tư vấn thiết kế : Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh | [5 empty] | 22
|  |  | Ông : | ................................................ | Chức vụ : | ................................................
|  |  | Ông : | ................................................ | Chức vụ : | ................................................
II/ Bên nhận :
| * Nhà thầu xây lắp : Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [5 empty] | 27
|  |  | Ông: | Hoàng Đình Tảng | Chức vụ : | Chỉ huy công trường
|  |  | Ông: | Lê Thiên Phương | Chức vụ : | Kỹ thuật thi công
| * Giám sát thi công XL : Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [5 empty] | 30
|  |  | Ông: | Trần Trọng Liêm | Chức vụ : | Giám sát trưởng
|  |  | Bà : | Nguyễn Thị Minh | Chức vụ : | Giám sát viên
| Cùng tiến hành kiểm tra mặt bằng công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận và thống nhất giao nhận : mốc, vị trí, cao độ chuẩn và mặt bằng thi công để đơn vị thi công tiến hành định vị và thi công công trình, cụ thể như sau : | [5 empty] | 33
1. Mốc vị trí :
2/ Cao độ chuẩn
3/ Mặt bằng thi công :
Chữ ký diện các bên :
| CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NINH THUẬN |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HƯNG THỊNH
| CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY ĐẠT |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH DŨNG

## PhieuCTVL
1. 1. 2. Phieu chap thuan mo | PHIẾU CHẤP THUẬN VẬT LIỆU VÀ THÀNH PHẨM XÂY DỰNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU CHẤP THUẬN VẬT LIỆU VÀ THÀNH PHẨM XÂY DỰNG
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 10
| Gói thầu 05: | [5 empty] | 11
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [5 empty] | 12
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 13
1. Vật liệu / Thành phẩm :
| Stt | Loại vật liệu/ thành phẩm | Quy cách | Nhà sản xuất | Ký hiệu trên mẫu | Phạm vi sử dụng
| 2. Các bên thống nhất chọn mẫu vật liệu / thành phẩm mô tả trên đây, phù hợp với thiết kế, điều kiện sách để đưa vào thi công. | [5 empty] | 26
| 3. Nhà thầu có kế hoạch nhập đủ số lượng cần dùng đúng theo mẫu đã chọn. Trong trường hợp khơng đủ số lượng phải báo ngay cho Chủ đầu tư để có quyết định lại . | [5 empty] | 27
| 4. Mẫu được lưu ở Phòng TNVL & KĐCLCT Xây dựng LAS-XD 1931 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang và bảo quản cẩn thận để đối chiếu khi cần thiết | [5 empty] | 28
5. Các lưu ý khác :
Chữ ký diện các bên :
| ĐAIH DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
| CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NINH THUẬN |  |  | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY ĐẠT
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH DŨNG

## PhongThinghiem
1. 1. 3. Bien ban KT phong TN | BIÊN BẢN KIỂM TRA PHÒNG THÍ NGHIỆM
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------²---------------
Ninh Hải, ngày 3 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN KIỂM TRA
PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
| Thưc hiện Điểm c, Khoản 1, Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và hợp đồng thi công công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  | 13
| Trên cơ sở, nghiên cứu hồ sơ năng lực của các đơn vị thí nghiệm và kiểm tra vật liệu xây dựng do các nhà thầu đề xuất, ý kiến của Tư vấn giám sát về việc chấp thuận đơn vị thí nghiệm cho các nhà thầu thi công xây dựng công trình:Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  | 14
| Hôm nay, ngày 3 tháng 5 năm 2020, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã cùng với các đơn vị liên quan đi kiểm tra thực tế các phòng thí nghiệm của các đơn vị, cụ thể như: |  |  |  | 15
I. Thành phần tham dự:
| 1.1. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận |  |  |  | 18
| Ông: ………………………… |  |  | Chức vụ: ……………………………..
| Ông: ………………………… |  |  | Chức vụ: ……………………………..
| 1.2. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt |  |  |  | 22
| Ông: Trần Trọng Liêm |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
| Bà : Nguyễn Thị Minh |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
| 1.3. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng |  |  |  | 26
| Ông: Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
| Ông: Lê Thiên Phương |  |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
| 1.4. Đại diện đơn vị thí nghiệm: Phòng TNVL & KĐCLCT Xây dựng LAS-XD 1931 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang |  |  |  | 30
| Ông: Phạm Xuân Hùng |  |  | Chức vụ: Trưởng phòng thí nghiệm
| Ông: Đoàn Hữu Quy |  |  | Chức vụ: Cán bộ thí nghiệm
2. Thời gian và địa điểm:
- Bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày 3 tháng 5 năm 2020
- Kết thúc: 09 giờ 30 phút, ngày 3 tháng 5 năm 2020
| - Địa điểm: Phòng TNVL & KĐCLCT Xây dựng LAS-XD 1931 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang. Địa chỉ: Kênh Chà là, khu phố 2, phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  | 37
II. Nội dung kiểm tra:
1. Tài liệu làm căn cứ kiểm tra:
- Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
| - Hợp đồng xây dựng và hợp đồng thi công trình Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận quy định chấp thuận nhà thầu phụ. |  |  |  | 43
- Hồ sơ năng lực của các đơn vị thí nghiệm do nhà thầu thi công đề xuất;
| - Hợp đồng số giữa đơn vị thí nghiệm và nhà thầu thi công xây dựng số : 04/2019/HĐTN.TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 |  |  |  | 45
- Văn bản đề nghị chấp thuận phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu thi công xây dựng;
| - Văn bản ý kiến của đơn vị tư vấn giám sát về việc chấp thuận đơn vị nghiệm cho dự án xây dựng công trình công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  | 47
Và các văn bản khác có liên quan.
2. Kết quả kiểm tra:
- Kết quả kiểm tra Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư.
| Tên đơn vị thí nghiệm: |  | Phòng TNVL & KĐCLCT Xây dựng LAS-XD 1931 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang
| Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: |  | Số: 4500575187, do Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận cấp ngày 06/3/2014. Đăng ký thay đổi lần 2, ngày 09/9/2019
| Địa chỉ đăng ký |  | Kênh Chà là, khu phố 2, phường Đài Sơn, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
- Kết quả kiểm tra về thiết bị thí nghiệm:
(Đính kèm danh sách thiết bị máy móc thí nghiệm phục vụ cho công trình)
Đánh giá: Đạt yêu cầu
- Kết quả kiểm tra về nhân sự:
(Đính kèm danh sách cán bộ thí nghiệm phục vụ cho công trình)
Đánh giá: Đạt yêu cầu
3. Các ý kiến khác (nếu có): Không
4. Kết luận và kiến nghị:
| - Chấp thuận Phòng TNVL & KĐCLCT Xây dựng LAS-XD 1931 thuộc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang thực hiện kiểm định chất lượng vật liệu công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  | 66
Biên bản kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 3 tháng 5 năm 2020, đại diện các bên tham gia cùng ký tên thống nhất.
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIÊM |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

## Nhanluc
1. 1. 4. Bien ban KT nhan luc | THIẾT BỊ, NHÂN LỰC CỦA NHÀ THẦU
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Ninh Hải, ngày 6 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN KIỂM TRA
THIẾT BỊ, NHÂN LỰC CỦA NHÀ THẦU
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 13
| Gói thầu 05: | [8 empty] | 14
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [8 empty] | 15
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 16
1. Đối tượng kiểm tra: Nhân lực, thiết bị thi công
2. Thành phần trực tiếp kiểm tra:
| a. Đại diện TVGS thi công XD: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [8 empty] | 20
|  | Ông: | Trần Trọng Liêm |  |  | Chức vụ: | Giám sát trưởng
|  | Bà : | Nguyễn Thị Minh |  |  | Chức vụ: | Giám sát viên
| b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [8 empty] | 23
|  | Ông: | Hoàng Đình Tảng |  |  | Chức vụ: | Chỉ huy công trường
|  | Ông: | Lê Thiên Phương |  |  | Chức vụ: | Kỹ thuật thi công
3. Thời gian và địa điểm kiểm tra:
- Bắt đầu: ...... giờ ...... phút , ngày 6 tháng 5 năm 2020
- Kết thúc: ...... giờ ...... Phút, ngày 6 tháng 5 năm 2020
| - Vị trí: Tại công trường Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [8 empty] | 29
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ kiểm tra
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
| - Hợp đồng số 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [8 empty] | 34
- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án
- Hồ sơ nhân sự Ban chỉ huy công trường của nhà thầu thi công: kèm theo Hồ sơ dự thầu.
- Các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành liên quan đến đối tượng thiết bị kiểm tra
- Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, kết quả kiểm định kỹ thuật của đối tượng thiết bị kiểm tra
- Văn bản khác có liên quan
4.2. Kết quả kiểm tra
Kết quả kiểm tra thiết bị, năng lực Phòng thí nghiệm của nhà thầu:
4.2.1 Về thiết bị thi công
| TT | Loại thiết bị |  | Nhãn hiệu/công suất |  |  | Số lượng | Tình trạng hoạt động | Ghi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu
Đánh tên máy móc vào bảng này
4.2.2. Về nhân sự
| TT | Họ và tên |  |  | Chức danh |  |  | Ghi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu
| 1 | Hoàng Đình Tảng |  |  | Giám sát trưởng |  |  | Đạt
| 2 | Lê Thiên Phương |  |  | Chỉ huy công trường |  |  | Đạt
| 3 | Nguyễn Văn Hải |  |  | Cán bộ KCS |  |  | Đạt
- Công nhân
+ Công nhân lái máy, vận hành sửa chữa công trình: người
+ Công nhân trực tiếp thi công: người
4.3. Các ý kiến khác (nếu có): Không
5. Kết luận:
- Về thiết bị: Đạt yêu cầu
- Về nhân sự: Đạt yêu cầu
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
| Trần Trọng Liêm |  |  |  |  | Hoàng Đình Tảng

## N.thuMoc
1. 1. 5. Bien ban KT moc | NGHIỆM THU HỆ THỐNG MỐC MẠNG PHỤC VỤ THI CÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Ninh Hải, ngày 7 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU HỆ THỐNG MỐC MẠNG PHỤC VỤ THI CÔNG
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 13
| Gói thầu 05: | [6 empty] | 14
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [6 empty] | 15
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 16
1. Đối tượng nghiệm thu: Hệ thống mốc mạng phục vụ thi công
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu
| a. Đại diện TVGS thi công XD: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [6 empty] | 20
|  | Ông: | Trần Trọng Liêm |  | Chức vụ: | Giám sát trưởng
|  | Bà : | Nguyễn Thị Minh |  | Chức vụ: | Giám sát viên
| b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [6 empty] | 23
|  | Ông: | Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ: | Chỉ huy công trường
|  | Ông: | Lê Thiên Phương |  | Chức vụ: | Kỹ thuật thi công
3. Thời gian và địa điểm kiểm tra:
- Bắt đầu: ...... giờ ...... phút , ngày 7 tháng 5 năm 2020
- Kết thúc: ...... giờ ...... Phút, ngày 7 tháng 5 năm 2020
| - Vị trí: Tại công trường - Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [6 empty] | 29
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ kiểm tra
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
- Biên bản bàn giao hệ thống mốc mạng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (nếu có);
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
+ TCVN 9398:2012 – Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
- Văn bản khác có liên quan
- Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
4.2. Về chất lượng công việc xây dựng
+ Đạt yêu cầu ký thuật
4.3 Về khối lượng công việc xây dựng
| TT | Tên mốc mạng |  | Thiết kế |  | Thực tế | Sai số
| 1 | MC1 |  | X:........ |  | X:........
|  |  |  | Y:....... |  | Y:.......
|  |  |  | Cao độ:........ |  | Cao độ:........
| 2 | DC2 |  | X:........ |  | X:........
|  |  |  | Y:....... |  | Y:.......
|  |  |  | Cao độ:........ |  | Cao độ:........
| 3 | DC3 |  | X:........ |  | X:........
|  |  |  | Y:....... |  | Y:.......
|  |  |  | Cao độ:........ |  | Cao độ:........
| 4 | DC4 |  | X:........ |  | X:........
|  |  |  | Y:....... |  | Y:.......
|  |  |  | Cao độ:........ |  | Cao độ:........
4.4. Các ý kiến khác (nếu có): Không
5. Kết luận: Đạt yêu cầu
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
| Trần Trọng Liêm |  |  |  | Hoàng Đình Tảng

## Dieukientruocthicong
1. 1. 6. Bien ban KT dieu kien thi cong | KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KHI THI CÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Ninh Hải, ngày 6 tháng 5 năm 2020
BIÊN BẢN
KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KHI THI CÔNG
| Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 13
| Gói thầu 05: | [5 empty] | 14
| Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [5 empty] | 15
| Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 16
1. Đối tượng nghiệm thu: Hệ thống mốc mạng phục vụ thi công
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu
| a. Đại diện TVGS thi công XD: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [5 empty] | 20
|  | Ông: | Trần Trọng Liêm | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  | Bà : | Nguyễn Thị Minh | Chức vụ: Giám sát viên
| b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [5 empty] | 23
|  | Ông: | Hoàng Đình Tảng | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  | Ông: | Lê Thiên Phương | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
3. Thời gian và địa điểm kiểm tra:
- Bắt đầu: ...... giờ ...... phút , ngày 6 tháng 5 năm 2020
- Kết thúc: ...... giờ ...... Phút, ngày 6 tháng 5 năm 2020
| - Vị trí: Tại công trường: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 29
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ kiểm tra
- Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt;
- Biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu lập;
- Điều kiện về ATGT;
- Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.
- Công tác quản lý chất lượng thi công trên công trình
4.2. Kết quả kiểm tra
| STT | Nội dung kiểm tra |  |  | Kết quả kiểm tra | Ghi chú
| 1 | Hệ thống tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật chuyên môn có liên quan |  |  | Đủ
| 2 | Hệ thống đảm bảo chất lượng thi công xây dựng trên công trường |  |  | Có
| 3 | Mục tiêu và chính sách chất lượng |  |  | Có
| 4 | Chế độ qui định trách nhiệm về chất lượng thi công, |  |  | Có
| 5 | Năng lực của cán bộ quản lý |  |  | Phù hợp
| 6 | Năng lực của cán bộ kỹ thuật thi công |  |  | Phù hợp
| 7 | Chứng chỉ tay nghề của các loại thợ chính |  |  | Có
| 8 | Năng lực của thầu phụ và chế độ quản lý đối với thầu phụ |  |  | Phù hợp
| 9 | Tính pháp lý của bản vẽ thi công |  |  | Có
| 10 | Bảng tổng tiến độ thi công |  |  | Có
| 11 | Biện pháp thi công |  |  | Có
| 12 | Chế độ kiểm nghiệm chất lượng thi công |  |  | Có
| 13 | Phòng thí nghiệm hiện trường |  |  | Chuẩn
| 14 | Năng lực trang thiết bị phục vụ thi công |  |  | Phù hợp
| 15 | Điều kiện kho bãi cất giữ và quản lý vật liệu, thiết bị ở hiện trường |  |  | Đạt Y/C
| 16 | Chế độ lập và lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng công trình |  |  | Có
4.3. Các ý kiến khác (nếu có): Không
5. Kết luận: Đạt yêu cầu
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
| Trần Trọng Liêm |  |  | Hoàng Đình Tảng

## BBXLKT
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
Ngày xử lý KT | 2020-06-18 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------- ² -----------
Ninh Hải, ngày 18 tháng 6 năm 2020
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
|  |  | - Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  | 15
|  |  | - Gói thầu 05: |  |  |  | 16
|  |  | - Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh |  |  |  | 17
|  |  | - Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận |  |  |  | 18
Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2020 tại hiện trường công trình, chúng tôi gồm có:
I. Thành phần
|  |  | 1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận |  |  |  | 23
|  |  | - Ông: ………………… |  | Chức vụ: Giám đốc/Phó giám đốc
|  |  | - Ông: ………………… |  | Chức vụ: Phòng QLTC (nếu có)
|  |  | 2. Ban QLDA… |  |  |  | 26
|  |  | - Ông: ………………… |  | Chức vụ: Trưởng/P.Ban QLDA
|  |  | - Ông: ………………… |  | Chức vụ: Kỹ thuật giám sát
|  |  | 3. Tư vấn thiết kế : Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh |  |  |  | 29
|  |  | - Ông: ………………… |  | Chức vụ: …………………
|  |  | - Ông: ………………… |  | Chức vụ: …………………
|  |  | 4. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt |  |  |  | 33
|  |  | - Ông: Trần Trọng Liêm |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  |  | - Bà : Nguyễn Thị Minh |  | Chức vụ: Giám sát viên
|  |  | 5. Đại diện đơn vị thi công : Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng |  |  |  | 37
|  |  | - Ông: Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  |  | - Ông: Lê Thiên Phương |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
|  |  | 6. Đại diện đơn vị được mời : (nếu có) |  |  |  | 40
|  |  | - Ông: ………………… |  | Chức vụ: …………………
II. Nội dung
|  |  | Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, đối chiếu với Hồ sơ thiết kế BVTC, do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập đã được Chủ đầu tư phê duyệt và các tài liệu liên quan và các quy định hiện hành. Chúng tôi cùng thống nhất nội dung như sau: |  |  |  | 43
1. Nội dung và lý do điều chỉnh bổ sung:
Nêu nội dung, lý do cần phải điều chỉnh, bổ sung (mô tả hiện tượng, nguyên nhân và lý do cần điều chỉnh bổ sung)
- Nếu đã thống nhất được nội dung và lý do cần phải điều chỉnh, bổ sung thì ghi nội dung thống nhất và yêu cầu từng đơn vị liên quan phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu bổ sung (nếu có) ghi thời gian yêu cầu hoàn thành;
- Nếu chưa thống nhất được với nhau thì ghi rõ ý kiến riêng của từng đơn vị tham gia.
2. Đề xuất biện pháp xử lý
- Nếu các bên thống nhất được biện pháp xử lý tại hiện trường thì nên nêu biện pháp chính để thực hiện (cho phép tiếp tục thi công hay dừng lại để xử lý, yêu cầu thời gian hoàn thành, quy định về nghiệm thu)
- Nếu chưa thống nhất được biện pháp xử lý tại hiện trường cần phải có thời gian để nghiên cứu, rà soát thì cũng nêu yêu cầu từng đơn vị liên quan phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu bổ sung (nếu có) ghi thời gian yêu cầu hoàn thành;
3. Kiến nghị:
- Biên bản được lập thành … bản, Ban 04 giữ 05 bản (để gửi 04 bản cho Phòng QLTC, Ban QLDA giữa 01 bản), còn mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.
- Kèm theo bên bản có các tài liệu (thống kê đầy đủ các văn bản, hồ sơ kèm theo)
CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN
1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: Giám đốc/Phó giám đốc
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: Phòng QLTC (nếu có)
2. Ban QLDA…
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: Trưởng/P.Ban QLDA
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: Kỹ thuật giám sát
3. Tư vấn thiết kế : Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: …………………
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: …………………
4. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: Giám sát viên
5. Đại diện đơn vị thi công : Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
6. Đại diện đơn vị được mời :
|  |  | - Ông: |  |  | Chức vụ: …………………
Ghi chú:
Đơn vị được mời là đơn vị là hội đồng đền bù nếu là điều chỉnh bổ sung liên quan đến đền bù, hoặc chính quyền địa phương (nếu bổ sung phục vụ phát triển kinh tế xã hội), hoặc đơn vị thủy nông (nếu liên quan đến tưới, an toàn công trình).
* Các văn bản liên quan kèm theo BB hiện trường gồm có:
1- Văn bản đề nghị của nhà thầu (nếu có); Văn bản của hội đồng đền bù, của đơn vị thủy nông hoặc văn bản khác của địa phương (nếu có); Thông báo cuộc họp hoặc biên bản cuộc họp nếu là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục.
2- Nhật ký của đơn vị thi công, nếu phát sinh được tiến hành thi công trước và các thủ tục tiến hành đồng thời.
3- Tài liệu đo vẽ chi tiết tại hiện trường đối với trường hợp phát sinh do thay đổi địa hình, địa chất, mô tả địa chất, so sánh với hồ sơ thiết kế.
4- Đối với những phần che khuất phải có ảnh chụp và Bản vẽ hoàn công.
5- Các biên bản phải ký tươi, các văn bản kẹp theo phải là bản có dấu đỏ hoặc phô tô công chứng (không chấp nhận chữ ký phô tô đối với các biên bản hiện trường hoặc văn bản không đuợc đóng dấu pháp nhân và không có sao y hoặc công chứng).
* Gửi biên bản hiện trường và tài liệu về chủ đầu tư:
1- Biên bản hiện trường và hồ sơ liên quan Ban QLDA gửi cho Phòng thi công (4 bản) để xử lý các bước tiếp theo.
2- Thời gian gửi biên bản: Sau 3 ngày kể từ ngày ký biên bản.

## Baocaosuco
BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Ngày báo cáo | 2020-06-18 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
|  |  | CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NINH THUẬN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------- ² ----------
Ninh Hải, ngày 18 tháng 6 năm 2020
BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi: (tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định)
1.Tên công trình, vị trí xây dựng:
|  |  | - Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  | 16
|  |  | - Gói thầu 05: |  | 17
|  |  | - Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh |  | 18
|  |  | - Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận |  | 19
2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:
|  |  | - Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh |  | 21
|  |  | - Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt |  | 22
|  |  | - Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng |  | 23
3.Mô tả nội dung sự cố:
Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:
a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất: ….………………………………………
b) Về nguyên nhân sự cố: ………………………………………….…………………
5.Biện pháp khắc phục: …….……………………………………………………….
|  |  | Nơi nhận: | NGƯỜI BÁO CÁO
|  |  | – Như trên; | (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
– Lưu
* Ghi chú:
1. a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;
2. b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

## Baocaohoanthanh
BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Ngày báo cáo: | 2020-06-18 | Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------- ² ---------
Ninh Hải, ngày 18 tháng 6 năm 2020
BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
13
Kính gửi: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
|  |  | Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau: | [5 empty] | 16
|  |  | - Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận | [5 empty] | 18
|  |  | - Gói thầu 05: | [5 empty] | 19
|  |  | - Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh | [5 empty] | 20
- Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
-Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:
1. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:
2. Danh sách các nhà thầu.
|  |  | - Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh | [5 empty] | 30
|  |  | - Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt | [5 empty] | 31
|  |  | - Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng | [5 empty] | 32
3. Ngày khởi công và ngày hoàn thành.
- Ngày khởi công: 02/05/2020
- Ngày hoàn thành: 18/06/2020
4. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.
|  |  | Stt | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  | Ghi chú
[6 empty] | Thiết kế | Thi công
4. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.
- Chất lượng thi công đạt yêu cầu thiết kế
5. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.
- Các công việc xây dựng thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của công trình. Đảm bảo chất lượng công trình.
4. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
|  |  | Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. | [5 empty] | 56
|  |  | Đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./. | [5 empty] | 57
|  |  | Nơi nhận: |  | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THỊNH DŨNG
- Như trên;
- Lưu C.ty

## BB_bangiao
BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------- ² -----------
…………., ngày ……… tháng ……. năm 20……
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH/CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
| - Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  |  | 15
16
| - Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh |  |  |  |  | 17
| - Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận |  |  |  |  | 18
I. Thành phần tham gia:
| 1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận |  |  |  |  | 21
| Ông: .......................................... |  |  | Chức vụ: Phó giám đốc
| Ông: .......................................... |  |  | Chức vụ: Trưởng/Phó phòng QLTC
| Ông: .......................................... |  |  | Chức vụ: Cán bộ Phòng QLTC
| 2. Ban quản lý Dự án .................. |  |  |  |  | 25
| Ông: .......................................... |  |  | Chức vụ: Trưởng/Phó Ban QLDA
| Ông: .......................................... |  |  | Chức vụ: Cán bộ GS
| 3. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt |  |  |  |  | 28
| Ông: .......................................... |  |  | Chức vụ: Trưởng ban TVGS
| Ông: .......................................... |  |  | Chức vụ: Cán bộ giám sát
| 4. Tư vấn thiết kế : Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh |  |  |  |  | 31
| Ông : ………………… |  |  | Chức vụ : Người đại diện theo pháp luật (hoặc UQ)
| Ông : ………………… |  |  | Chức vụ : Chủ nhiệm thiết kế
| 5. Đơn vị quản lý sử dụng (nếu có): ……………(Tên đơn vị QL SD)………………. |  |  |  |  | 34
| Ông : ………………… |  |  | Chức vụ : Người đại diện theo pháp luật (hoặc UQ)
| Ông : ………………… |  |  | Chức vụ : Trạm trưởng trạm QLKTCT
| 5. Đại diện đơn vị thi công : Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng |  |  |  |  | 37
| Ông : ………………… |  |  | Chức vụ : Người đại diện theo pháp luật (hoặc UQ)
| Ông : ………………… |  |  | Chức vụ : Trưởng ban CHCT
II. Thời gian, địa điểm tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng
- Bắt đầu: : Lúc … giờ …ngày … tháng … năm 20…
- Kết thúc: Lúc … giờ …ngày … tháng … năm 20…
| - Tại hiện trường Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  |  | 43
III. Các bên lập biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình để đưa vào sử dụng với các nội dung sau
| - Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  |  |  |  | 45
46
| - Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh |  |  |  |  | 47
II. Giới thiệu hạng mục công trình/công trình:
(giới thiệu về nhiệm vụ, cấp công trình, thông số cơ bản)
III. Thông số kỹ thuật của hạng mục công trình trình/ công trình được nghiệm thu
| TT | Thông số theo thiết kế |  |  | Thông số thực tế nghiệm thu
1
2
IV. Công tác xây lắp hạng mục công trình/công trình:
+ Khởi công: 02/05/2020
+ Hoàn thành: 18/06/2020
V. Đánh giá chất lượng của hạng mục công trình/công trình:
1. Các hồ sơ tài liệu làm căn cứ đánh giá:
+ Hồ sơ thiết kế BVTC số hiệu: …. do (ghi tên đơn vị lập) đã được Chủ đầu tư phê duyệt ngày … tháng … năm 20...;
+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng hiện hành;
+ Hồ sơ hoàn công các hạng mục công trình do nhà thầu thi công lập;
+ Hồ sơ pháp lý và các tài liệu về quản lý chất lượng công trình;
+ Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình XD, giai đoạn thi công XD;
+ Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn (Cục QLXDCT) theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và TT số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 hoặc Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016. (trường hợp gói thầu hoàn thành nghiệm thu để tạm bàn giao chưa báo cáo đơn vị chuyên môn kiểm tra thì phải có báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng của tư vấn độc lập, của Chủ đầu tư và báo cáo thẩm định hồ sơ hoàn công);
+ Báo cáo của Ban QLDA/TVGS về chất lượng xây dựng công trình;
+ Báo cáo của Tư vấn thiết kế về chất lượng xây dựng công trình (đối với những hạng mục quan trọng theo yêu cầu của Chủ đầu tư);
+ Báo cáo của Nhà thầu về chất lượng xây dựng công trình;
+ Các tài liệu kiểm tra đánh giá chất lượng khác.
2. Công tác thí nghiệm:
Công tác tập kết vật liệu, thực hiện công tác lấy mẫu thí nghiệm vật liệu như cát, đá, xi măng, sắt thép..vv kiểm tra chất lượng vật liệu, đồng thời thí nghiệm để xác định cấp phối cho từng loại bê tông. Các thí nghiệm hiện trường kiểm tra dung trọng đất đắp, cấp phối vật liệu làm lọc, vật liệu xây đúc được các đơn vị có đủ Tư cách pháp nhân thực hiện, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Chủ đầu tư đảm bảo đúng trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, đảm bảo yêu cầu thiết kế và các quy định của nhà nước. ………………….
3. Đánh giá chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình:
Hạng mục đã xây dựng xong, về chất lượng, kỹ mỹ thuật phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt, với các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng, quy trình kỹ thuật và đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu để đưa vào vận hành sử dụng. ……………………….
4. Những sửa đổi so với thiết kế được duyệt ban đầu:
(nêu những điều chỉnh bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện)
5. Các ý kiến khác:
VI- Kết luận:
- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất;
- Những tồn tại yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện (nêu các tồn tại và thời gian khắc phục sửa chữa và thời gian hoàn thành, có thể lập thành phụ lục để thuận tiện cho việc ghi chép tại hiện trường). Có thể ủy quyền cho Ban QLDA, TVTK, TVGS (nếu có), Đơn vị sử dụng, Nhà thầu nghiệm thu phần khắc phục sữa chữa;
Biên bản được lập thành 8 bản, Chủ đầu tư giữ 04 bản, còn lại mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÝ TÊN
| Chủ đầu tư |  |  | Đơn vị quản lý sử dụng (nếu có)
| Giám đốc (hoặc phó giám đốc) |  |  | Người đại diện theo pháp luật (hoặc UQ)
| (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  |  | (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
| Đơn vị TVGS (nếu có) |  |  | Đơn vị thiết kế
| Người đại diện theo pháp luật (hoặc UQ) |  |  | Người đại diện theo pháp luật (hoặc UQ)
| (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) |  |  | (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đơn vị thi công
Người đại diện theo pháp luật (hoặc UQ)
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

## GhiNhatky
NHẬT KÝ THI CÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
Ngày thi công | Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan), tình hình thi công, nghiệm thu các công việc xây dựng hàng ngày trên công trình )
2020-05-03 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 10 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Khởi công công trình
- Kiểm tra phòng thí nghiệm tại hiện trường
- Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào
2020-05-04 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 10 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Tập kết thiết bị
2020-05-05 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 10 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Tập kết thiết bị
2020-05-06 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 10 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Tập kết thiết bị
- Kiểm tra nhân lực, thiết bị thi công
- Kiểm tra điều kiện trước khi thi công
- Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình
2020-05-07 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình
- Nghiệm thu Khép mốc cao độ, tim tuyến, định vị công trình
- Tập kết vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại
2020-05-08 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy đào
Nội công việc thi công trong ngày:
- Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại
- Nghiệm thu Vật liệu thi công: Cát vàng, đá 1x2cm, Xi măng, bao tải nhựa đường, Thép các loại
- Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400
2020-05-09 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy đào
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
2020-05-10 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy trộn vữa; Máy đào
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Nghiệm thu Đào đất hố móng Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500
2020-05-11 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy đào
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
2020-05-12 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy trộn vữa; Máy đào
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Nghiệm thu Đào đất hố móng Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-05-13 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy đào
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Kiểm tra cao độ, kích thước hình học hố móng kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-05-14 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy trộn vữa
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Nghiệm thu Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-05-15 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-05-16 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-05-17 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-05-18 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy cắt uốn cốt thép
Nội công việc thi công trong ngày:
- Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Nghiệm thu Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Kiểm tra cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
2020-05-19 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
Nội công việc thi công trong ngày:
- Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Kiểm tra ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
2020-05-20 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông; Máy cắt uốn cốt thép
Nội công việc thi công trong ngày:
- Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Nghiệm thu Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Kiểm tra cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
2020-05-21 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng bê tông
- Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Kiểm tra ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
2020-05-22 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông; Máy cắt uốn cốt thép
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng bê tông
- Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Nghiệm thu Vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Kiểm tra cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-05-23 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy hàn; Máy vận thăng; Cần cẩu
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng bê tông
- Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Kiểm tra ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-05-24 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy trộn bê tông; Máy đầm bê tông
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng bê tông
- Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Nghiệm thu Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Đổ bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Kiểm tra điều kiện đổ bê tông kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Theo dõi quá trình đổ bê tông kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-05-25 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng bê tông
2020-05-26 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng bê tông
2020-05-27 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Bảo dưỡng bê tông
2020-05-28 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy đầm cóc
Nội công việc thi công trong ngày:
- Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Nghiệm thu Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Bảo dưỡng bê tông
2020-05-29 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực: 35 người
Thiết bị thi công: Máy đầm cóc
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh Đoạn Km0+400 đến Km0+500
2020-05-30 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực:
Thiết bị thi công: Máy đầm cóc
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Nghiệm thu Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
2020-05-31 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực:
Thiết bị thi công: Máy đầm cóc
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Kiểm tra bề mặt bê tông kênh sau khi tháo ván khuôn Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Kiểm tra cao độ, kích thước hình học bê tông kênh Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-06-01 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực:
Thiết bị thi công: Máy đầm cóc
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Nghiệm thu Bê tông kênh M200 đá 1x2cm Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-06-02 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực:
Thiết bị thi công: Máy đầm cóc
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Nghiệm thu Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+300 đến Km0+400
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-06-03 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực:
Thiết bị thi công: Máy đầm cóc
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-06-04 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực:
Thiết bị thi công: Máy đầm cóc
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Nghiệm thu Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-06-05 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực:
Thiết bị thi công: Máy đầm cóc
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-06-06 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực:
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Nghiệm thu Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
2020-06-07 | Thời tiết: Trời nắng
Nhân lực:
Thiết bị thi công:
Nội công việc thi công trong ngày:
- Hoàn thành công tác thi công Đoạn Km0+300 đến Km0+600
- Nghiệm thu Hoàn thành công tác thi công Đoạn Km0+300 đến Km0+600

## InNKTC
NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-05-03 | 15 | 706 | 6 | 8 | 12 | 14 | 711 | 720
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  | 2 |  |  | 2020-06-07 | [10 empty] | 2
Gói thầu 05: | [15 empty] | 3
Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh |  | 4 | [13 empty] | 4
Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [15 empty] | 5
| 2020-05-14 |  | 11 | [11 empty] | 1
1. Thời tiết: Trời nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực:
- Cán bộ kỹ thuật: 2 người;
- Công nhân: 35 người;
2.2. Thiết bị:
- Máy trộn vữa | [13 empty] | - Máy trộn vữa
3. Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  | 16 | [11 empty] | - Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Nghiệm thu Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  | 17 | [11 empty] | - Nghiệm thu Đào đất hố móng Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  | 18 | [11 empty] | - Thi công vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
- Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  | 19 | [11 empty] | - Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
4. Tình hình công tác vệ sinh môi trường:
- Tốt
5. Tình hình công tác an toàn lao động:
- Tốt
6. Ý kiến của giám sát:
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG
Trần Trọng Liêm | Hoàng Đình Tảng

## InNKGS
NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-03 | 15 | 706 | 6 | 8 | 12 | 14 | 714 | 720
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận |  | 2 |  |  | 2020-06-07 | [9 empty] | 2
Gói thầu 05: | [14 empty] | 3
Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh |  | 4 | [12 empty] | 4
Địa điểm xây dựng : Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận | [14 empty] | 5
| 2020-05-15 |  | 12
1. Thời tiết: Trời nắng
2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:
2.1. Nhân lực:
- Cán bộ kỹ thuật: 2 người;
- Công nhân: 35 người;
2.2. Thiết bị:
3. Nội công việc thi công trong ngày:
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500 |  | 16 | [11 empty] | - Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+400 đến Km0+500
- Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600 |  | 17 | [11 empty] | - Bảo dưỡng vữa lót móng M75 Đoạn Km0+500 đến Km0+600
4. Tình hình công tác vệ sinh môi trường:
- Tốt
5. Tình hình công tác an toàn lao động:
- Tốt
6. Ý kiến của Chủ đầu tư (nếu có):
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
Trần Trọng Liêm

## ListCVXD(ToWord)
STT | Noi_dung_CV | Vi_tri_XD | GioNB_Batdau | GioNB_Ketthuc | Ngay_NB | Ngay_PYCNT | GioCV_Batdau | GioCV_Ketthuc | Ngay_CV | Tieuchuan_NT | Ketqua_Thi_nghiem | SoBB
1 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 9 tháng 5 năm 2020 | ngày 9 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 10 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu |  | 1
2 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 17 tháng 5 năm 2020 | ngày 17 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 18 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | + Kết quả thí nghiệm cường độ nén vữa | 4
3 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 18 tháng 5 năm 2020 | ngày 18 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 19 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |  | 5
4 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 19 tháng 5 năm 2020 | ngày 19 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 20 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |  | 6
5 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 27 tháng 5 năm 2020 | ngày 27 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 28 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | + Kết quả thí nghiệm cường độ nén bê tông | 13
6 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 1 tháng 6 năm 2020 | ngày 1 tháng 6 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 2 tháng 6 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | + Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát | 16
7 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 11 tháng 5 năm 2020 | ngày 11 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 12 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu |  | 2
8 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 14 giờ 40 phút | 15 giờ 20 phút | ngày 19 tháng 5 năm 2020 | ngày 19 tháng 5 năm 2020 | 10 giờ 30 phút | 11 giờ 10 phút | ngày 20 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | + Kết quả thí nghiệm cường độ nén vữa | 7
9 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 20 tháng 5 năm 2020 | ngày 20 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 21 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |  | 8
10 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 21 tháng 5 năm 2020 | ngày 21 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 22 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |  | 9
11 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 29 tháng 5 năm 2020 | ngày 29 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 30 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | + Kết quả thí nghiệm cường độ nén bê tông | 14
12 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 3 tháng 6 năm 2020 | ngày 3 tháng 6 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 4 tháng 6 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | + Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát | 17
13 | Đào đất hố móng | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 13 tháng 5 năm 2020 | ngày 13 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 14 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu |  | 3
14 | Vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 14 giờ 40 phút | 15 giờ 20 phút | ngày 21 tháng 5 năm 2020 | ngày 21 tháng 5 năm 2020 | 10 giờ 30 phút | 11 giờ 10 phút | ngày 22 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | + Kết quả thí nghiệm cường độ nén vữa | 10
15 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 22 tháng 5 năm 2020 | ngày 22 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 23 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |  | 11
16 | Sản xuất, lắp dựng ván khuôn kênh | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 23 tháng 5 năm 2020 | ngày 23 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 24 tháng 5 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |  | 12
17 | Bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 31 tháng 5 năm 2020 | ngày 31 tháng 5 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 1 tháng 6 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | + Kết quả thí nghiệm cường độ nén bê tông | 15
18 | Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 13 giờ 40 phút | 14 giờ 20 phút | ngày 5 tháng 6 năm 2020 | ngày 5 tháng 6 năm 2020 | 07 giờ 45 phút | 08 giờ 25 phút | ngày 6 tháng 6 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | + Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát | 18

## ListHTHM(ToWord)
STT | Noi_dung_CV | Vi_tri_XD | GioNB_Batdau | GioNB_Ketthuc | Ngay_Noibo | Ngay_PYCNT | GioCV_Batdau | GioCV_Ketthuc | Ngay_CV | Tieuchuan_NT | Ketqua_Thi_nghiem | SoBB
1 | Hoàn thành công tác thi công | Đoạn Km0+300 đến Km0+600 | 13 giờ 30 phút | 14 giờ 10 phút | ngày 6 tháng 6 năm 2020 | ngày 6 tháng 6 năm 2020 | 07 giờ 35 phút | 08 giờ 15 phút | ngày 7 tháng 6 năm 2020 | + TCVN4055:2012 Tổ chức thi công + TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản + TCVN9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu + TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu + TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | + Kết quả thí nghiệm xác định độ chặt bằng phương pháp rót cát + Kết quả thí nghiệm cường độ nén bê tông + Kết quả thí nghiệm cường độ nén vữa | 1

## Thinghiem
DANH MỤC THÍ NGHIỆM
-Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
-Hạng mục: Kênh và Công trình trên kênh
- Địa điểm xây dựng: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
I - Đơn vị giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt
| Ông: Trần Trọng Liêm |  | Chức vụ: Giám sát trưởng
| Ông: Nguyễn Thị Minh |  | Chức vụ: Giám sát viên
II - Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng
| Ông: Hoàng Đình Tảng |  | Chức vụ: Chỉ huy công trường
| Ông: Lê Thiên Phương |  | Chức vụ: Kỹ thuật thi công
Số TT | Mã hiệu | Nội dung công việc | Vị trí xây dựng trên công trình | Ngày lấy mẫu | Ghi chú
1 | CP.010006 | Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu đầu vào |  | 2020-05-03
2 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-10
3 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-20
4 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-29
5 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-30
6 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-05-31
7 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+300 đến Km0+400 | 2020-06-01
8 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-12
9 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-22
10 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-05-31
11 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-01
12 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-02
13 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+400 đến Km0+500 | 2020-06-03
14 | CP.010033 | Lấy mẫu thí nghiệm vữa lót móng M75 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-14
15 | CP.010032 | Lấy mẫu thí nghiệm bê tông kênh M200 đá 1x2cm | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-05-24
16 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 1 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-02
17 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 2 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-03
18 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 3 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-04
19 | CP.010021 | Lấy mẫu thí nghiệm xác định độ chặt Đắp đất bờ kênh, độ chặt yêu cầu K=0,85, lớp 4 | Đoạn Km0+500 đến Km0+600 | 2020-06-05

## LenhK.cong
LỆNH KHỞI CÔNG
Công trình: Gia cố nâng cấp kênh Bà Xoài từ K0+300÷K0+600 - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm XD: Huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỆNH KHỞI CÔNG
- Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh lập và được duyệt.
- Căn cứ hợp đồng 01/2020/HĐXD-TD ngày 28 tháng 04 năm 2020 giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Dũng
- Căn cứ hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình số ……………... giữa Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Huy Đạt
Hôm nay , ngày 2 tháng 5 năm 2020, chúng tôi, Chủ đầu tư công trình chính thức phát lệnh khởi công xây dựng công trình.
Các đơn vị tham gia có trách nhiệm cung cấp, điều động nhân lực, thiết bị, máy móc đến công trường vào ngày trên để tiến hành công việc theo điều khỏan hợp đồng và đảm bảo công trình được thực hiện theo đúng tiến độ.
Chúng tôi xin giới thiệu đến Qúy công ty danh sách các thành viên Ban Quản lý dự án của chủ đầu tư để giải quyết các công việc liên quan đến dự án như sau:
| - Trưởng Ban Quản lý dự án | :
| - Phó Ban Quản lý dự án | :
| - Thành viên Ban Quản lý dự án | :
Trân trọng kính chào,
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NINH THUẬN
Gíam đốc

## Infor_Rb
2 | id | label | Dulieu1 | MaCV
1 | Group2.1 | Mã công việc | Sheet3 | MaCV
2 | Group2.2 | Tiêu chuẩn nghiệm thu | Sheet4 | TCNT
3 | Group2.3 | Mã thí nghiệm | Sheet43 | MaBBKT
4 | Group2.4 | Kết quả thí nghiệm | Sheet20 | MaTN
5 | Group2.5 | Định mức | Sheet24 | KQTN
6 | Group2.6 | Danh mục máy thi công | Sheet12 | tbDinhmuc
7 | Group2.7 | Định mức máy thi công | Sheet26 | tbGiaCamay
8 | Group2.8 | Khung giờ nghiệm thu | Sheet27 | tbTHmay
9 | Group2.9 | Linh tinh | Sheet50 | Config
10 | Group3.1 | Thông tin chung | Sheet44 | Tam
11 | Group3.2 | Dữ liệu cấp phối cho công trình | Sheet1 | Thongtin
12 | Group4.1 | Dữ liệu vật liệu | Sheet52 | TPCPBT
13 | Group4.2 | Dữ liệu KTHH đào đất hố móng | Sheet56 | Vatlieu
14 | Group4.3 | Dữ liệu KTHH đắp đất | Sheet14 | TbVatlieu
15 | Group4.4 | Dữ liệu cốt pha | Sheet18 | TbKTHH_HM
16 | Group4.5 | Dữ liệu cốt thép | Sheet19 | TbKTHH_Dap
17 | Group4.6 | Dữ liệu KTHH bê tông | Sheet23 | TbKTHH_Cp
18 | Group5.2 | Thời tiết thi công | Sheet30 | TbKTHH_Ct
19 | Group5.4 | Trạm quan trắc | Sheet53 | TbKTHH_BT
20 | Group6.1 | Nhật trình | Sheet2 | Tb_Thoitiet
21 | Group8.2 | List biên bản CV | Sheet21 | DataWeather
22 | Group8.3 | List biên bản HT | Sheet7 | Nhattrinh
23 | Group8.4 | List biên bản V.liệu | Sheet8 | ListBBCV
24 | Group8.5 | List thí nghiệm | Sheet9 | ListBBHT
25 | Group8.6 | List BBKT đào đất | Sheet54 | ListVlieu
26 | Group8.7 | List BBKT đắp đất | Sheet10 | ListTN
27 | Group8.8 | List BBKT ván khuôn | Sheet42 | ListTNVL
28 | Group8.9 | List BBKT cốt thép | Sheet45 | ListTNBT
29 | Group8.11 | List BBKT điều kiện đổ bê tông | Sheet49 | ListTNkhac
30 | Group8.12 | List BBKT theo dõi đổ bê tông | Sheet22 | LIST_BBKT_HM
31 | Group8.13 | List BBKT bề mặt bê tông sau tháo ván khuôn | Sheet25 | LIST_BBKT_DAP
32 | Group8.10 | List BBKT bê tông | Sheet29 | LIST_bbkt_bt
33 | Group8.14 | Biên bản NT CVXD | Sheet55 | LIST_BBKT_VK
34 | Group8.15 | Biên bản NT HTHM | Sheet67 | LIST_BBKT_CT
35 | Group8.16 | Biên bản NT V.liệu | Sheet69 | lIST_DKDBT
36 | Group8.17 | Biện bản kiểm tra ván khuôn | Sheet70 | LIST_PHIEU_BT
37 | Group8.18 | Biên bản kiểm tra cốt thép | Sheet71 | LIST_THAO_VK
38 | Group8.19 | Biên bản kiểm tra đào đất hố móng | Sheet16 | DMnhatky
39 | Group8.20 | Biên bản kiểm tra đắp đất | Sheet17 | NKchitiet
40 | Group8.21 | Biên bản kiểm tra điều kiện đổ bê tông | Sheet72 | DanhmucBBCV
41 | Group8.22 | Biên bản kiểm tra đổ bê tông | Sheet13 | BienbanCVXD
42 | Group8.23 | Biên bản kiểm tra bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn | Sheet15 | BienbanHT
43 | Group8.23.1 | Biên bản kiểm tra kích thước hình học bê tông | Sheet57 | BienbanVatlieu
44 | Group8.24 | Danh mục biên bản nghiệm thu | Sheet58 | BBKT_Homong
45 | Group8.25 | Danh mục biên bản hoàn thành | Sheet59 | BBKT_Dap
46 | Group8.26 | Danh mục biên bản vật liệu | Sheet46 | BBKT_VK
47 | Group9.1 | Tách list BBNTCV | Sheet47 | BBKT_CT
48 | Group9.2 | Tách List BBHTHM | Sheet60 | BBKT_DKDBT
49 | Group9.3 | Tách list thí nghiệm | Sheet48 | PHIEU_BT
50 | Group10.1 | Bìa hồ sơ | Sheet51 | THAO_VK
51 | Group10.2 | Bìa nhật ký thi công | Sheet68 | BBKT_KTHHBT
52 | Group10.3 | Lệnh khởi công | Sheet31 | BBLMVL
53 | Group10.4 | Biên bản bàn giao mặt bằng | Sheet33 | BBLMBT
54 | Group10.5 | Phiếu chấp thuận mỏ vật liệu | Sheet35 | BBLMKhac
55 | Group10.6 | Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm | Sheet38 | Bia_Hoso
56 | Group10.7 | Biên bản kiểm tra nhân lực, thiết bị | Sheet62 | Bia_nhatky
57 | Group10.8 | Biên bản kiểm tra tim, mốc | Sheet32 | Matbang
58 | Group10.9 | Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công | Sheet40 | PhieuCTVL
59 | Group10.10 | Biên bản xử lý kỹ thuật | Sheet34 | PhongThinghiem
60 | Group10.11 | Biên bản báo cáo sự cố | Sheet41 | Nhanluc
61 | Group10.12 | Báo cáo hoàn thành công trình | Sheet36 | N.thuMoc
62 | Group10.13 | Biên bản bàn giao công trình | Sheet37 | Dieukientruocthicong
63 | Group11.1 | Danh mục nhật ký | Sheet63 | BBXLKT
64 | Group11.2 | Phân tíc chi tiết | Sheet64 | Baocaosuco
65 | Group11.3 | Nhật ký thi công (Bản chép) | Sheet65 | Baocaohoanthanh
66 | Group11.4 | Nhật thi công (Bản in) | Sheet66 | BB_bangiao
67 | Group11.5 | Nhật giám sát (Bản in) | Sheet73 | GhiNhatky
68 |  |  | Sheet61 | InNKTC
69 |  |  | Sheet28 | InNKGS
70 |  |  | Sheet5 | ListCVXD(ToWord)
71 |  |  | Sheet6 | ListHTHM(ToWord)
72 |  |  | Sheet11 | Thinghiem
73 |  |  | Sheet39 | LenhK.cong
Edit